«Веерное согласование»

Заместитель Председателя

Правительства Ленинградской области –председатель комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному комплексу

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.М.Малащенко

Проект

**ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 9 марта 2016 года №54 «Об утверждении Перечня объектов подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» и о внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года № 463 «О государственной программе Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»**

В целях приведения нормативных правовых актов Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством Правительство Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 9 марта 2016 года №54 «Об утверждении Перечня объектов подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» и о внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года № 463 «О государственной программе Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»изменение, изложив приложение 1 (Перечень объектов подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области») в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор

Ленинградской области А.Ю. Дрозденко

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕН | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | постановлением Правительства | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ленинградской области | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 9 марта 2016 года № 54 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (приложение 1) | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (в редакции | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | постановления Правительства |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ленинградской области |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от \_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (приложение) |
| ПЕРЕЧЕНЬ | | | | | | | | | | | | | |
| объектов подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| № п/п | Наименование и место нахождения стройки (объекта), проектная мощность | Сроки строительства (годы) | Информация о состоянии проектно-сметной документации (номер заключения государственной экспертизы/стадия разработки) | Сметная стоимость (тыс. рублей) | | Финансовый год | Планируемые источники финансирования (тыс. рублей) | | | | | Бюджетополучатель | Главный распорядитель бюджетных средств |
| Всего | в том числе | | | |
| в ценах, утвержденных в проектно-сметной документации | в ценах года начала строительства (проектирования) | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Основное мероприятие. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  | 2014 | 890317,180 | 130539,000 | 662365,140 | 97413,040 |  |  |  |
| 2015 | 1496803,900 | 77330,000 | 1264640,500 | 154833,400 |  |
| 2016 | 1103550,749 | 117751,000 | 943826,449 | 41973,300 |  |
| 2017 | 1357413,868 | 62655,300 | 1246403,973 | 48354,595 |  |
| 2018 | 764475,640 | 39603,200 | 710201,650 | 14670,790 |  |
| 2019 | 448461,550 | 40813,700 | 393020,600 | 14627,250 |  |
| 2020 | 513384,400 | 66809,300 | 431818,200 | 14756,900 |  |
| 2021 | 684795,300 | 84048,300 | 594176,000 | 6571,000 |  |
| 2022 | 789762,200 | 0,000 | 771348,200 | 18414,000 |  |
| 2023 | 786242,200 | 0,000 | 767828,200 | 18414,000 |  |
| 2024 | 786242,200 | 0,000 | 767828,200 | 18414,000 |  |
| 1.1. | Мероприятие. Развитие сети общеобразовательных и детских дошкольных организаций в сельской местности | 2014-2015 |  | | | 2014 | 101126,0 | 5200,0 | 70000,0 | 25926,0 |  | Муниципальные образования Ленинградской области | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, комитет по строительству Ленинградской области (далее-Комитет) |
| 2015 | 403897,6 | 4620,0 | 288755,6 | 110522,0 |  |
| Мероприятие 1.2. Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики и других учреждений здравоохранения в сельской местности | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, пос.Курcк, Волосовский муниципальный район (60 посещений в смену) | 2014-2015 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 28.01.2014 г. № 47-1-7-0012-14 | 24901,2 | 24901,2² | 2014 | 15000,0 | 0,0 | 15000,0 |  |  | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет |
| 2015¹ | 18900,0 |  | 18900,0 |  |  |
| 1.2.2. | Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, пос.Каложицы, Волосовский муниципальный район (60 посещений в смену) | 2014-2015 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 27.01.2014 г. №47-1-7-0013-14 | 23223,3 | 23223,3² | 2014 | 16728,0 | 0,0 | 16728,0 |  |  | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет |
| 2015¹ | 17550,8 |  | 17550,8 |  |  |
| 1.2.3. | Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, пос.Приветнинское, Выборгский район (15 посещений в смену) | 2014-2015 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 02.07.2013 г. №47-1-7-0343-13 | 20344,8 | 20344,8² | 2014 | 5000,0 |  | 5000,0 |  |  | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет |
| 2015¹ | 16926,0 |  | 16926,0 |  |  |
| 1.2.4. | Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, пос. Мшинская (25 посещений в смену) | 2013-2015 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 30.05.2013 г. №47-1-7-0259-13 | 18609,9 (в ценах 2013 г.) | 10521,0 (завершение работ) | 2014 | 5355,0 |  | 5155,0 | 200,0 |  | Лужский муниципальный район | Комитет |
| 2015 | 5166,0 |  | 4836,0 | 330,0 |  |
| 1.2.5. | Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, дер.Ярославичи, Подпорожский муниципальный район (25 посещений в смену) | 2014-2015 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 17.10.2013 г. №47-1-7-0798-13 | 21421,5 | 21421,5² | 2014 | 5120,5 |  | 5120,5 |  |  | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет |
| 2015¹ | 23464,0 | 6260,0 | 17204,0 |  |  |
| 1.2.6. | Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, пос.Ромашки (30 посещений в смену) | 2013-2015 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 20.08.2013 г. №47-1-7-0510-13 | 24315,1 (в ценах 2013 г.) | 9840,0 (завершение работ) | 2014 | 9840,0 | 7700,0 | 1470,0 | 670,0 |  | Приозерский муниципальный район | Комитет |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| 1.2.7. | Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, пос.Запорожское (30 посещений в смену) | 2013-2014 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 13.06.2013 г. №47-1-7-0298-13 | 30533,8 (в ценах 2012 года) | 6777,0 (завершение работ) | 2014 | 6777,0 |  | 6527,0 | 250,0 |  | Приозерский муниципальный район | Комитет |
| 1.2.8. | Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, пос. Ушаки (15 посещений в смену) | 2013-2015 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 16.09.2013 г. №47-1-7-0572-13 | 25385,8 (в ценах 2013 г.) | 17759,5 (завершение работ) | 2014 | 17274,9 | 7400,0 | 9874,9 | 0,0 |  | Тосненский район | Комитет |
| 2015 | 484,6 |  | 484,6 | 0,0 |  |
| 1.2.9. | Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, пос. Яровщина, Лодейнопольский муниципальный район (15 посещений в смену) | 2014-2018 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 23.12.2015 г. №47-1-7-0587-15 | 40719,72 (в ценах 2015 г.) | 44182 | 2014 | 500,0 |  | 500,0 |  |  | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет |
| 2015¹ | 2000,0 |  | 2000,0 |  |  |
|
|  | 2017 | 43930,0 |  | 43930,0 |  |  |  |
|  |  | 2018¹ | 29269,65 |  | 29269,65 |  |  |  |
| 1.2.10. | Финансирование объекта "Реконструкция амбулатории в пос.Мельниково" (60 посещений в смену, стационар на 6 коек) | 2013-2015 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 23.09.2013 г. №47-1-7-0609-13 | 41982,8 (в ценах 2012 г.) | 21626,3² | 2014 | 23103,0 |  | 22503,0 | 600,0 |  | Приозерский муниципальный район | Комитет |
| 2015¹ | 6126,3 |  | 5926,3 | 200,0 |  |
| 1.2.11. | Финансирование объекта "Реконструкция здания бытового обслуживания, с.Путилово, Кировский муниципальный район, под офис врача общей практики, в том числе проектные работы" (60 посещений в смену) | 2014-2015 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза"от 10.10.2013 г. №47-1-7-0670-13 | 54134,58 (в ценах 2013 г.) | 44738,8² | 2014 | 7000,0 |  | 7000,0 |  |  | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет |
| 2015¹ | 50763,0 |  | 50763,0 |  |  |
| 1.2.12. | Финансирование объекта "Реконструкция амбулатории на 250 посещений в смену в дер.Вартемяги (с использованием конструкций объекта незавершенного строительства)", в т.ч. охрана объекта и проектные работы | 2013-2018 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза"от 19.01.2012 г. №47-1-4-0043-12 | 168033,4 (в ценах 2012 г.) | 167193,3² | 2014 | 119250,0 |  | 71550,0 | 47700,0 |  | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет |
| 2015 | 25519,5 |  | 15519,5 | 10000,0 |  |
| 2016⁵ | 12000,0 |  | 12000,0 |  |  |
| 2017 | 83803,0 |  | 83803,0 |  |  |
| 2018 | 147749,3 |  | 147749,3 |  |  |
| 1.2.13. | Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер.Бережки, Волховский муниципальный район (20 посещений в смену) | 2014-2017 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 29.03.2016 г. №47-1-7-0124-16 | 42599,54 | 42926,4² | 2014 | 500,0 |  | 500,0 |  |  | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет |
| 2015¹ | 2000,0 |  | 2000,0 |  |  |
|
| 2016¹ | 13250,0 |  | 13250,0 |  |  |
| 2017 | 33146,4 | 3470,0 | 29676,4 |  |  |
| 1.2.14. | Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер.Васкелово, Всеволожский муниципальный район (20 посещений в смену) | 2016-2017 (проектные работы) |  |  |  | 2016 | 2600,0 |  | 2600,0 |  |  | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет |
| 2017¹ | 1880,63 |  | 1880,63 |  |  |
| 1.2.15. | Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, пос.Семрино, Гатчинский муниципальный район (20 посещений в смену) | 2014-2017 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза"от 23.12.2015 г. №47-1-7-0585-15 | 42446,1 (в ценах 2015 г.) | 44800² | 2014 | 500,0 |  | 500,0 |  |  | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет |
| 2015¹ | 2000,0 |  | 2000,0 |  |  |
|
| 2016 | 42300,0 | 4250,0 | 38050,0 |  |  |
|  |  | 2017¹ | 17455,0 |  | 17455,0 |  |  |
| 1.2.16. | Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер.Глобицы, Ломоносовский муниципальный район (20 посещений в смену) | 2014-2018 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза"от 23.12.2015 г. №47-1-7-0586-15 | 42996,9 (в ценах 2015 г.) | 38 377,2² | 2014 | 500,0 |  | 500,0 |  |  | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет |
| 2015 | 2100,0 |  | 2100,0 |  |  |
|
| 2016 | 24000,0 | 0,0 | 24000,0 |  |  |
| 2017¹ | 38817,82 |  | 38817,82 |  |  |
| 2018¹ | 6960,33 | 2337,39 | 4622,94 |  |  |
| 1.2.17. | Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, пос.Волошово, Лужский муниципальный район (20 посещений в смену) | 2015-2018 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза"от 23.09.2016 г. №47-1-7-0551-16 | 36111,6 (в ценах 2016 г.) | 30289,5² | 2015 | 2500,0 |  | 2500,0 |  |  | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет |
| 2016¹ | 4999,856 | 0,0 | 4999,856 |  |  |
| 2017 | 35307,0 | 0,0 | 35307,0 |  |  |
| 2018¹ | 3129,0 | 1484,21 | 1644,79 |  |  |
| 1.2.18. | Финансирование строительства врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, пос.Котельский, Кингисеппский муниципальный район (80 посещений в смену, стационар на 4 койки) | 2015-2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза"от 15.07.2016 г. №47-1-7-0392-16 | 124772,15 (в ценах 2016 г.) | 110809,5² | 2015 | 5500,0 | 0,0 | 5500,0 |  |  | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет |
| 2016¹ | 1500,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2017 | 38000,0 |  | 38000,0 |  |  |  |  |
| 2018 | 64984,25 |  | 64984,25 |  |  |  |  |
| 2019¹ | 42000,00 |  | 42000,00 |  |  |  |  |
| 1.2.19. | Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, пос.Торковичи, Лужский муниципальный район (30 посещений в смену) | 2013-2015 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 05.07.2013 г. №47-1-7-0392-13 | 22071,2 (в ценах 2013 г.) | 7771,9 (завершение работ) | 2014 | 4836,0 |  | 4836,0 |  |  | Лужский муниципальный район | Комитет |
|
| 2015 | 2935,9 |  | 2755,9 | 180,0 |  |
| 1.2.20. | Финансирование строительства врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, пос.Плодовое, Приозерский муниципальный район (65 посещений в смену, стационар на 4 койки) | 2015-2017 (проектные работы) |  |  |  | 2015 | 5500,0 |  | 5500,0 |  |  | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет |
| 2016¹ | 5700,0 |  | 5700,0 |  |  |
| 2017¹ | 4665,38 |  | 4665,38 |  |  |
| 1.2.21. | Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы,дер.Яльгелево, Ломоносовского муниципального района (20 посещений в смену) | 2017-2021 | В стадии разработки | 46939,0⁶ | 46939,0 | 2017 | 700,0 |  | 700,0 |  |  | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет |
| 2018 | 801,0 |  | 801,0 |  |  |
| 2019¹ | 3500,0 |  | 3500,0 |  |  |
| 2020 | 15000,0 |  | 15000,0 |  |  |
| 2021 | 31939,0 |  | 31939,0 |  |  |
| 1.2.22. | Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы,дер.Усадище, Волховского муниципального района (20 посещений в смену) | 2017-2022 | В стадии разработки | 51939,0⁶ | 51939,0 | 2017 | 1500,0 |  | 1500,0 |  |  | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет |
| 2019¹ | 3600,0 |  | 3600,0 |  |  |
| 2020 | 3520,0 |  | 3520,0 |  |  |
| 2021 | 31939,0 |  | 31939,0 |  |  |
| 2022 | 20000,0 |  | 20000,0 |  |  |
| 1.2.23. | Финансирование строительства врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, пос.Щеглово, Всеволожский муниципальный район (110 посещений в смену, стационар на 5 коек) | 2017-2019 (проектные работы) |  |  |  | 2017 | 1460,0 |  | 1460,0 |  |  | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет |
| 2018 | 1760,0 |  | 1760,0 |  |  |
| 2019 | 4816,0 |  | 4816,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.24. | Финансирование строительства врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, дер.Лаголово, Ломоносовский район (110 посещений в смену, стационар на 5 коек) | 2018-2022 | В стадии разработки | 147456,53⁶ | 147456,53 | 2018 | 837,0 |  | 837,0 |  |  | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет |
| 2019 | 7000,0 |  | 7000,0 |  |  |
| 2020 | 7690,47 |  | 7690,47 |  |  |
| 2021 | 114729,31 |  | 114729,31 |  |  |
| 2022 | 32727,22 |  | 32727,22 |  |  |
| 1.2.25. | Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта,в том числе проектные работы, дер.Нурма, Тосненского района (20 посещений в смену) | 2016-2021 | В стадии разработки | 51939,0⁶ | 51939,0 | 2016 | 100,0 |  | 100,0 |  |  | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет |
| 2017 | 2500,0 |  | 2500,0 |  |  |
| 2018¹ | 2000,0 |  | 2000,0 |  |  |
| 2019¹ | 900,0 |  | 900,0 |  |  |
| 2020 | 20000,0 |  | 20000,0 |  |  |
| 2021 | 31939,0 |  | 31939,0 |  |  |
| 1.2.26. | Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер.Овсище, Сланцевский муниципальный район (20 посещений в смену) | 2016-2020 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 21.11.2017 г. №47-1-7-1027-17 | 38132,42 (в ценах 2017 г.) | 42000,0 | 2016 | 3100,0 |  | 3100,0 |  |  | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет |
| 2017¹ | 1696,0 |  | 1696,0 |  |  |
| 2019 | 8790,3 | 4307,2 | 4483,1 |  |  |
| 2020 | 33209,7 |  | 33209,7 |  |  |
| 1.2.27. | Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, в т.ч. проектные работы, дер.Ям-Тесово, Лужский муниципальный район (20 посещений в смену) | 2018-2022 | В стадии разработки | 49539,0⁶ | 49539,0 | 2018 | 715,0 |  | 715,0 |  |  | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет |
| 2019 | 2600,0 |  | 2600,0 |  |  |
| 2020 | 2400,0 |  | 2400,0 |  |  |
| 2021 | 31939,0 |  | 31939,0 |  |  |
| 2022 | 17600,0 |  | 17600,0 |  |  |  |  |
|  | Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики и других учреждений здравоохранения в сельской местности |  | | | | 2020 | 35646,7 | 17466,9 | 18179,8 |  |  |  |  |
| 2021 | 40034,7 | 19617,0 | 20417,7 |  |  |
| 2022 | 61163,8 |  | 61163,8 |  |  |
| 2023 | 127971,0 |  | 127971,0 |  |  |
| 2024 | 127971,0 |  | 127971,0 |  |  |
|  | Итого по мероприятию 1.2 |  | | | | 2014 | 237284,4 | 15100,0 | 172764,4 | 49420,0 |  |  |  |
| 2015 | 189436,1 | 6260,0 | 172466,1 | 10710,0 |  |  |  |
| 2016 | 109549,9 | 4250,0 | 105299,9 | 0,0 |  |  |  |
| 2017 | 304861,23 | 3470,0 | 301391,230 | 0,0 |  |  |  |
| 2018 | 258205,53 | 3821,60 | 254383,93 | 0,00 |  |  |  |
| 2019 | 73206,30 | 4307,20 | 68899,10 | 0,00 |  |  |  |
| 2020 | 117466,90 | 17466,90 | 100000,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2021 | 282520,00 | 19617,0 | 262903,00 | 0,0 |  |  |  |
| 2022 | 131491,00 | 0,00 | 131491,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2023 | 127971,0 | 0,0 | 127971,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2024 | 127971,0 | 0,0 | 127971,0 | 0,0 |  |  |  |
| Мероприятие 1.3. Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Финансирование строительства универсальной крытой спортивной площадки, пос. Мельниково (900 кв.м) | 2015 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 23.09.2014 г. №47-1-7-0244-14 | 27847,66 (в ценах 2014 г.) | 26731,3² | 2015 | 27005,3 |  | 26205,3 | 800 |  | Мельниковское сельское поселение Приозерского муниципального района | Комитет |
|
| 1.3.2. | Финансирование строительства крытого корта для городошного спорта , пос. Плодовое (563 кв.м) | 2015-2016 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 24.10.2014 г. №47-1-7-0289-14 | 27933,2 (в ценах 2014 г.) | 26470,9² | 2015 | 19918 |  | 19096 | 822 |  | Плодовское сельское поселение Приозерского муниципального района | Комитет |
| 2016¹ | 26470,9 |  | 25147,4 | 1323,5 |
| 2017¹ | 13540,1 |  | 12388,40 | 1151,7 |
| 1.3.3. | Финансирование реконструкции пришкольной спортивной площадки, в том числе проектные работы, дер.Большая Вруда (14000 кв.м) | 2014-2015 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 24.09.2014 г. №47-1-7-0246-14 | 28839,2 (в ценах 2014 г.) | 28680,1² | 2014 | 1079,5 |  | 786 | 293,5 |  | Волосовский муниципальный район | Комитет |
| 2015 | 27600,6 | 6430 | 20570,6 | 600 |  |  |
| 1.3.4. | Финансирование объекта "Реконструкция универсальной спортивной площадки, с.Путилово" (800 кв.м) | 2015 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 30.03.2015 г. №47-1-7-0109-15 | 14882,23 (в ценах 2015 г.) | 13809,8² | 2015 | 13809,8 |  | 13152 | 657,8 |  | Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района | Комитет |
| 1.3.5. | Финансирование строительства универсальной спортивной площадки,пос.Волошово (500 кв.м) | 2014 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 26.11.2013 г. №47-1-7-0768-13 | 4681,7 (в ценах 2013 г.) | 4634,7² | 2014 | 4634,7 | 3200 | 934,7 | 500 |  | Волошовское сельское поселение Лужского муниципального района | Комитет |
|  |
| 1.3.6. | Финансирование строительства универсальной спортивной площадки, в том числе проектные работы, пос.Беседа (5000 кв.м) | 2015 (проектные работы) | В стадии разработки |  |  | 2015 | 574 |  | 524 | 50 |  | Беседское сельское поселение Волосовского муниципального района | Комитет |
|  |  |  |  |
| 1.3.7. | Финансирование строительства универсальной спортивной площадки, в том числе проектные работы, пос. Любань (800 кв.м) | 2014 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 09.07.2014 г. №47-1-7-0157-14 | 10777,7 (в ценах 2014 г.) | 10747² | 2014 | 10747 | 9898 | 311 | 537 |  | Любанское городское поселение Тосненского района | Комитет |
|  |
| 1.3.8. | Финансирование строительства универсальной спортивной площадки, в том числе проектные работы, дер.Тарасово (1016 кв.м) | 2015 (проектные работы) |  |  |  | 2015 | 1050 |  | 1000 | 50 |  | Тосненское городское поселение Тосненского района | Комитет |
| 1.3.9. | Финансирование строительства универсальной спортивной площадки, в том числе проектные работы, дер.Ущевицы (1200 кв.м) | 2015-2016 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 19.11.2015 г. №47-1-7-0469-15 | 8191,5 (в ценах 2015 г.) | 8163,7² | 2015 | 593,7 |  | 481,9 | 111,8 |  | Каложицкое сельское поселение Волосовского муниципального района | Комитет |
| 2016 | 7570 |  | 7200 | 370 |  |
| 1.3.10. | Финансирование строительства универсальной спортивной площадки, в том числе проектные работы, c.Алеховщина (800 кв.м) | 2014 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 16.09.2014 г. №47-1-7-0230-14 | 6862,8 (в ценах 2014 г.) | 6 794,2² | 2014 | 7390,4 | 3771,7 | 3118,7 | 500 |  | Лодейнопольский муниципальный район | Комитет |
| 1.3.11. | Финансирование строительства универсальной спортивной площадки в пос.Кикерино, в т.ч. проектные работы (2273 кв.м) | 2016-2017 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 19.04.2017 г. №1-1-2-004-17 | 15427,98 (в ценах 2016 г.) | 14561,5² | 2016 | 200,0 |  | 180,0 | 20,0 |  | Кикеринское сельское поселение Волосовского муниципального района | Комитет |
| 2017 | 16834,0 |  | 15992,0 | 842,0 |  |
| 1.3.12. | Финансирование строительства открытой спортивной площадки, дер.Бережки, в том числе проектные работы (4500 кв.м) | 2016-2017 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 23.12.2016 г. №47-1-7-0880-16 | 15461,9 (в ценах 2016 г.) | 14790,4² | 2016 | 420,0 |  | 400,0 | 20,0 |  | Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района | Комитет |
| 2017 | 14790,4 | 3155,4 | 11000,0 | 635,0 |  |
| 1.3.13. | Финансирование строительства универсальной спортивной площадки, дер.Большой Двор, в том числе проектные работы (1200 кв.м) | 2016-2017 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 15.05.2017 г. №1-1-2-009-17 | 17709,7 (в ценах 2016 г.) | 12574,4² | 2016 | 516,6 |  | 400,0 | 116,6 |  | Большедворское сельское поселение Бокситогорского муниципального района | Комитет |
| 2017 | 16692,9 |  | 12061,0 | 4631,9 |  |
| 1.3.14. | Финансирование реконструкции универсальной спортивной площадки при МОУ "Осьминская средняя общеобразовательная школа", пос.Осьмино (6229 кв.м) | 2016 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 25.09.2015 г. №47-1-7-0378-15 | 21617,2 (в ценах 2015 г.) | 20196,8² | 2016 | 20196,8 |  | 19187,0 | 1009,8 |  | Лужский муниципальный район | Комитет |
| 1.3.15. | Финансирование строительства универсальной спортивной площадки пос.Торковичи, в т.ч. технологическое присоединение к сетям электроснабжения (3396 кв.м) | 2016-2017 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 14.10.2015 г. №47-1-7-0420-15 | 12640,9 (в ценах 2015 г.) | 11799,2² | 2016 | 11580,0 |  | 11000,0 | 580,0 |  | Торковичское сельское поселение Лужского муниципального района | Комитет |
| 2017¹ | 6387,3 | 0,0 | 6122,55 | 264,7 |  |
| 1.3.16. | Финансирование строительства универсальной спортивной площадки по адресу: пос.Зимитицы Волосовский район Ленинградской области, участок №14 (2333 кв.м) | 2018 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 03.05.2017 г. №1-1-2-0007-17 | 12573,09 (в ценах 2016 г.) | 13074,6 | 2018 | 13151,5 | 2998,0 | 9758,9 | 394,6 |  | Зимитицкое сельское поселение Волосовского муниципального района | Комитет |
| 1.3.17. | Финансирование строительства универсальной спортивной площадки, пос.Сусанино Гатчинского муниципального района (4042,8 кв.м) | 2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 03.10.2016 г. №47-1-7-0589-16 | 9516,0 (в ценах 2016 г.) | 13890,7 | 2019 | 13890,7 | 3041,7 | 10538,0 | 311,0 |  | Сусанинское сельское поселение Гатчинского муниципального района | Комитет |
| 1.3.18. | Финансирование строительства универсальной спортивной площадки, пос.Коробицыно Выборгского района (2726,0 кв.м) | 2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 07.08.2017 г. №1-1-2-0014-17 | 13874,8 (в ценах 2017 г.) | 15151,6 | 2019 | 15151,6 | 0,0 | 14764,0 | 387,6 |  | Красносельское сельское поселение Выборгского района | Комитет |
| 1.3.19. | Финансирование реконструкции универсальной спортивной площадки при МОУ "Мшинская средняя общеобразовательная школа", Лужского муниципального района (3717 кв.м) | 2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 16.11.2015 г. №1-1-7-0502-15 | 13896,4 (в ценах 2015 г.) | 16461,0 | 2019 | 16461,0 | 0,0 | 15972,0 | 489,0 |  | Лужский муниципальный район | Комитет |
|  | Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности |  | | | | 2022 | 131040,0 |  | 127971,0 | 3069,0 |  |  |  |
| 2023 | 131040,0 |  | 127971,0 | 3069,0 |  |
| 2024 | 131040,0 |  | 127971,0 | 3069,0 |  |
|  | Итого по мероприятию 1.3 |  | | | | 2014 | 23851,7 | 16870,0 | 5150,8 | 1830,9 |  |  |  |
| 2015 | 90551,8 | 6430,0 | 81029,8 | 3092,0 |  |
| 2016 | 66954,3 | 0,0 | 63514,4 | 3439,9 |  |
| 2017 | 68244,7 | 3155,4 | 57563,950 | 7525,3 |  |
| 2018 | 13151,5 | 2998,0 | 9758,9 | 394,6 |  |
| 2019 | 45503,3 | 3041,7 | 41274,0 | 1187,6 |  |
| 2022 | 131040,0 | 0,0 | 127971,0 | 3069,0 |  |
| 2023 | 131040,0 | 0,0 | 127971,0 | 3069,0 |  |
| 2024 | 131040,0 | 0,0 | 127971,0 | 3069,0 |  |
| Мероприятие 1.4. Мероприятия по развитию сети учреждений культурно-досуговой деятельности в сельской местности | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | Капитальный ремонт учреждений культуры⁸ | 2014-2017 |  |  |  | 2014 | 153674,1 | 0,0 | 146745,0 | 6929,1 |  | Муниципальные образования Ленинградской области | Комитет, комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу (далее-Комитет по АПК) |
|  |  |  | 2015 | 131767,8 | 0,0 | 124973,6 | 6794,2 |  |
|  |  |  | 2016 | 167277,2 | 0,0 | 157223,193 | 10054,0 |  |
|  |  |  | 2017 | 150137,2 | 0,0 | 140788,793 | 9348,4 |  |
| Строительство и реконструкция объектов культуры | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.2. | Финансирование объекта "Реконструкция здания муниципального учреждения культуры клубного типа "Дом культуры дер.Низино", в т.ч. приобретение оборудования (300 мест) | 2015-2017 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 16.05.2014 г. №47-1-7-0099-14 | 74883,7 (в ценах 2010 г.) | 74995,0² | 2015 | 72099,0 |  | 68799,0 | 3300,0 |  | Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района | Комитет |
|
| 2016¹ | 73312 |  | 67700 | 5611,8 |  |
| 2017¹ | 72334,1 |  | 62423,3 | 9910,8 |  |
| 1.4.3. | Финансирование строительства дома культуры со зрительным залом на 150 мест, пос.Курск | 2015-2018 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 03.06.2015 г. №47-1-7-0216-15 (откорр. от 18.09.2017 г. №1-1-2-0022-17) | 266 035,23 (в ценах 2014 г) | 250 890,34² | 2015 | 21651,0 |  | 21151,0 | 500,0 |  | Курское сельское поселение Волосовского муниципального района | Комитет |
| 2016¹ | 102500,0 | 5000,0 | 97000,0 | 500,0 |  |
| 2017¹ | 104663,0 | 10000,0 | 94163,0 | 500,0 |  |
| 2018 | 72605,3 |  | 72068,27 | 537,0 |  |
| 1.4.4. | Финансирование строительства библиотеки, пос.Соловьевка (книжный фонд 10 тыс. экз.) | 2014-2015 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 24.11.2014 г. №47-1-7-0367-14 | 16077,6 (в ценах 2014 г.) | 13573,8² | 2014 | 1050,0 |  | 1000,0 | 50,0 |  | Плодовское сельское поселение Приозерского муниципального района | Комитет |
| 2015¹ | 14773,9 |  | 13895,3 | 878,6 |  |
| 1.4.5. | Финансирование объекта "Реконструкция здания дома культуры на 140 мест в пос. Володарского Лужского муниципального района, в том числе проектные работы" | 2015 (проектные работы); |  |  |  | 2015 | 3725,1 |  | 3538,0 | 187,1 |  | Володарское сельское поселение Лужского муниципального района | Комитет |
| 1.4.6. | Финансирование реконструкции Дома культуры, с.Шум в том числе проектные работы (140 мест) | 2015 (проектные работы); |  |  |  | 2015 | 2100,0 |  | 2000,0 | 100,0 |  | Шумское сельское поселение Кировского муниципального района | Комитет |
| 1.4.7. | Финансирование строительства дома культуры на 150 мест с библиотекой, сблокированный со спорткорпусом в с.Паша, в том числе проектные работы | 2014-2015 (проектные работы); |  |  |  | 2014 | 6195,0 |  | 5900,0 | 295,0 |  | Пашское сельское поселение Волховского муниципального района | Комитет |
| 2015 | 250,0 |  | 0,0 | 250,0 |  |  |
| 1.4.8. | Финансирование строительства дома культуры на 120 мест, в том числе проектные работы, пос.Заборье | 2014-2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 17.12.2015 г. №47-1-7-0545-15 | 71827,3 (в ценах 2015 г.) | 65631,9² | 2014 | 149,0 |  | 139,0 | 10,0 |  | Лидское сельское поселение Бокситогорского муниципального района | Комитет |
| 2015 | 2070,1 |  | 1970,1 | 100,0 |  |
|
| 2016 | 22000,0 |  | 21600,0 | 400,0 |  |
| 2017¹ | 57810,0 |  | 54341,0 | 3469,0 |  |
| 2018¹ | 15225,7 |  | 14921,16 | 304,5 |  |
| 2019 | 9087,0 |  | 8956,00 | 131,0 |  |
| 1.4.9. | Финансирование объекта "Реконструкция здания Андреевского центра культуры и досуга со строительством пристройки, в том числе проектные работы", дер.Мелегежская Горка (137 мест) | 2014-2015 (проектные работы); |  |  |  | 2014 | 2376,0 |  | 2276,0 | 100,0 |  | Мелегежское сельское поселение Тихвинского муниципального района | Комитет |
| 2015 | 576,4 |  | 546,4 | 30,0 |  |
|
| 1.4.10. | Финансирование строительства дома культуры в пос.Торковичи, в том числе проектные работы (150 мест) | 2015-2021 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 04.04.2017 г. №47-1-7-0397-1 | 137521,8 (в ценах 2016 года) | 156785,0 | 2015 | 4200,0 |  | 4000,0 | 200,0 |  | Торковичское сельское поселение Лужского муниципального района | Комитет |
| 2016¹ | 3938,0 |  | 3741,0 | 197,0 |  |
| 2017¹ | 2208,7 |  | 2098,3 | 110,4 |  |
| 2019 | 30433,0 |  | 30000,0 | 433,0 |  |
| 2020 | 60433,0 |  | 60000,0 | 433,0 |  |
| 2021 | 75764,0 |  | 75331,0 | 433,0 |  |
| 1.4.11. | Финансирование объекта "Строительство дома культуры на 150 мест в пос. Терпилицы Волосовского муниципального района" | 2015-2018 | Положительное заключение ГАУ "Леноблэкспертиза" от 24.03.2014 г. №47-1-4-0082-14 (откорр. от 14.12.2017 №47-1-1-2-0248-17) | 161 002,46 (в ц.2013 г.) | 177 536,7² | 2015 | 10500,0 |  | 10000,0 | 500,0 |  | Терпилицкое сельское поселение Волосовского муниципального района | Комитет |
| 2016 | 72500,0 |  | 70000 | 2500 |  |
| 2017¹ | 95648,1 | 0,0 | 94476,60 | 1171,5 |  |
| 2018¹ | 27086,3 |  | 26596,26 | 490,0 |  |
| 1.4.12. | Финансирование объекта "Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест и библиотекой в пос.Новоселье Ломоносовского района"⁷ | 2015-2017 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 22.07.2016 г. №47-1-7-0519-16⁹ | 194165,22 (в ценах 2016 г.) | 194165,22 | 2015 | 5750,0 |  | 5000,0 | 750,0 |  | Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района | Комитет |
| 2016 | 26500,0 | 0,0 | 25000,0 | 1500,0 |  |
| 2017¹ | 51286,0 | 0,0 | 49235,0 | 2051,0 |  |
| 1.4.13. | Финансирование строительства дома культуры, в том числе проектные работы, пос.Скреблово (150 мест) | 2015-2016 (проектные работы) | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 06.06.2016 г. №47-1-7-0534-16 | 207932,4 (в ценах 2016 г.) | 207932,4 | 2015 | 3100,0 |  | 3000,0 | 100,0 |  | Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района | Комитет |
| 2016¹ | 671,0 |  | 651,0 | 20,0 |  |
|  | Строительство и реконструкция объектов культуры |  | | | | 2022 | 132574,5 |  | 127971,0 | 4603,5 |  |  |  |
| 2023 | 132574,5 |  | 127971,0 | 4603,5 |  |  |
| 2024 | 132574,5 |  | 127971,0 | 4603,5 |  |  |
|  | Итого по строительству и реконструкции объектов культуры |  | | | | 2014 | 9770,0 | 0,0 | 9315,0 | 455,0 |  |  |  |
| 2015 | 140795,5 | 0,0 | 133899,8 | 6895,7 |  |
| 2016 | 301420,8 | 5000,0 | 285692,0 | 10728,8 |  |
| 2017 | 383949,9 | 10000,0 | 356737,200 | 17212,7 |  |
| 2018 | 114917,2 | 0,0 | 113585,690 | 1331,5 |  |
| 2019 | 39520,0 | 0,0 | 38956,0 | 564,0 |  |
| 2020 | 60433,0 | 0,0 | 60000,0 | 433,0 |  |
| 2021 | 75764,0 | 0,0 | 75331,0 | 433,0 |  |
| 2022 | 132574,5 | 0,0 | 127971,0 | 4603,5 |  |
| 2023 | 132574,5 | 0,0 | 127971,0 | 4603,5 |  |
| 2024 | 132574,5 | 0,0 | 127971,0 | 4603,5 |  |
|  | Итого по мероприятию 1.4 |  | | | | 2014 | 163444,1 | 0,0 | 156060,0 | 7384,1 |  |  |  |
| 2015 | 272563,3 | 0,0 | 258873,4 | 13689,9 |  |
| 2016 | 468698,0 | 5000,0 | 442915,2 | 20782,8 |  |
| 2017 | 534087,1 | 10000,0 | 497526,0 | 26561,1 |  |
| 2018 | 114917,2 | 0,0 | 113585,69 | 1331,5 |  |
| 2019 | 39520,0 | 0,0 | 38956,0 | 564,0 |  |
| 2020 | 60433,0 | 0,0 | 60000,0 | 433,0 |  |
| 2021 | 75764,0 | 0,0 | 75331,0 | 433,0 |  |
| 2022 | 132574,5 | 0,0 | 127971,0 | 4603,5 |  |
| 2023 | 132574,5 | 0,0 | 127971,0 | 4603,5 |  |
| 2024 | 132574,5 | 0,0 | 127971,0 | 4603,5 |  |
| Мероприятие 1.5. Развитие газификации в сельской местности | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1. | Финансирование строительства распределительного газопровода и газопроводов-вводов, пос.Клопицы (6,9 км) | 2013-2014 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 06.07.2013 г. №47-1-7-0274-13 | 14915,4 (в ценах 2013 г.) | 3036,0 (завершение работ) | 2014 | 3036,0 |  | 2886,0 | 150,0 |  | Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области (далее - Комитет по ТЭК) |
| 1.5.2. | Финансирование строительства объекта "Распределительный газопровод к дер.Лисино, в том числе проектные работы" (4,2 км) | 2014-2015 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 20.02.2015 г. №47-1-7-0057-15 | 18237,78 (в ценах 2014 г.) | 16615,2² | 2014 | 2263,0 |  | 2150,0 | 113,0 |  | Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 2015 | 14352,2 |  | 13635,0 | 717,2 |  |
| 1.5.3. | Финансирование строительства объекта "Газопровод среднего и низкого давления к индивидуальным жилым домам № 16а,18,18a,20,20a,22,22a,24,24a по ул.Ленинградское шоссе и №3,5 по ул.Железнодорожная в пос.Кузьмоловский и №26,26а,28,28а,30,32,32а по ул.Ленинградское шоссе в дер.Кузьмолово" (1,7 км) | 2014-2015 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 13.02.2015 г. №47-1-7-0054-15 | 3551,7 (в ценах 2012 г.) | 2640,5² | 2014 | 2652,3 |  | 2519,3 | 133,0 |  | Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 2015¹ | 2640,5 |  | 2519,3 | 121,2 |  |
| 1.5.4. | Финансирование строительства объекта "Распределительный газопровод, дер.Суоранда" (0,5 км) | 2014 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 14.08.2012 г. №47-1-7-0384-12 | 3419,4 (в ценах 2012 г.) | 1966,2² | 2014 | 1966,3 |  | 1850,0 | 116,3 |  | Заневское сельское поселение поселение Всеволожского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 1.5.5. | Финансирование строительства объекта "Газопровод низкого давления", пос.Углово (0,8 км) | 2014 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 20.08.2012 г. №47-1-7-0396-12 | 1221,8 (в ценах 2012 г.) | 718,8² | 2014 | 718,7 |  | 682,7 | 36,0 |  | Романовское сельское поселение поселение Всеволожского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 1.5.6. | Финансирование строительства объекта "Распределительный газопровод, дер.Ириновка" (4,2 км) | 2015 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 05.12.2014 г. №47-1-7-0394-14 | 8040,9 (в ценах 2014 г.) | 6021,2² | 2015 | 6021,3 |  | 5720,0 | 301,3 |  | Рахьинское городское поселение Всеволожского муниципального района | Комитет по ТЭК |
|
| 1.5.7. | Финансирование строительства объекта "Газоснабжение дер.Лупполово" (4 км) | 2015 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 20.02.2015 г. №47-1-7-0083-15 | 11496,3 (в ценах 2014 г.) | 9006,2² | 2015 | 9006,2 | 8700,0 | 0,0 | 306,2 |  | Юкковское сельское поселение поселение Всеволожского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 1.5.8. | Финансирование строительства объекта "Газоснабжение дер.Дранишники" (4,3 км) | 2015 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 20.02.2015 г. №47-1-7-0084-15 | 27840,8 (в ценах 2014 г.) | 23256,5² | 2015 | 23256,5 | 541,4 | 21958,6 | 756,5 |  | Юкковское сельское поселение поселение Всеволожского муниципального района | Комитет по ТЭК |
|
| 1.5.9. | Финансирование строительства объекта "Газоснабжение ,дер.Ненимяки", в том числе проектные работы (1,2 км) | 2017-2019 (проектные работы) | В стадии разработки |  |  | 2017 | 1219,1 |  | 1088,0 | 131,1 |  | Куйвозовское сельское поселение Всеволожского муниципального района | Комитет по ТЭК |
|
|
| 2019¹ | 1219,1 |  | 1088,0 | 131,1 |  |
| 1.5.10. | Финансирование строительства объекта "Газоснабжение дер.Гарболово", в том числе проектные работы (1,5 км) | 2017-2019 (проектные работы) | В стадии разработки |  |  | 2017 | 1364,9 |  | 1232,0 | 132,9 |  | Куйвозовское сельское поселение Всеволожского муниципального района | Комитет по ТЭК |
|
|
| 2019¹ | 1364,9 |  | 1232,0 | 132,9 |  |
| 1.5.11. | Финансирование строительства объекта "Распределительный газопровод низкого давления для газификации домовладений по ул.Малая Толмачевская , д.3-а, 6-а, 7-а, 8-а, 1/10, 3, 5-а, 6, 10, 12, 13, 15 в пос.Толмачево и ул.Толмачева, д.76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92 в дер.Жельцы" (0,83 км) | 2014 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 12.12.2012 г. №47-1-4-0503-12 | 1338,6 (в ценах 2012 г.) | 1338,5² | 2014 | 1338,6 |  | 1254,4 | 84,2 |  | Толмачевское городское поселение Лужского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 1.5.12. | Финансирование строительства объекта "Распределительный газопровод, дер.Естомичи" (1,6 км) | 2014 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 03.10.2014 г. №47-1-7-0071-14 | 9466,8 (в ценах 2014 г.) | 6914,8² | 2014 | 8000,0 |  | 7600,0 | 400,0 |  | Дзержинское сельское поселение Лужского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 1.5.13. | Финансирование строительства объекта "Распределительный газопровод по дер.Куккузи" (1 км) | 2014 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 09.11.2012 г. №47-1-7-0548-12 | 2163,2 (в ценах 2012 г.) | 1623,3² | 2014 | 1623,3 |  | 1542,1 | 81,2 |  | Пениковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 1.5.14. | Финансирование строительства объекта "Распределительный газопровод, дер.Новополье" (7,3 км) | 2014-2017 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 21.02.2013 г. №47-1-8-0104-13 | 18996,6 (в ценах 2012 г.) | 12896,6² | 2014 | 6915,0 | 6625,0 | 0,0 | 290,0 |  | Горбунковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 2017 | 5982,6 |  | 5661,6 | 321,0 |  |
| 1.5.15. | Финансирование строительства объекта "Распределительный газопровод, дер.Глядино" (8,0 км) | 2014 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 21.08.2013 г. №47-1-8-0114-13 | 24123,0 (в ценах 2013 г.) | 18858,8² | 2014 | 18858,8 | 17916,8 | 0,0 | 942,0 |  | Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 1.5.16. | Финансирование строительства объекта "Распределительный газопровод, дер.Ропша" (0,9 км) | 2014 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 21.06.2013 г. №47-1-7-0313-13 | 2823,5 (в ценах 2012 г.) | 2021,3² | 2014 | 2021,3 |  | 1900,0 | 121,3 |  | Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 1.5.17. | Финансирование объекта "Газопровод среднего и низкого давления дер.Выскатка", в том числе проектные работы (3,5 км) | 2014-2015 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 27.05.2015 г. №47-1-7-0204-15 | 7807,1 (в ценах 2014 г.) | 6944,9² | 2014 | 1033,0 |  | 950,0 | 83,0 |  | Выскатское сельское поселение Сланцевского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 2015 | 5911,9 | 5661,6 | 138,4 | 111,9 |  |
| 1.5.18. | Финансирование строительства объекта "Газоснабжение жилой застройки, 2 этап", в том числе проектные работы, с.Путилово (3,0 км) | 2014-2015 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 13.05.2015 г. №47-1-7-0402-15 | 12764,4 (в ценах 2015 г.) | 8754,1² | 2014 | 1741,0 |  | 1600,0 | 141,0 |  | Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 2015¹ | 8810,0 |  | 8400,0 | 410,0 |  |  |
| 1.5.19. | Финансирование объекта "Газоснабжение дер.Петровщина", в том числе проектные работы (3,0 км) | 2014-2015 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 24.04.2015 г. №47-1-7-0140-15 | 6136,5 (в ценах 2015 г.) | 5198,4² | 2014 | 971,0 |  | 920,0 | 51,0 |  | Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 2015 | 4227,4 |  | 4050,0 | 177,4 |  |
| 1.5.20. | Финансирование строительства объекта "Газоснабжение дер.Горная Шальдиха", в том числе проектные работы (5,4 км) | 2014-2017 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 06.02.2017 г. №47-1-7-0273-17 | 12019,7 (в ценах 2016 г.) | 10412,3² | 2014 | 210,0 |  | 200,0 | 10,0 |  | Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 2015 | 1603,0 |  | 1519,0 | 84,0 |  |
| 2016 | 883,4 | 0,0 | 857,4 | 26,0 |  |
| 2017 | 10413,0 | 5355,0 | 4645,0 | 413,0 |  |
| 1.5.21. | Финансирование строительства объекта "Газоснабжение дер.Нижняя Шальдиха", в том числе проектные работы (5,5 км) | 2015-2020 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 29.03.2017 г. №47-1-7-0274-17 | 15941,4 (в ценах 2016 г.) | 12506,0² | 2015 | 210,0 |  | 200,0 | 10,0 |  | Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 2016 | 1585,0 |  | 1500,0 | 85,0 |  |
| 2017 | 12506,0 |  | 11879,0 | 627,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020¹ | 2500,0 |  | 2430,0 | 70,0 |  |
| 1.5.22. | Финансирование газоснабжения индивидуальных жилых домов по ул.Молодежная, ул.Механизаторов, Московскому шоссе, дер.Трубников Бор (1,3 км) | 2014 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 05.06.2014 г. №47-1-7-0115-14 | 2958,8 (в ценах 2014 г.) | 1894,0² | 2014 | 1894,0 |  | 1804,0 | 90,0 |  | Трубникоборское сельское поселение Тосненского района | Комитет по ТЭК |
|
|
| 1.5.23. | Финансирование наружного газопровода к многоквартирным жилым домам №1,2 по ул.Железнодорожной, дер.Трубников Бор (0,4 км) | 2014 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 11.11.2013 г. №47-1-8-0771-13 | 1019,1 (в ценах 2013 г.) | 931,0² | 2014 | 931,0 |  | 887,0 | 44,0 |  | Трубникоборское сельское поселение Тосненского района | Комитет по ТЭК |
|
|
| 1.5.24. | Финансирование строительства объекта "Распределительный газопровод в жилые дома №1-7,7а,8,8а,9а,9б,10,10а,12,13,13а,13б,14,15,15а, 16-22,24,26,27,27а,28,28а,29-33,33а,34,34а,35-38,40б,41,42,44,44а, 46-50, ул.Солнечная, д.1-8, ул.Матвеевка, д.1-5,8,9,14,15,15а, ул.Сосновая №9-12,18,19,21,22,28, д.Бегуницы", в том числе проектные работы (4,3 км) | 2014-2015 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 06.03.2015 г. №47-1-7-0078-15 | 16372,8 (в ценах 2014 г.) | 16311,9² | 2014 | 2235,0 |  | 2135,0 | 100,0 |  | Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района | Комитет по ТЭК |
|
|
| 2015 | 14076,9 |  | 13373,0 | 703,9 |  |
| 1.5.25. | Финансирование строительства объекта "Распределительные газопроводы для газоснабжения дер. Рассколово и Саксолово по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское сельское поселение, дер.Рассколово, дер.Саксолово" (5,6 км) | 2014-2015 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 16.08.2013 г. №47-1-7-0480-13 | 13349,3 (в ценах 2012 г.) | 10751,5² | 2014 | 6333,6 | 6016,9 | 0,0 | 316,7 |  | Виллозское сельское поселение Ломоносовского муниципального района | Комитет по ТЭК |
|
| 2015 | 4417,9 | 4197,0 |  | 220,9 |  |
| 1.5.26. | Финансирование строительства объекта "Распределительный газопровод по ул.Верхняя, ул.Тихая, ул.Центральная (часть автодороги)" дер.Гостилицы (2,3 км) | 2017 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 15.07.2016 г. №47-1-8-0379-16 | 5465,0 (в ценах 2016 г.) | 5414,0² | 2017 | 5414,0 | 0,0 | 5143,0 | 271,0 |  | Гостилицкое сельское поселение Ломоносовского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 1.5.27. | Финансирование строительства объекта "Распределительные газопроводы для газоснабжения дер. Арапаккузи по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское сельское поселение, дер.Арапаккузи" (1,0 км) | 2014 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 09.08.2013 г. №47-1-7-0469-13 | 3364,6 (в ценах 2012 г.) | 2217,9² | 2014 | 2217,9 | 2107,0 |  | 110,9 |  | Виллозское сельское поселение Ломоносовского муниципального района | Комитет по ТЭК |
|
|
| 1.5.28. | Финансирование строительства объекта "Распределительные газопроводы для газоснабжения дер. Виллози по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское сельское поселение, дер.Виллози" (1,6 км) | 2014 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 09.08.2013 г. №47-1-7-0470-13 | 9668,3 (в ценах 2012 г.) | 8207,7² | 2014 | 8207,7 | 7797,3 |  | 410,4 |  | Виллозское сельское поселение Ломоносовского муниципального района | Комитет по ТЭК |
|
|
| 1.5.29. | Финансирование строительства объекта "Наружное газоснабжение жилых домов пос.Ромашки", в том числе проектные работы (11,1 км) | 2014-2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 19.02.2016 г. №47-1-7-0122-16 | 30444,0 (в ценах 2016 г.) | 32560,1 | 2014 | 2494,0 |  | 2374,0 | 120,0 |  | Ромашкинское сельское поселение Приозерского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 2015¹ | 998,4 |  | 873,5 | 124,9 |  |
| 2018 | 5970,1 |  | 5791,0 | 179,1 |  |
| 2019 | 26590,0 | 8985,718 | 16806,282 | 798,0 |  |
| 1.5.30. | Финансирование строительства объекта "Распределительный (уличный) газопровод с сопутствующими сооружениями для газоснабжения населенных пунктов дер. Кривко МО Сосновское сельское поселение Приозерского района" (6,1 км) | 2014-2015 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 10.09.2014 г. №47-1-7-0224-14 | 17785,9 (в ценах 2014 г.) | 13353,2² | 2014 | 13000,0 |  | 12350,0 | 650,0 |  | Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 2015¹ | 360,5 |  | 330,0 | 30,5 |  |
|
| 1.5.31. | Финансирование строительства объекта "Распределительный газопровод пос.Пятиречье", в том числе проектные работы (11,5 км) | 2015 (проектные работы) |  |  |  | 2015 | 2526,5 | 0,0 | 2400,2 | 126,3 |  | Запорожское сельское поселение Приозерского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 1.5.32. | Финансирование строительства объекта "Распределительный газопровод дер.Раздолье", в том числе проектные работы (7,2 км) | 2014-2016 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 29.05.2015 г. №47-1-7-0211-15 | 20528,9 (в ценах 2015 г.) | 19851,1² | 2014 | 1972,0 |  | 1872,0 | 100,0 |  | Раздольевское сельское поселение Приозерского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 2015 | 16084,1 |  | 15984,1 | 100,0 |  |
| 2016 | 1795,0 |  | 1000,0 | 795,0 |  |
| 1.5.33. | Финансирование строительства объекта "Распределительный газопровод по пос.Суходолье", в том числе проектные работы (2,1 км) | 2016-2017 (проектные работы) |  |  |  | 2016 | 1170,0 |  | 1100,0 | 70,0 |  | Ромашкинское сельское поселение Приозерского муниципального района | Комитет по ТЭК |
|
|
| 2017 | 190,0 |  | 190,0 | 0,0 |  |
| 1.5.34. | Финансирование строительства объекта "Распределительный газопровод пос. Громово", в том числе проектные работы (5,3 км) | 2014-2016 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 06.06.2015 г. №47-1-7-0331-15 | 13905,0 (в ценах 2015 г.) | 12851,0² | 2014 | 1983,0 |  | 1883,0 | 100,0 |  | Громовское сельское поселение Приозерского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 2015 | 9072,0 |  | 8971,0 | 101,0 |  |
| 2016 | 1796,0 |  | 1352,0 | 444,0 |  |
| 1.5.35. | Финансирование строительства объекта "Распределительный газопровод по пос.Кротово" (4,7 км) | 2016 (проектные работы) |  |  |  | 2016 | 1232,7 |  | 1099,8 | 132,9 |  | Ларионовское сельское поселение Приозерского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 1.5.36. | Финансирование строительства объекта "Газоснабжение пос. Ларионово", в том числе проектные работы (9,1 км) | 2017 (проектные работы) |  |  |  | 2017 | 2418,9 |  | 2297,0 | 121,9 |  | Ларионовское сельское поселение Приозерского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 1.5.37. | Финансирование строительства объекта "Газоснабжение 125-ти индивидуальных жилых домовладений дер.Захонье", в том числе проектные работы (5,7 км) | 2015-2016 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 19.02.2016 г. №47-1-7-0056-16 | 16975,7 (в ценах 2016 г.) | 17471,0² | 2015 | 2937,0 |  | 2790,0 | 147,0 |  | Рабитицкое сельское поселение Волосовского муниципальнгого района | Комитет по ТЭК |
| 2016¹ | 14534,0 | 6940,0 | 6994,0 | 600,0 |  |
| 1.5.38. | Финансирование строительства объекта "Газопровод для газификации жилого фонда в границах ул.Лесная, Труда, Энтузиастов, Солнечная, пер.Центральный, ул.Сосновая, ул.Парковая, ул.Земляничная пос.Янега", в том числе проектные работы (1,9 км) | 2015-2017 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 22.12.2016 г. №47-1-7-0109-17 | 12794,4 (в ценах 2016 г.) | 9031,3² | 2015 | 1425,1 |  | 1353,8 | 71,3 |  | Янегское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района | Комитет по ТЭК |
|
| 2016 | 96,3 |  | 71,3 | 25,0 |  |
| 2017 | 9031,3 |  | 8580,0 | 451,3 |  |
| 1.5.39. | Финансирование строительства объекта "Газоснабжение дер.Ущевицы", в том числе проектные работы (4,9 км) | 2015-2016 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 15.04.2016 г. №47-1-7-0128-16 | 15627,1 | 12613,3² | 2015 | 1995,0 |  | 1895,0 | 100,0 |  | Каложицкое сельское поселение Волосовского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 2016 | 12613,3 |  | 12000,0 | 613,3 |  |
| 1.5.40. | Финансирование строительства объекта "Газоснабжение второй очереди жилых домов пос.Каложицы в границах: ул.Центральная от жилого дома №12 до жилого дома №18, с учетом индивидуальной жилой застройки, ул.Клубная и газоснабжение жилых домов дер.Хотыницы", в том числе проектные работы (4,8 км) | 2015-2016 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 28.04.2016 г. №47-1-7-0161-16 | 16793,51 | 12886,6² | 2015 | 2700 |  | 2565 | 135 |  | Каложицкое сельское поселение Волосовского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 2016 | 12886,6 |  | 12200,0 | 686,6 |  |
| 1.5.41. | Финансирование строительства объекта "Распределительный (уличный) газопровод с сопутствующими сооружениями для газоснабжения ул.Леспромхозовская и ул.Чернецкое с.Колчаново Колчановского сельского поселения Волховского района Ленинградской области", в том числе проектные работы (3,9 км) | 2015-2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 04.05.2016 г. №47-1-7-0219-16 . | 10370,3 (в ценах 2016 г.) | 7760,2² | 2015 | 2700 |  | 2565 | 135 |  | Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района | Комитет по ТЭК |
|
| 2016 | 7760,2 |  | 7372 | 388,2 |  |
| 2017¹ | 2978,3 |  | 2839 | 139,3 |  |
| 2019¹ | 4781,9 |  | 4533,0 | 248,9 |  |  |
| 1.5.42. | Финансирование строительства объекта "Подводящий газопровод для газоснабжения жилых домов в дер.Самойлово", в том числе проектные работы (7,1 км) | 2015-2016 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 01.02.2016 г. №47-1-7-0021-16 | 16986,9 (в ценах 2015 г.) | 13342,5² | 2015 | 5000 |  | 4750 | 250 |  | Самойловское сельское поселение Бокситогороского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 2016 | 13342,5 | 10000 | 2700 | 642,5 |  |
| 1.5.43. | Финансирование строительства объекта "Газоснабжение дер.Агалатово" (12,2 км) | 2015 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 11.09.2015 г. №47-1-7-0235-14 | 31596,4 (в ценах 2014 г.) | 26473² | 2015 | 26473,1 |  | 25149 | 1324,1 |  | Агалатовское сельское поселение Всеволожского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 1.5.44. | Финансирование строительства объекта "Распределительный газопровод дер.Княжево", в том числе проектные работы (2,5 км) | 2016-2017 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 10.02.2017 г. №47-1-7-0131-17 | 9056,1 (в ценах 2016 г.) | 8218,1² | 2016 | 2178,4 |  | 2030 | 148,4 |  | Большеврудское сельское поселение Волосовского муниципального района | Комитет по ТЭК |
|
| 2017 | 9700 | 4926 | 4274 | 500 |  |
| 1.5.45. | Финансирование строительства объекта "Газоснабжение индивидуальных жилых домов дер.Орово", в том числе проектные работы (4,2 км) | 2015-2016 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 15.02.2016 г. №47-1-7-0052-16 | 15127,2 | 11316,4² | 2015 | 2850 |  | 2700 | 150 |  | Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 2016 | 11265,7 |  | 10702,4 | 563,3 |  |
| 1.5.46. | Финансирование строительства газопровода к жилой застройке дер.Котлы (4,5 км) | 2015-2016 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 09.10.2015 г. №47-1-7-0401-15 | 26158,2 (в ценах 2014 г.) | 24974,9² | 2015 | 20572,4 |  | 20472,4 | 100 |  | Котельское сельское поселение Кингисеппского района | Комитет по ТЭК |
| 2016 | 4402,5 |  | 3350 | 1052,5 |  |
| 1.5.47. | Финансирование строительства газопровода к жилой застройке п.ст.Веймарн (1,5 км) | 2016 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 22.04.2015 г. №47-1-7-0128-15 | 5087,79 (в ценах 2015 г.) | 2975² | 2016 | 2975 |  | 2790 | 185 |  | Кингисеппский муниципальный район | Комитет по ТЭК |
| 1.5.48. | Финансирование строительства распределительного газопровода п.ст.Веймарн, в том числе проектные работы (2 км) | 2016-2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 27.03.2018 г. №47-1-0050-18 | 9062,4 (в ценах 2016 г.) | 9060,0 | 2016 | 2510 |  | 2340 | 170 |  | Кингисеппский муниципальный район | Комитет по ТЭК |
| 2017¹ | 1059 |  | 999 | 60 |  |
| 2018 | 5310 |  | 5000 | 310 |  |
| 2019 | 3104 |  | 2980 | 124 |  |
| 1.5.49. | Финансирование строительства объекта "Газопровод межпоселковый от ГРС "Тосно" - пос.Строение", в том числе проектные работы (10 км) | 2015 (проектные работы) |  |  |  | 2015 | 7222,4 |  | 6700 | 522,4 |  | Тосненский район | Комитет по ТЭК |
| 1.5.50. | Финансирование строительства распределительного (уличного) газопровода и ПРГ для газоснабжения жилых домов в дер.Энколово (2,5 км) | 2015-2016 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 10.08.2015 г. №47-1-8-0325-15 | 17327,6 (в ценах 2015 г.) | 14362² | 2015 | 13684 |  | 13000 | 684 |  | Бугровское сельское поселение Всеволожского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 2016 | 678 |  | 644 | 34 |  |
| 1.5.51. | Финансирование объекта "Наружное газоснабжение пос.Беседа", в т.ч. проектные работы (1 км) | 2016-2018 (проектные работы) | В стадии разработки |  |  | 2016 | 110 |  | 100 | 10 |  | Беседское сельское поселение Волосовского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 2017 | 1690 |  | 1610 | 80 |  |
| 2018¹ | 645 |  | 612 | 33 |  |
| 1.5.52. | Финансирование объекта "Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц Театральная, Безымянная, Заводская, 1-я Новая, 2-я Новая, Андреевская, Александровская, Театральный переулок, Проезжий переулок, Спортивный переулок, Александровский переулок, Михайловский переулок, Безымянный переулок, ул.Ломакина пос.Кикерино", в т.ч. проектные работы (6,6 км) | 2016-2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 24.04.2018 г. №47-1-0100-18 | 18176,5 (в ценах 2018 г.) | 18176,5 | 2016 | 110 |  | 100 | 10 |  | Кикеринское сельское поселение Волосовского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 2017 | 6143 |  | 5700 | 443 |  |
| 2018 | 16831,50722 | 7971,60722 | 8598,5 | 261,4 |  |
| 2019 | 1345 |  | 1321 | 24 |  |
| 1.5.53. | Финансирование объекта "Распределительный газопровод к ж.д."1,2,5,6,9,8,11,12,13,15,17,19,24,24а,30,32,36 в дер.Гомонтово", в т.ч. проектные работы (1,9 км) | 2016-2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 10.09.2018 г. №47-1-0193-18 | 5212,73 (в ценах 2018 г.) | 5372,9 | 2016 | 905 |  | 855 | 50 |  | Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 2017 | 1365 |  | 1278 | 87 |  |
| 2019 | 5372,9 |  | 5192,9 | 180 |  |
| 1.5.54. | Финансирование объекта "Распределительный газопровод к жилой застройке в границах деревень Малое Кикерино, Большое Кикерино, Кикеринского сельского поселения, а также улиц Фадеевская, Лесная, Мира, Банная, Сенная, Гатчинский переулок, Широкая, Болотная, Зеленый переулок пос.Кикерино", в т.ч. проектные работы (14 км) | 2016-2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 27.04.2018 г. №47-1-0097-18 | 37310,2 (в ценах 2018 г.) | 39316,0 | 2016 | 110,0 |  | 100,0 | 10,0 |  | Кикеринское сельское поселение Волосовского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 2017 | 7587,0 |  | 7060,0 | 527,0 |  |
| 2018 | 31281,99278 | 3276,39278 | 27643,6 | 362,0 |  |
| 2019 | 8034,0 |  | 7840,0 | 194,0 |  |
| 1.5.55. | Финансирование объекта "Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улицы Ветеранов отделения совхоза Кикерино", в т.ч. проектные работы (0,86 км) | 2016-2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 27.04.2018 г. №47-1-0098-18 | 2926,2 (в ценах 2018 г.) | 2403,7 | 2016 | 110,0 |  | 100,0 | 10,0 |  | Кикеринское сельское поселение Волосовского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 2017 | 1677,0 |  | 1560,0 | 117,0 |  |
| 2018 | 2114,0 | 0,000 | 2100,000 | 14,0 |  |
| 2019 | 289,7 |  | 273,0 | 16,7 |  |
| 1.5.56. | Финансирование объекта "Распределительный газопровод по дер.Торосово", в т.ч. проектные работы (7,5 км) | 2016-2020 | В стадии разработки | 41872,7⁶ | 41872,7 | 2016 | 1915 |  | 1820 | 95 |  | Губаницкое сельское поселение Волосовского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 2017 | 1915 |  | 1820 | 95 |  |
| 2018 | 6170,3 |  | 5830,3 | 340 |  |
| 2019 | 28045,20 | 9079,782 | 18092,918 | 872,5 |  |
| 2020 | 3822,2 |  | 3472,2 | 350,0 |  |
| 1.5.57. | Финансирование объекта "Распределительный газопровод по дер.Сумино", в т.ч. проектные работы (5,2 км) | 2016-2020 | В стадии разработки | 10300,0⁶ | 10300,0 | 2016 | 1450 |  | 1360 | 90 |  | Губаницкое сельское поселение Волосовского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 2017 | 1450 |  | 1395 | 55 |  |
| 2018¹ | 1450 |  | 1395 | 55 |  |
| 2020 | 10300,0 |  | 10000,0 | 300,0 |  |
| 1.5.58. | Финансирование объекта "Распределительный газопровод по дер.Губаницы", в т.ч. проектные работы (7,0 км) | 2016-2020 | В стадии разработки | 27380,0⁶ | 27380,0 | 2016 | 1850 |  | 1760 | 90 |  | Губаницкое сельское поселение Волосовского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 2017 | 2200 |  | 2165 | 35 |  |
| 2019 | 2330 |  | 1915 | 415 |  |
| 2020 | 20500 |  | 20000 | 500 |  |
| 1.5.59. | Финансирование объекта "Распределительный газопровод пос.Колосково", в т.ч. проектные работы (10,3 км) | 2016-2020 (проектные работы) | В стадии разработки |  |  | 2016 | 2000,0 |  | 1800,0 | 200,0 |  | Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 2017 | 3393,0 |  | 3223,0 | 170,0 |
| 2019 | 1001,8 |  | 948,8 | 53,0 |
| 2020 | 1050,0 |  | 1000,0 | 50,0 |
| 1.5.60. | Финансирование объекта "Распределительный газопровод дер.Энколово (2-ая очередь)", в т.ч. проектные работы (2,5 км) | 2016-2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 02.07.2018 г. №47-1-0149-18 | 11203,38 (в ценах 2018 г.) | 12485,6 | 2016 | 110 |  | 100 | 10 |  | Бугровское сельское поселение Всеволожского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 2017 | 1980 |  | 1842 | 138 |  |
| 2018 | 5796,4 |  | 5558,9 | 237,5 |  |
| 2019 | 4599,2 |  | 4277,2 | 322,0 |  |
| 1.5.61. | Финасирование объекта "Газоснабжение дер.Старые Низковицы", в т.ч. проектные работы (6,5 км) | 2017 (проектные работы) |  |  |  | 2017 | 110,0 |  | 100,0 | 10,0 |  | Гатчинский муниципальный район | Комитет по ТЭК |
| 1.5.62. | Финасирование объекта "Распределительный газопровод по ул. Железнодорожная, ул. Комсомольская, пер. Почтовый, пер. Нагорный» в поселке Мичуринское Приозерского района Ленинградской области", в т.ч. проектные работы (3,7 км) | 2017-2020 | В стадии разработки | 16386,7⁶ | 16386,7 | 2017 | 2195,0 |  | 2041,0 | 154,0 |  | Мичуринское сельское поселение Приозерского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 2018¹ | 742,0 |  | 690,0 | 52,0 |  |
| 2019 | 636,7 |  | 606,7 | 30,0 |  |
| 2020 | 15750,0 |  | 15000,0 | 750,0 |  |
| 1.5.63. | Финасирование объекта "Распределительный газопровод по ул. Береговая, ул. Молодежная, ул. Ивовая-Садовая, ул. Школьная» в поселке Мичуринское Приозерского района Ленинградской области", в т.ч. проектные работы (3,1 км) | 2017-2020 | В стадии разработки | 11030,0⁶ | 11030,0 | 2017 | 2101,0 |  | 1954,0 | 147,0 |  | Мичуринское сельское поселение Приозерского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 2018 | 710,0 |  | 660,0 | 50,0 |  |
| 2019 | 530,0 |  | 500,0 | 30,0 |  |
| 2020 | 10500,0 |  | 10000,0 | 500,0 |  |
| 1.5.64. | Финансирование объекта "Газоснабжение пос.Красносельское", в т.ч.проектные работы (19,5 км) | 2017-2020 | В стадии разработки | 5370,0⁶ | 5370,0 | 2017 | 110,0 |  | 100,0 | 10,0 |  | Красносельское сельское поселение Выборгского района | Комитет по ТЭК |
| 2018 | 1212,0 |  | 1156,0 | 56,0 |  |
| 2019 | 6708,0 |  | 6386,0 | 322,0 |  |
| 2020 | 5370,0 |  | 5070,0 | 300,0 |  |
| 1.5.65. | Финансирование объекта "Распределительный газопровод для газоснабжения жилой застройки по ул. Центральная и Дамбовская дер. Верхняя Бронна ", в т.ч.проектные работы (1,3 км) | 2017-2020 | В стадии разработки | 12036,0⁶ | 12036,0 | 2017 | 110,0 |  | 100,0 | 10,0 |  | Пениковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 2019 | 1617,0 |  | 1503,0 | 114,0 |  |
| 2020 | 10309,0 |  | 10000,0 | 309,0 |  |
| 1.5.66. | Финансирование объекта "Распределительный газопровод для газоснабжения жилой застройки по ул. Центральная дер. Пеники ", в т.ч.проектные работы (2,5 км) | 2017-2020 | В стадии разработки | 15930,8⁶ | 15930,8 | 2017 | 110,0 |  | 100,0 | 10,0 |  | Пениковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 2019 | 1680,0 |  | 1562,0 | 118,0 |  |
| 2020 | 14140,8 |  | 13716,8 | 424,0 |  |
| 1.5.67. | Финансирование объекта "Распределительный газопровод низкого давления по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Верхние Осельки, ул. Привокзальная", в т.ч.проектные работы (0,4 км) | 2017 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 10.06.2016 г. №47-1-7-0300-16 | 2507,3 (в ценах 2016 г.) | 2103,0² | 2017 | 2103,0 |  | 1997,0 | 106,0 |  | Лесколовское поселение Всеволожского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 1.5.68. | Финансирование объекта "Распределительный газопровод в д. Котлы ", в т.ч.проектные работы (8,5 км) | 2017-2019 (проектные работы) | В стадии разработки |  |  | 2017 | 110,0 |  | 100,0 | 10,0 |  | Котельское сельское поселение Кингисеппского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 2018 | 2100,0 |  | 2000,0 | 100,0 |  |
| 2019 | 10400,0 |  | 10000,0 | 400,0 |  |
| 1.5.69. | Финансирование объекта "Строительство распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов в д. Фалилеево", в т.ч.проектные работы (5 км) | 2017-2020 | В стадии разработки | 20341,0⁶ | 20341,0 | 2017 | 110,0 |  | 100,0 | 10,0 |  | Фалилеевское сельское поселение Кингисеппского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 2019 | 13513,5 |  | 13385,7 | 127,8 |  |
| 2020 | 15750,0 |  | 15000,0 | 750,0 |  |
| 1.5.70. | Финансирование объекта "Строительство распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов в д. Домашово", в т.ч.проектные работы (6,3 км) | 2017-2020 | В стадии разработки | 23954,1⁶ | 23954,1 | 2017 | 110,0 |  | 100,0 | 10,0 |  | Фалилеевское сельское поселение Кингисеппского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 2019 | 16921,0 |  | 16691,0 | 230,0 |  |
| 2020 | 15750,0 |  | 15000,0 | 750,0 |  |
| 1.5.71. | Финансирование объекта "Распределительный газопровод низкого давления по ул. Торфяная, ул. Нижняя, ул. Шинкарская, д.Низино", в т.ч.проектные работы (2 км) | 2017-2020 | В стадии разработки | 11900,0⁶ | 11900,0 | 2017 | 110,0 |  | 100,0 | 10,0 |  | Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 2019 | 1481,0 |  | 1400,0 | 81,0 |  |
| 2020 | 10309,0 |  | 10000,0 | 309,0 |  |
| 1.5.72. | Финансирование объекта "Подводящий и распределительный газопроводы по д. Узигонты", в т.ч.проектные работы (6,8 км) | 2017 (проектные работы) |  |  |  | 2017 | 1100,0 |  | 1000,0 | 100,0 |  | Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 1.5.73. | Финансирование объекта "Распределительный газопровод по ул.Центральная (часть за автодорогой), пер.Центральный, ул.Молодежная, ул.Новоселов, ул.Энтузиастов, ул.Луговая дер.Гостилицы" (4,4 км) | 2017-2020 | В стадии разработки | 7153,9⁶ | 7153,9 | 2017 | 110,0 |  | 100,0 | 10,0 |  | Гостилицкое сельское поселение Ломоносовского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 2019 | 3421,9 |  | 3249,9 | 172,0 |  |
| 2020 | 3622,0 |  | 3449,0 | 173,0 |  |
|  | Развитие газификации в сельской местности |  | | | | 2020 | 37435,0 | 37435,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2021 | 183563,9 | 52523,9 | 127971,0 | 3069,0 |  |
| 2022 | 131040,0 |  | 127971,0 | 3069,0 |  |
| 2023 | 131040,0 |  | 127971,0 | 3069,0 |  |
| 2024 | 131040,0 |  | 127971,0 | 3069,0 |  |
|  | Итого по мероприятию 1.5 |  | | | | 2014 | 94616,5 | 40463,0 | 49359,5 | 4794,0 |  |  |  |
| 2015 | 211134,3 | 19100,0 | 184012,3 | 8022,0 |  |
| 2016 | 102374,6 | 16940,0 | 78197,9 | 7236,7 |  |
| 2017 | 100166,1 | 10281,0 | 84372,6 | 5512,5 |  |
| 2018 | 80333,3 | 11248,0 | 67035,3 | 2050,0 |  |
| 2019 | 144986,8 | 18065,5 | 121784,4 | 5136,9 |  |
| 2020 | 177108,0 | 37435,0 | 134138,0 | 5535,0 |  |
| 2021 | 183563,9 | 52523,9 | 127971,0 | 3069,0 |  |
| 2022 | 131040,0 | 0,0 | 127971,0 | 3069,0 |  |
| 2023 | 131040,0 | 0,0 | 127971,0 | 3069,0 |  |
| 2024 | 131040,0 | 0,0 | 127971,0 | 3069,0 |  |
| Мероприятие 1.6. Развитие водоснабжения в сельской местности | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1. | Финансирование строительства системы водоснабжения, дер. Чудцы (1,956 км) | 2014 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 31.03.2014 г. №47-1-7-0062-14 | 7609,9 (в ценах 2013 г.) | 6929,1² | 2014 | 6930,0 | 1300,0 | 5300,0 | 330,0 |  | Самойловское сельское поселение Бокситогорского муниципального района | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области (далее - Комитет по ЖКХ) |
| 1.6.2. | Финансирование объекта "Реконструкция канализационных очистных сооружений пос.Каложицы, в том числе проектные работы" | 2014-2016 (проектные работы) | В стадии разработки |  |  | 2014 | 1260,0 |  | 1200,0 | 60,0 |  | Каложицкое сельское поселение Волосовского муниципального района | Комитет по ЖКХ |
| 2015 | 1224,4 |  | 1200,0 | 24,4 |  |
| 2016 | 491,7 |  | 467,0 | 24,7 |  |
| 1.6.3. | Финансирование объекта "Реконструкция сетей водоснабжения с.Старая Ладога" (8,0 км) | 2014-2015 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 26.02.2014 г. №47-1-4-0043-14 | 64017 (в ценах 2013 г.) | 60000,0² | 2014 | 30131,0 | 29500,0 | 0,0 | 631,0 |  | Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района | Комитет по ЖКХ |
| 2015 | 29869,0 | 13380,0 | 15989,0 | 500,0 |  |
| 1.6.4. | Финансирование объекта "Реконструкция канализационных очистных сооружений пос.Запорожское" (500 куб. м/сутки) | 2013-2014 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 18.06.2012 г. №47-1-4-0226-12 | 104451,1 (в ценах 2012 г.) | 14585,0 (завершение работ) | 2014 | 14585 |  | 13519 | 1066 |  | Запорожское сельское поселение Приозерского муниципального района | Комитет по ЖКХ |
|  |
| 1.6.5. | Финансирование строительства водопровода к малоэтажной застройке пос.Запорожское (6,325 км) | 2014 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 06.11.2013 г. №47-1-7-0714-13 | 14714,3 (в ценах 2013 г.) | 12283,8² | 2014 | 12309,0 | 0,0 | 11609,0 | 700,0 |  | Запорожское сельское поселение Приозерского муниципального района | Комитет по ЖКХ |
| 1.6.6. | Финансирование объекта "Реконструкция канализационных очистных сооружений пос.Мельниково" (500 куб. м /сутки) | 2014-2016 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 28.12.2013 г. №47-1-7-0767-13 | 138398,1 (в ценах 2013 г.) | 137014,1² | 2014 | 94270,0 |  | 91175,0 | 3095,0 |  | Мельниковское сельское поселение Приозерского муниципального района | Комитет по ЖКХ |
| 2015 | 26727,5 |  | 26077,333 | 650,2 |  |
| 2016 | 7647,8 |  | 7500,0 | 147,8 |  |
| 1.6.7. | Финансирование объекта "Реконструкция системы водоснабжения с.Алеховщина" (3,63 км) | 2013-2014 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 03.08.2012 г. №47-1-7-0361-12 | 34329,8 (в ценах 2012 г.) | 3910,8 (завершение работ) | 2014 | 3910,8 |  | 3696,8 | 214,0 |  | Алеховщинское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района | Комитет по ЖКХ |
| 1.6.8. | Финансирование объекта "Реконструкция канализационных очистных сооружений с.Путилово, в том числе проектные работы" | 2014-2016 (проектные работы) | В стадии разработки |  |  | 2014 | 2142,0 |  | 2040,0 | 102,0 |  | Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района | Комитет по ЖКХ |
|  |  | 2015 | 7315,0 |  | 6900,0 | 415,0 |  |
|  |  |  |  | 2016 | 3147,9 |  | 2990,0 | 157,9 |  |  |
| 1.6.9. | Финансирование строительства системы водоснабжения дер.Сухое, в том числе проектные работы (1 км) | 2014-2015 (проектные работы) | В стадии разработки |  |  | 2014 | 1925,0 |  | 1825,0 | 100,0 |  | Суховское сельское поселение Кировского муниципального района | Комитет по ЖКХ |
| 2015 | 825,0 |  | 783,0 | 42,0 |  |
| 1.6.10. | Финансирование строительства системы водоснабжения дер.Сологубовка, дер.Лезье, в том числе проектные работы (10 км и 450 куб. м/сутки) | 2015-2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 11.03.2016 г. №47-1-7-0057-16 | 139453,72 (в ценах 2015 г.) | 139453,72² | 2015 | 3459 |  | 3298,814 | 160 |  | Мгинское городское поселение Кировского муниципального района | Комитет по ЖКХ |
| 2017 | 21450,0 | 10450,0 | 10000,0 | 1000,0 |  |
| 2018 | 64236,3 | 9874,0 | 53057,960 | 1304,3 |  |  |
| 2019 | 53767,4 |  | 49858,620 | 3908,8 |  |  |
| 1.6.11. | Финансирование объекта "Реконструкция канализационных очистных сооружений дер.Бегуницы, в том числе проектные работы" | 2014-2015 (проектные работы) | В стадии разработки |  |  | 2014 | 1890,0 |  | 1800,0 | 90,0 |  | Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района | Комитет по ЖКХ |
| 2015 | 1323,0 |  | 599,414 | 723,6 |  |
| 1.6.12. | Финансирование объекта "Строительство водоочистных сооружений пос.Мельниково" (500 куб. м/сутки) | 2015-2018 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 17.02.2015 г. №47-1-7-0061-15 | 173048,45 (в ценах 2014 г.) | 186523,1² | 2015 | 16815,4 |  | 16665,439 | 150,0 |  | Мельниковское сельское поселение Приозерского муниципального района | Комитет по ЖКХ |
| 2016¹ | 84627,0 |  | 84127,0 | 500,0 |  |
| 2017¹ | 129539,6 |  | 128539,604 | 1000,0 |  |
| 2018 | 44893,1 |  | 43613,10 | 1280,0 |  |
| 1.6.13. | Финансирование объекта "Реконструкция системы водоснабжения в пос.Янега", в том числе проектные работы (150 куб. м/сутки) | 2015-2017 (проектные работы) | В стадии разработки |  |  | 2015 | 2100 |  | 2037 | 63 |  | Янегское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района | Комитет по ЖКХ |
| 2016 | 2195 |  | 2100 | 95 |
| 1.6.14. | Финансирование объекта "Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г.Всеволожска до ВНС пос.Романовка. Реконструкция ВНС пос.Романовка" (4,998 км) | 2015-2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 08.05.2013 г. №47-1-7-0235-13 | 51819 (в ценах 2012 г.) | 55277,5² | 2015 | 6000,0 |  | 5000,0 | 1000,0 |  | Романовское сельское поселение Всеволожского муниципального района | Комитет по ЖКХ |
| 2016 | 31940,0 | 12134,0 | 12806,0 | 7000,0 |
| 2017¹ | 10000,496 | 0,0 | 8000,496 | 2000,0 |
| 2018 | 26480,35 |  | 22489,76 | 3990,59 |
| 2019 | 3611,0 |  | 3066,240 | 544,7 |
| 1.6.15. | Финансирование объекта "Техническое перевооружение водозаборных сооружений воды с установкой станции очистки исходной воды в блок-модуле (контейнере) производительностью 15 м3/час по адресу: Волховский район, пос. Аврово", в том числе проектные работы (15 куб.м/час) | 2015-2016 (проектные работы) |  |  |  | 2015 | 1050 |  | 950 | 100 |  | Сясьтройское городское поселение Волховского муниципального района | Комитет по ЖКХ |
| 2016 | 2366,7 |  | 2250 | 116,7 |
| 1.6.16. | Финансирование объекта "Водоснабжение дер.Раздолье Приозерского района", в том числе проектные работы (400 куб. м/сутки) | 2015-2017 (проектные работы) |  |  |  | 2015 | 550,0 |  | 500,0 | 50,0 |  | Раздольевское сельское поселение Приозерского муниципального района | Комитет по ЖКХ |
| 2016 | 4875,0 | 0,0 | 4425,0 | 450,0 |  |
| 2017¹ | 8539,0 |  | 7940,0 | 599,0 |  |
| 1.6.17. | Финансирование объекта "Реконструкция сетей водоснабжения в дер.Бегуницы", в т.ч. проектные работы (4 км) | 2017-2019 | В стадии разработки | 37251,1⁶ | 37251,1 | 2017 | 1100,0 |  | 1000,0 | 100,0 |  | Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района | Комитет по ЖКХ |
| 2018 | 1975,94 |  | 1915,94 | 60,0 |  |
| 2019 | 45968,74 | 11793,6 | 34075,14 | 100,0 |  |
| 1.6.18. | Финансирование объекта "Строительство сетей водоснабжения в дер.Торошковичи", в т.ч. проектные работы (5,9 км) | 2017 (проектные работы) |  |  |  | 2017 | 2531,6 |  | 2400,0 | 131,6 |  | Дзержинское сельское поселение Лужского муниципального района | Комитет по ЖКХ |
|  | Развитие водоснабжения в сельской местности |  | | | | 2020 | 158376,5 | 11907,4 | 137680,2 | 8788,9 |  |  |  |
| 2021 | 142947,4 | 11907,4 | 127971,0 | 3069,0 |  |
| 2022 | 131040,0 |  | 127971,0 | 3069,0 |  |
| 2023 | 131040,0 |  | 127971,0 | 3069,0 |  |
| 2024 | 131040,0 |  | 127971,0 | 3069,0 |  |
|  | Итого по мероприятию 1.6 |  | | | | 2014 | 169353,2 | 30800,0 | 132165,2 | 6388,0 |  |  |  |
| 2015 | 97258,2 | 13380,0 | 80000,0 | 3878,2 |  |
| 2016 | 137291,1 | 12134,0 | 116665,0 | 8492,1 |  |
| 2017 | 173160,7 | 10450,0 | 157880,100 | 4830,6 |  |
| 2018 | 137585,650 | 9874,0 | 121076,760 | 6634,9 |  |
| 2019 | 103347,1 | 11793,6 | 87000,0 | 4553,5 |  |
| 2020 | 158376,5 | 11907,4 | 137680,2 | 8788,9 |  |
| 2021 | 142947,4 | 11907,4 | 127971,0 | 3069,0 |  |
| 2022 | 131040,0 | 0,0 | 127971,0 | 3069,0 |  |
| 2023 | 131040,0 | 0,0 | 127971,0 | 3069,0 |  |
| 2024 | 131040,0 | 0,0 | 127971,0 | 3069,0 |  |
| Мероприятие 1.7. Мероприятия по реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.1. | Проект комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку с.Алеховщина, в том числе финансирование строительства объекта "Сельский дом культуры со зрительным залом на 150 мест и библиотекой", в том числе проектные работы | 2014-2017 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 20.03.2015 г. №47-1-7-0096-15 | 127657,3 (в ценах 2014 г.) | 124699,0² | 2014 | 3197,7 | 0,0 | 3027,7 | 170,0 |  | Алеховщинское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района | Комитет |
| 2015 | 36000,0 | 5000,0 | 30000,0 | 1000,0 |  |
| 2016¹ | 88754,0 | 61551,2 | 26379,1 | 823,7 |  |
| 2017 | 21919,3 |  | 21571,3 | 348,0 |  |  |
| 1.7.2. | Проект комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку дер.Истинка, в том числе: | 2014-2017 |  | | |  |  |  |  |  |  | Гатчинский муниципальный район | Комитет |
|  | финансирование строительства распределительного газопровода, в том числе проектные работы | 2015-2016 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 04.04.2016 г. №47-1-7-0107-16 | 8373,9 (в ценах 2015 г.) | 4961,9² | 2015 | 4126,8 |  | 3781,9 | 344,9 |  |
| 2016¹ | 4961,9 | 0,0 | 4713,8 | 248,1 |  |
|  | финансирование строительства объекта "Благоустройство территории, дер.Истинка: внутриплощадочные проезды, ливневая канализация", в том числе проектные работы | 2014-2018 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 25.11.2016 г. №47-1-7-0825-16 | 132101,7 (в ц. 2016 г.) | 63573,7 (первый этап)²; 59062,2² (второй этап) | 2014 | 3150,0 |  | 3000,0 | 150,0 |  |
| 2015¹ | 2840,0 | 0,0 | 2740,0 | 100,0 |  |
| 2017 | 52946,2 | 25298,9 | 25000,0 | 2647,3 |  |
| 2018 | 72336,92 | 11661,6 | 57323,22 | 3352,1 |  |
|  | финансирование строительства универсальной спортивной площадки, в т.ч. проектные работы, дер.Истинка | 2017-2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 22.05.2018 г. №47-1-0120-18 | 7586,2 (в ценах 2017 г.) | 8292,0 | 2017 | 1457,8 |  | 1381,0 | 76,8 |  |
| 2018¹ | 629,8 |  | 553,0 | 76,8 |  |
| 2019 | 11897,97 | 3605,7 | 5938,0 | 2354,27 |  |
| 1.7.3. | Проект комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, пос.Дзержинского, в том числе: | 2013-2015 |  | | |  |  |  |  |  |  | Дзержинское сельское поселение Лужского муниципального района | Комитет |
|  | финансирование строительства инженерных сетей (водоснабжение) | 2013-2014 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 11.10.2013 г. №47-1-7-0657-13 | 33482,18 (в ценах 2013 г.) | 16377,7 (завершение работ) | 2014 | 16377,7 | 8400,0 | 7227,7 | 750,0 |  |
|  | финансирование строительства универсального спортивного комплекса с игровым залом, в том числе устройство ограждений спортивного комплекса, ливневой канализации для спортивного комплекса, ремонт подводящих сетей теплоснабжения, в том числе проектные работы | 2014-2015 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 28.03.2014 г. №47-1-7-0063-14 | 110133,7 (в ценах 2013 г.) | 96632,4² | 2014 | 72535,8 | 13706,0 | 58379,8 | 450,0 |  |
| 2015¹ | 78078,0 | 22540,0 | 55288,0 | 250,0 |  |
| 1.7.4. | Проект комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, пос.Приозерный, в том числе финансирование строительства инженерных сетей (газоснабжение, водопроводные сети, тепловые сети, сети электроснабжения, благоустройство), в том числе проектные работы и технологическое присоединение к сетям электроснабжения | 2014-2017 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 23.11.2015 г. №47-1-7-0589-15 | 78908,1 (в ценах 2015 г.) | 71425,0² | 2014 | 2980,0 |  | 2830 | 150 |  | Ям-Тесовское сельское поселение Лужского муниципального района | Комитет |
|  |  |  |  |  |
| 2015 | 10500,0 |  | 10000,0 | 500,0 |  |
|
| 2016¹ | 71425,0 | 17875,8 | 52599,2 | 950,0 |  |
| 2017 | 1748,8 |  | 1695,8 | 53,0 |  |
| 1.7.5. | Проект комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, пос.Плодовое, в том числе строительство спортивно-оздоровительного комплекса (с бассейном на 40 человек), в т.ч. проектные работы | 2013-2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 05.07.2014 г. №47-1-7-0112-14 | 96361,6 (в ценах 2008 г.) | 121444,827² | 2015¹ | 60239,0 |  | 57514,6 | 2724,4 |  | Плодовское сельское поселение Приозерского муниципального района | Комитет |
| 2017¹ | 66322,0 |  | 65522,0 | 800,0 |  |
| 2018¹ | 87315,8 |  | 86484,85 | 830,9 |  |
| 2019 | 30000,1 |  | 29169,10 | 831,0 |  |
|  | Мероприятия по реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности |  | | | | 2022 | 132576,7 |  | 127973,2 | 4603,5 |  |  |  |
| 2023 | 132576,7 |  | 127973,2 | 4603,5 |  |
| 2024 | 132576,7 |  | 127973,2 | 4603,5 |  |
|  | Итого по мероприятию 1.7 |  | | | | 2014 | 98241,2 | 22106,0 | 74465,2 | 1670,0 |  |  |  |
| 2015 | 191783,8 | 27540,0 | 159324,5 | 4919,3 |  |
| 2016 | 165140,9 | 79427,0 | 83692,1 | 2021,8 |  |
| 2017 | 144394,1 | 25298,9 | 115170,1 | 3925,1 |  |
| 2018 | 160282,5 | 11661,6 | 144361,07 | 4259,8 |  |
| 2019 | 41898,1 | 3605,7 | 35107,1 | 3185,3 |  |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2022 | 132576,7 | 0,0 | 127973,2 | 4603,5 |  |
| 2023 | 132576,7 | 0,0 | 127973,2 | 4603,5 |  |
| 2024 | 132576,7 | 0,0 | 127973,2 | 4603,5 |  |
| 1.8. | Финансирование строительства двухэтажного здания Кингисеппской ветеринарной инспекции,в том числе проектные работы | 2014-2016 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 02.10.2014 г. №47-1-7-0273-14 | 68016 (в ценах 2014 г.) | 53292,9² | 2014 | 2400 |  | 2400 |  |  | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет |
| 2015 | 26730 |  | 26730 |  |  |
| 2016¹ | 35542 |  | 35542 |  |  |
| 1.9. | Финансирование капитального и текущего ремонта зданий и сооружений, благоустройство территории ГБПОУ ЛО "Беседский сельскохозяйственный техникум", пос.Беседа Волосовского района | 2015-2017 | Положительное заключение ООО "Экспертный центр "Индекс" №1221-1 от 22.04.2015 г.; №1221-2 от 22.04.2015 г.; №1221-3 от 22.04.2015 г.№78-2-1-2-0339-16 от 27.06.2016 г. | 17716 (в ценах 2015 г.); 18000,0 (в ценах 2016 г.); 32500 (в ценах 2017 г.); 44290,9 (в ценах 2018 г.) | 13319,3² | 2015 | 13448,8 |  | 13448,8 |  |  | ГБПОУ ЛО "Беседский сельскохозяйственный техникум" | Комитет общего и професси-онального образования Ленинградской области |
| 18000,0 | 2016 | 18000,0 |  | 18000,0 |  |  |
| 32500 | 2017 | 32500,0 |  | 32500,0 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие. Мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, связывающих объекты сельскохозяйственного назначения между собой и(или) с дорогами общего пользования³ | 2014-2024 |  | | | 2014 | 250000,0 |  | 210000,0 |  | 40000,0 | Сельскохозяйственные товаропроизводители | Комитет по АПК |
| 2015 | 264800,0 |  | 200000,0 |  | 64800,0 |
| 2016 | 275758,0 |  | 219866,0 |  | 55892,003 |
| 2017 | 222499,9 |  | 190000,0 |  | 32499,9 |
| 2018 | 242271,7 |  | 190000,0 |  | 52271,7 |
| 2019 | 240000,0 |  | 190000,0 |  | 50000,0 |
| 2020 | 240000,0 |  | 190000,0 |  | 50000,0 |
| 2021 | 240000,0 |  | 190000,0 |  | 50000,0 |
| 2022 | 250000,0 |  | 200000,0 |  | 50000,0 |
| 2023 | 250000,0 |  | 200000,0 |  | 50000,0 |
| 2024 | 250000,0 |  | 200000,0 |  | 50000,0 |
| 3. | Основное мероприятие. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности⁸ | 2014-2017 |  |  |  | 2014 | 3892,900 | 642,900 | 3000,000 | 250,000 | 0,000 | Муниципальные образования Ленинградской области | Комитет по АПК |
|  |  |  | 2015 | 4543,000 | 1908,000 | 817,800 | 679,800 | 1137,400 |
|  |  |  | 2016 | 7908,924 | 1708,900 | 3000,000 | 2715,800 | 484,224 |
|  |  |  | 2017 | 23444,533 | 3571,300 | 9816,966 | 7985,942 | 2070,325 |
| 4. | Основное мероприятие. Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Финансирование строительства автомобильной дороги "Подъезд к пос. Яшино" по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Селезневское сельское поселение (0,284 км/26,5 пог.м.) | 2015-2017 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 20.01.2014 г. №47-1-7-0026-14 | 18543,1 (в ценах 2013 г.)⁴ | 19257,696² | 2015 | 17483,79 | 2970,64 | 13500 | 1013,15 |  | Выборгский район | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области (далее - КДХ) |
| 2016¹ | 17483,79 | 2970,64 | 13500 | 1013,15 |  |
| 2017¹ | 16890,327 |  | 15700 | 1190,327 |  |
| 4.2. | Финансирование реконструкции автомобильной дороги "Подъезд к дер. Силино" по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Красноозерное сельское поселение,дер. Силино (1,648 км) | 2015-2018 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 27.12.2013 г. №47-1-7-0811-13 | 120807,97 ( в ценах 2013 г.)⁴ | 124008,326² | 2015 | 120500,496 | 17238,080 | 96634,616 | 6627,800 |  | Приозерский муниципальный район | КДХ |
| 2016¹ | 120500,496 | 17238,080 | 96634,616 | 6627,800 |  |
| 2017¹ | 32023,844 |  | 29855,4 | 2168,444 |  |
| 2018¹ | 4681,634 |  | 4411,9 | 269,734 |  |
| 4.3. | Финансирование реконструкции автомобильной дороги "Подъезд к пос. Маслово" по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Каменногорское городское поселение, пос. Маслово (1,094 км) | 2015-2016 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 07.10.2014 г. №47-1-7-0272-14 | 47980,5 (в ценах 2013 г.)⁴ | 49059,0² | 2015 | 42985,800 | 11443,240 | 31192,560 | 350,000 |  | Каменногорское городское поселение Выборгского района | КДХ |
| 2016¹ | 41085,8000 | 11443,240 | 29342,56 | 300,000 |  |
| 2017¹ | 13145,752 | 0 | 12821,901 | 323,851 |  |
| 4.4. | Финансирование реконструкции автомобильной дороги "Подъезд к пос. Мехбаза" по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район (1,6 км) | 2015-2016 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 11.04.2014 г. №47-1-7-0081-14 | 58254,6 (в ценах 2013 г.)⁴ | 57475,72² | 2015 | 53918,78 | 16736 | 35793,18 | 1389,6 |  | Ганьковское сельское поселение Тихвинского муниципального района | КДХ |
| 2016¹ | 53918,78 | 16736 | 35793,18 | 1389,6 |  |
| 4.5. | Финансирование реконструкции автомобильной дороги "Подъезд к пос. Клеверное" по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Полянское сельское поселение, пос. Клеверное (1,062 км) | 2016-2018 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 27.10.2014 г. №47-1-7-0290-14 | 51125,33 (в ценах 2013 г.)⁴ | 54502,993² | 2016 | 50 352,884 | 11 108,520 | 36 813,523 | 2 430,841 |  | Выборгский район | КДХ |
| 2017¹ | 49 868,011 | 11 108,520 | 36 328,700 | 2 430,791 |  |
| 2018¹ | 33 715,93200 | 9 327,697 | 30 990,703 | 2 725,229 |  |
| 4.6. | Финансирование строительства автомобильной дороги "Подъезд к пос. Сопки" по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Полянское сельское поселение (0,399 км) | 2016-2018 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 30.07.2014 г. №47-1-7-0174-14 | 16446,21 (в ценах 2014 г.)⁴ | 17213,578² | 2016 | 15 289,851 | 4 173,540 | 10 348,794 | 767,517 |  | Выборгский район | КДХ |
| 2017¹ | 15 141,797 | 4 173,540 | 10 200,800 | 767,457 |  |
| 2018¹ | 1 788,179 | 375,337 | 1 246,89100 | 541,28800 |  |
| 4.7 | Финансирование реконструкции автомобильной дороги "Подъезд к пос. Токарево" по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Советское городское поселение, пос. Токарево (1,8 км) | 2016-2017 | Положительные заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 02.12.2015 г. №47-1-7-0500-15 | 102645,28 (в ценах 2014 г.)⁴ | 108312,845² | 2016 | 104 423,126 |  | 99 201,969 | 5 221,157 |  | Советское городское поселение Выборгского района | КДХ |
| 2017¹ | 98 052,555 | 17 799,308 | 76 336,145 | 3 917,102 |  |
| 4.8. | Финансирование реконструкции автодороги "Подъезд к пос. Луговое" по адресу: Ленинградская область, Призерский район, пос. Луговое (1,4259 км) | 2017-2018 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 25.12.2014 г. №47-1-7-0283-14 | 78 889,9 (в ценах 2014 г.)⁴ | 89 513,732 | 2017 | 86 312,639 | 15 941,992 | 68 370,647 | 2 000,000 |  | Запорожское сельское поселение Приозерского муниципального района | КДХ |
| 2018¹ | 72 500,225 | 16 310,241 | 54 189,984 | 2 000,000 |  |
| 4.9. | Финансирование строительства автодороги "Подъезд к дер. Козарево" по адресу: Ленинградская область, Волховский район (5,667 км) | 2017-2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 02.03.2017г. №47-1-7-0203-17 | 223 324,83 (в ценах 2016 г.) | 199805,281² | 2017 | 57 894,737 |  | 55 000,000 | 2 894,737 |  | Волховский муниципальный район | КДХ |
| 2018 | 96 744,306 |  | 93 871,000 | 2 873,306 |  |
| 2019 | 103 060,976 |  | 100 000,000 | 3 060,976 |  |
|  | Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции |  | | | | 2020 | 105264,000 | 0,000 | 100000,0 | 5264,000 |  |  |  |
| 2021 | 105264,000 | 0,000 | 100000,0 | 5264,000 |  |
| 2022 | 105264,000 | 0,000 | 100000,0 | 5264,000 |  |
| 2023 | 105264,000 | 0,000 | 100000,0 | 5264,000 |  |
| 2024 | 105264,000 | 0,000 | 100000,0 | 5264,000 |  |
|  | Итого по основному мероприятию |  | | | | 2015 | 234888,866 | 48387,960 | 177120,356 | 9380,550 |  |  |  |
| 2016 | 403054,727 | 63670,020 | 321634,642 | 17750,065 |  |
| 2017 | 369329,662 | 49023,360 | 304613,593 | 15692,709 |  |
| 2018 | 209430,276 | 26013,275 | 184710,478 | 8409,557 |  |
| 2019 | 103060,976 | 0,000 | 100000,000 | 3060,976 |  |
| 2020 | 105264,000 | 0,000 | 100000,000 | 5264,000 |  |
| 2021 | 105264,000 | 0,000 | 100000,000 | 5264,000 |  |
| 2022 | 105264,000 | 0,000 | 100000,000 | 5264,000 |  |
| 2023 | 105264,000 | 0,000 | 100000,000 | 5264,000 |  |
| 2024 | 105264,000 | 0,000 | 100000,000 | 5264,000 |  |
|  | Всего по объектам перечня |  | | | | 2014 | 1144210,080 | 131181,900 | 875365,140 | 97663,040 | 40000,000 |  |  |
| 2015 | 2001035,766 | 127625,960 | 1642578,656 | 164893,750 | 65937,400 |
| 2016 | 1790272,403 | 183129,920 | 1488327,091 | 62439,165 | 56376,227 |
| 2017 | 1972687,963 | 115249,960 | 1750834,532 | 72033,246 | 34570,225 |
| 2018 | 1216177,616 | 65616,475 | 1084912,128 | 23080,347 | 52271,700 |
| 2019 | 791522,526 | 40813,700 | 683020,600 | 17688,226 | 50000,000 |
| 2020 | 858648,400 | 66809,300 | 721818,200 | 20020,900 | 50000,000 |
| 2021 | 1030059,300 | 84048,300 | 884176,000 | 11835,000 | 50000,000 |
| 2022 | 1145026,200 | 0,000 | 1071348,200 | 23678,000 | 50000,000 |
| 2023 | 1141506,200 | 0,000 | 1067828,200 | 23678,000 | 50000,000 |
| 2024 | 1141506,200 | 0,000 | 1067828,200 | 23678,000 | 50000,000 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¹ С учетом средств, не освоенных в предыдущем финансовом году. | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ² По результатам конкурсных процедур. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ³ Перечень объектов утверждается распоряжением комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области. | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| ⁴ Разработка проектно-сметной документации выполнена вне финансирования государственной программы Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| ⁵ Ведется корректировка проектно-сметной документации | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⁶ Ориентировочная сметная стоимость | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⁷ С 2018 года финансирование работ по объекту осуществляется в рамках мероприятий государственной программ Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| ⁸С 2018 года распределение субсидий муниципальным образованиям утверждается областным законом Ленинградской области об областном бюджете Ленинградской области. | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |

**Пояснительная записка**

к проекту Постановления Правительства Ленинградской области

«О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 9 марта 2016 года №54 «Об утверждении Перечня объектов подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» и о внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года № 463 «О государственной программе Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»

Проект постановления разработан в целях уточнения объемов финансирования объектов, включенных в перечень объектов подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» (далее-подпрограмма, государственная программа).

Проект разработан комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области в целях приведения объемов финансирования в соответствие областному закону Ленинградской области от 21 декабря 2017 года № 82-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями от 13.04.2018 № 31-оз, от 17.07.2018 № 72-оз, от 09.11.2018 № 103-оз), а также проекту областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Изменение финансирования подпрограммы привело к изменениям целевых показателей (индикаторов) основных мероприятий, а также к изменению ресурсного обеспечения государственной программы в целом (в т.ч. за счет средств местных бюджетов и прочих источников) в связи с чем отдельным нормативным правовым актом планируется внесение изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года №463 «О государственной программе Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области».

Проектом вносятся следующие изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 9 марта 2016 года № 54 «Об утверждении Перечня объектов подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» и о внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года №463 «О государственной программе Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»:

1. В части финансирования объектов подпрограммы в 2018 году за счет средств федерального и областного бюджетов:

1.1. В целях приведения объемов финансирования в соответствие заключенному муниципальному контракту по объекту «"Благоустройство территории, дер.Истинка: внутриплощадочные проезды, ливневая канализация"» увеличены бюджетные ассигнования областного бюджета на 16900,0 тыс. руб.

1.2. В соответствии с предложениями комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области:

- по объекту «Финансирование строительства системы водоснабжения дер.Сологубовка, дер.Лезье, в том числе проектные работы» увеличены бюджетные ассигнования областного бюджета на 10885,15 тыс. руб.;

-по объекту «Финансирование объекта "Строительство водоочистных сооружений пос.Мельниково"» увеличены бюджетные ассигнования областного бюджета на 2500,0 тыс. руб.

1.3. В соответствии с предложениями комитета по строительству Ленинградской области, в связи с наличием дополнительных неучтенных расходов по объекту «Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, пос.Волошово, Лужский муниципальный район» увеличены бюджетные ассигнования областного бюджета на 100,0 тыс. руб.

1.4. В связи с длительными сроками подготовки необходимого пакета исходно-разрешительной документации и объявления конкурсных процедур:

-по объекту «Финансирование строительства врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, дер.Лаголово, Ломоносовский район» уменьшены бюджетные ассигнования областного бюджета на 4163,0 тыс. руб.;

-по объекту «Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, в т.ч. проектные работы, дер.Ям-Тесово, Лужский муниципальный район» уменьшены бюджетные ассигнования областного бюджета на 285,0 тыс. руб.;

-по объекту «Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы,дер.Яльгелево, Ломоносовского муниципального района» уменьшены бюджетные ассигнования областного бюджета на 199,0 тыс. руб.;

-по объекту «Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы,дер.Усадище, Волховского муниципального района» финансирование в 2018 году исключено (1000,0 тыс. руб.).

1.5. В связи с образовавшейся экономией по итогам проведения конкурсных процедур и (или) выполнения строительно-монтажных работ:

-по объекту «Финансирование объекта "Реконструкция амбулатории на 250 посещений в смену в дер.Вартемяги (с использованием конструкций объекта незавершенного строительства)", в т.ч. охрана объекта и проектные работы» уменьшены бюджетные ассигнования областного бюджета на 28800,0 тыс. руб.;

-по объекту «Финансирование строительства дома культуры со зрительным залом на 150 мест, пос.Курск» уменьшены бюджетные ассигнования областного бюджета на 12344,73 тыс. руб.;

-по объекту «Финансирование объекта "Строительство дома культуры на 150 мест в пос. Терпилицы Волосовского муниципального района"» уменьшены бюджетные ассигнования областного бюджета на 15925,0 тыс. руб.

1.6. В связи с проведением работ по корректировке проектно-сметной документации и переносом сроков завершения строительно-монтажных работ на 2019 год:

-по объекту «Финансирование строительства врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, пос.Котельский, Кингисеппский муниципальный район» уменьшены бюджетные ассигнования областного бюджета на 42000,0 тыс. руб.;

-по объекту «Финансирование строительства дома культуры на 120 мест, в том числе проектные работы, пос.Заборье» уменьшены бюджетные ассигнования областного бюджета на 3756,92 тыс. руб.

1.7. В связи с переносом сроков проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту «Финансирование строительства врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, пос.Щеглово, Всеволожский муниципальный район» уменьшены бюджетные ассигнования областного бюджета на 4700,0 тыс. руб.

1.8. В связи с расторжением муниципального контракта, повторным проведением конкурсных процедур и заключением очередного муниципального контракта на завершение работ по строительству объекта «Проект комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, пос.Плодовое, в том числе строительство спортивно-оздоровительного комплекса (с бассейном на 40 человек), в т.ч. проектные работы», срок выполнения работ по которому предусмотрен на 2019 год, уменьшены бюджетные ассигнования областного бюджета на 29169,0 тыс. руб.

1.9. В связи с поздним сроком завершения разработки проектно-сметной документации по объекту «Финансирование объекта "Распределительный газопровод к ж.д."1,2,5,6,9,8,11,12,13,15,17,19,24,24а,30,32,36 в дер.Гомонтово"» бюджетные ассигнования областного бюджета на финансирование строительно-монтажных работ по объекту в 2018 году в объеме 500,0 тыс. руб. исключено.

1.10. В связи со срывом сроков разработки проектно-сметной документации по объекту «Финансирование объекта "Распределительный газопровод по дер.Губаницы", в т.ч. проектные работы» уменьшены бюджетные ассигнования областного бюджета на 1815,0 тыс. руб.

1.11. В связи с предложениями комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области, в виду выполнения проектно-изыскательских работ по объекту «Финасирование объекта "Газоснабжение дер.Старые Низковицы", в т.ч. проектные работы» ПАО «Газпром» самостоятельно, бюджетные ассигнования областного бюджета в объеме 100,0 тыс. руб. исключено.

1.12. В соответствии с предложениями комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, по объекту «Финансирование объекта "Реконструкция сетей водоснабжения в дер.Бегуницы", в т.ч. проектные работы» уменьшены бюджетные ассигнования областного бюджета на 885,15 тыс. руб.

1.13. В соответствии с предложениями комитета по строительству Ленинградской области, в связи с образовавшейся экономией по объекту «Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер.Глобицы, Ломоносовский муниципальный район» уменьшены бюджетные ассигнования областного бюджета на 100,0 тыс. руб.

2.В части финансирования объектов подпрограммы в 2019-2024 гг. за счет средств федерального и областного бюджетов:

2.1. Предусмотрены бюджетные ассигнования областного бюджета по следующим объектам:

-«Финансирование строительства универсальной спортивной площадки, пос.Сусанино Гатчинского муниципального района» на 2019 год в объеме 10538,0 тыс. руб. и средства федерального бюджета в объеме 3041,7 тыс. руб.;

-«Финансирование строительства универсальной спортивной площадки, пос.Коробицыно Выборгского района» на 2019 год в объеме 14764,0 тыс.руб.;

-«Финансирование реконструкции универсальной спортивной площадки при МОУ "Мшинская средняя общеобразовательная школа", Лужского муниципального района» на 2019 год в объеме 15972,0 тыс.руб.;

-«Финансирование строительства дома культуры в пос.Торковичи, в том числе проектные работы» на 2019 год в объеме 30000,0 тыс.руб.; на 2020 год в объеме 60000,0 тыс. руб., на 2021 год в объеме 75331,0 тыс.руб.;

-«Финансирование строительства универсальной спортивной площадки, в т.ч. проектные работы, дер.Истинка» на 2019 год в объеме 5938,0 тыс.руб. и средства федерального бюджета в объеме 3605,7 тыс. руб.;

-«Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер.Овсище, Сланцевский муниципальный район» на 2019 год в объеме 4483,1 тыс. руб. и средства федерального бюджета в объеме 4307,2 тыс. руб., на 2020 год в объеме 33209,7 тыс. руб.

2.2. В целях обеспечения финансирования завершения строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ:

- по объекту «Финансирование строительства дома культуры на 120 мест, в том числе проектные работы, пос.Заборье» предусмотрены бюджетные ассигнования областного бюджета на 2019 год в объеме 8956,0 тыс. руб.;

-по объекту «Проект комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, пос.Плодовое, в том числе строительство спортивно-оздоровительного комплекса (с бассейном на 40 человек)» предусмотрены бюджетные ассигнования областного бюджета на 2019 год в объеме 29169,1 тыс. руб.;

-по объекту «Финансирование строительства врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, пос.Котельский, Кингисеппский муниципальный район» предусмотрены бюджетные ассигнования областного бюджета на 2019 год в объеме 42000,0 тыс. руб.;

-по объекту «Финансирование строительства врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, пос.Щеглово, Всеволожский муниципальный район» предусмотрены бюджетные ассигнования областного бюджета на 2019 год в объеме 4816,0 тыс. руб.

2.3. В целях приведения объемов финансирования в соответствие сметной стоимости объекта:

-по объекту «Финансирование объекта "Распределительный газопровод к ж.д."1,2,5,6,9,8,11,12,13,15,17,19,24,24а,30,32,36 в дер.Гомонтово"» увеличены бюджетные ассигнования областного бюджета в 2019 году на 500,0 тыс. руб.;

-по объекту «Финансирование объекта "Распределительный газопровод дер.Энколово (2-ая очередь)", в т.ч. проектные работы» уменьшены бюджетные ассигнования областного бюджета в 2019 году на 4722,8 тыс.руб.;

-по объекту «Финансирование строительства распределительного газопровода п.ст.Веймарн, в том числе проектные работы» уменьшены бюджетные ассигнования областного бюджета в 2019 году на 620,0 тыс.руб.;

-по объекту «Финансирование объекта "Распределительный газопровод для газоснабжения жилой застройки по ул. Центральная и Дамбовская дер. Верхняя Бронна", в т.ч.проектные работы» предусмотрены бюджетные ассигнования областного бюджета в 2020 году в объеме 10000,0 тыс.руб.;

-по объекту «Финансирование объекта "Распределительный газопровод для газоснабжения жилой застройки по ул. Центральная дер. Пеники ", в т.ч.проектные работы» предусмотрены бюджетные ассигнования областного бюджета в 2020 году в объеме 13716,8 тыс.руб.;

-по объекту «Финансирование объекта "Реконструкция сетей водоснабжения в дер.Бегуницы", в т.ч. проектные работы» увеличены бюджетные ассигнования областного бюджета в 2019 году на 10885,15 тыс. руб. и предусмотрены средства федерального бюджета в 2019 году в объеме 11793,6 тыс. руб.;

-по объекту «Финансирование строительства объекта "Наружное газоснабжение жилых домов пос.Ромашки", в том числе проектные работы» предусмотрены бюджетные ассигнования федерального бюджета в 2019 году в объеме 8985,718 тыс. руб. и уменьшены бюджетные ассигнования областного бюджета на 8985,718 тыс. руб.;

-по объекту «Финансирование объекта "Строительство распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов в д. Фалилеево", в т.ч.проектные работы» увеличены бюджетные ассигнования областного бюджета в 2019 году на 9032,5 тыс. руб.;

-по объекту «Финансирование объекта "Строительство распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов в д. Домашово", в т.ч.проектные работы» увеличены бюджетные ассигнования областного бюджета в 2019 году на 9033,0 тыс. руб.;

2.4. В связи с переносом сроков завершения разработки проектно-сметной документации по объекту «Финансирование объекта "Распределительный газопровод по дер.Губаницы", в т.ч. проектные работы» увеличены бюджетные ассигнования областного бюджета в 2019 году на 1815,0 тыс.руб.

2.5. В связи с изменением сроков разработки проектно-сметной документации вносятся изменения в сроки и объемы финансирования проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, в т.ч.:

-по объекту «Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы,дер.Усадище, Волховского муниципального района» уменьшены бюджетные ассигнования областного бюджета в 2019 году на 16400,0 тыс. руб., в 2020 на 27133,0 тыс.руб., предусмотрены в 2021 году в объеме 31939,0 тыс.руб. и в 2022 году в объеме 20000,0 тыс. руб.;

-по объекту «Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта,в том числе проектные работы, дер.Нурма, Тосненского района» уменьшены бюджетные ассигнования областного бюджета в 2019 году на 19100,0 тыс. руб., в 2020 на 10653,0 тыс.руб., предусмотрены в 2021 году в объеме 31939,0 тыс.руб.;

-по объекту «Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы,дер.Яльгелево, Ломоносовского муниципального района» уменьшены бюджетные ассигнования областного бюджета в 2019 году на 16500,0 тыс. руб., в 2020 на 15652,0 тыс.руб., предусмотрены в 2021 году в объеме 31939,0 тыс.руб.;

-по объекту «Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, в т.ч. проектные работы, дер.Ям-Тесово, Лужский муниципальный район» уменьшены бюджетные ассигнования областного бюджета в 2019 году на 17400,0 тыс. руб., в 2020 на 28225,0 тыс.руб., предусмотрены в 2021 году в объеме 31939,0 тыс.руб. и в 2022 году в объеме 17600,0 тыс.руб.;

-по объекту «Финансирование строительства врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, дер.Лаголово, Ломоносовский район» уменьшены бюджетные ассигнования областного бюджета в 2019 году на 31000,0 тыс. руб., в 2020 на 104009,53 тыс.руб., предусмотрены в 2021 году в объеме 114729,31 тыс.руб. и 2022 году в объеме 32727,22 тыс. руб.;

-по объекту «Финансирование объекта "Распределительный газопровод по дер.Торосово"» уменьшены бюджетные ассигнования областного бюджета в 2019 году на 1051,982 тыс. руб., предусмотрены бюджетные ассигнования федерального бюджета в 2019 году в объеме 9079,782 тыс. руб., уменьшены бюджетные ассигнования областного бюджета в 2020 году на 8027,8 тыс. руб.;

-по объекту «Финансирование объекта "Распределительный газопровод низкого давления по ул. Торфяная, ул. Нижняя, ул. Шинкарская, д.Низино", в т.ч. проектные работы» предусмотрены бюджетные ассигнования областного бюджета на 2020 год в объеме 10000,0 тыс. руб..

2.6. В связи с предложениями комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области, в виду выполнения проектно-изыскательских работ по объекту «Финасирование объекта "Газоснабжение дер.Старые Низковицы", в т.ч. проектные работы» ПАО «Газпром» самостоятельно, бюджетные ассигнования областного бюджета в 2019-2020 гг.

2.7. В связи с выделением дополнительного финансирования в 2018 году, по объекту «Финансирование строительства системы водоснабжения дер.Сологубовка, дер.Лезье, в том числе проектные работы» уменьшены бюджетные ассигнования областного бюджета в 2019 году на 10885,18 тыс. руб.

2.8. Внесены изменения в объемы финансирования основного мероприятия «Мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, связывающих объекты сельскохозяйственного назначения между собой и(или) с дорогами общего пользования»:

-увеличены бюджетные ассигнования областного бюджета в 2019 году на 30000,0 тыс. руб.;

-уменьшены бюджетные ассигнования областного бюджета в 2020-2021 гг. на 10000,0 тыс. руб.

В отношении настоящего проекта проведение процедуры оценки регулирующего воздействия не требуется.

Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проект размещен на сайте комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области - http://agroprom.lenobl.ru.

Заместитель Председателя

Правительства Ленинградской области-

председатель комитета

по агропромышленному и

рыбохозяйственному комплексу О.М.Малащенко

Исп.: А.С.Панкратов (611-48-84, 3043)

**ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ**

к проекту постановления Правительства Ленинградской области

«О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 9 марта 2016 года №54 «Об утверждении Перечня объектов подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» и о внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года № 463 «О государственной программе Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»

Подготовка проекта постановления Правительства Ленинградской области «О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 9 марта 2016 года №54 «Об утверждении Перечня объектов подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» и о внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года № 463 «О государственной программе Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» не повлечет за собой увеличения расходной части областного бюджета Ленинградской области.

При принятии настоящего проекта постановления не потребуется внесение изменений в областной закон об областном бюджете.

Заместитель Председателя Правительства

Ленинградской области-

председатель комитета

по агропромышленному

и рыбохозяйственному комплексу О.М.Малащенко

Исп.А.С.Панкратов (611-48-84, 3043)