## Перечень объектов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 7 февраля 2020 года № 44
(в редакции постановления
Правительства Ленинградской области
от 16.05.2022 №314
(приложение 1)
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов государственной программы Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области"
№ п/п | Наименование объекта и местонахождение объекта | Проектная мощность | Срок реализации | Информация о состоянии проектно-сметной документации | Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта, тыс. руб. | в ценах года начала строительства (проектирования) | Бюджетополучатель | Заказчик | Финансовый год | Плановый объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  | Ожидаемый рузультат реализации мероприя-тия | Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации, тыс. руб.
[10 empty] | Всего | в том числе
[11 empty] | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15
Федеральный проект "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях". Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях"
Мероприятие "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции"
2.1 | Строительство автодороги "Подъезд к дер. Козарево" по адресу: Ленинградская область, Волховский район |  | 2017-2022⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 02.03.2017г. №47-1-7-0203-17 | 223 324,83 (в ценах 2016 г.) | 199805,281² |  |  | 2017 | 57894.737 |  | 55000 | 2894.737 |  |  | 198635.481
[9 empty] | 2018 | 96744.3059 |  | 93871 | 2873.3059
[9 empty] | 2019 | 100484.4511 |  | 97500 | 2984.4511
1.1 |  | 5,667 км |  |  |  |  | Волховский муниципальный район | Волховский муниципальный район | 2022 | 5057.0892 | 0 | 4652.522 | 404.5671 | 0 | 0
| в т.ч. строительно-монтажные работы (далее-СМР) | [7 empty] | 2020 | 2576.5244 | 0 | 1347.478 | 41.246 | 0
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2022¹ | 5057.0892 | 0 | 4652.522 | 404.5671 | 0
2.3 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Путилово - Поляны" км 0+600 – км 6+000 в Кировском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы | 5,4 км | 2020-2022 (проектные работы) | В стадии разработки |  |  | ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавтодор" | 2020-2022 | 9354.4828 | 0 | 9354.4828 | 0 | 0 |  | 0,0
| в т.ч. ПИР | [7 empty] | 2020 | 2194.4828 | 0 | 2194.4828 | 0 | 0
[9 empty] | 2022¹ | 7160 | 0 | 7160 | 0 | 0
2.4 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "13 км автодороги "Магистральная" - ст. Апраксин" в Кировском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы | 4 км | 2020-2022 (проектные работы) | В стадии разработки |  |  | ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавтодор" | 2020-2022 | 8146.498 | 0 | 8146.498 | 0 | 0 | 0 | 0,0
| в т.ч. ПИР | [7 empty] | 2020 | 5899.51 | 0 | 5899.51 | 0 | 0
[9 empty] | 2021 | 4652.522 | 0 | 4652.522 | 0 | 0
[9 empty] | 2022¹ | 2246.988 | 0 | 2246.988 | 0 | 0
2.5 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Петрово - станция Малукса в Кировском районе Ленинградской области", в т.ч. проектные работы | 16 км | 2020-2022 (проектные работы) | В стадии разработки |  |  | ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавтодор" | 2020-2022 | 41224.3231 | 0 | 41224.3231 | 0 | 0 |  | 5675.677
| в т.ч. ПИР | [7 empty] | 2020 | 23700 | 0 | 23700 | 0 | 0
[9 empty] | 2022¹ | 17524.3231 | 0 | 17524.3231 | 0 | 0
2.6 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к пос. Неппово" в Кингисеппском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы | 2,5 км | 2020-2022 (проектные работы) | В стадии разработки |  |  | ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавтодор" | 2020-2022 | 6851.6667 | 0 | 6851.6667 | 0 | 0 |  | 0,0
| в т.ч. ПИР | [7 empty] | 2020 | 1599.1667 | 0 | 1599.1667 | 0 | 0
[9 empty] | 2022¹ | 5252.5 | 0 | 5252.5 | 0 | 0
2.7 | Строительство двух подъездных путей к строящемуся объекту: "Строительство общеобразовательной школы на 220 мест в д.Большая Пустомержа Кингисеппского района Ленинградской области" по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Большая Пустомержав Кингисеппском районе Ленинградской области | 0,36357 км | 2020 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 26.11.2018г. №47-1-7-0236-18 | 24 799,11 (в ценах 2018 года) | 23 101,0² | Пустомержское сельское поселение Кингисеппского муниципального района | Пустомержское сельское поселение Кингисеппского муниципального района | 2020 | 22995.9808 | 0 | 22536.0612 | 459.9196 | 0 |  | 22995.981
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2020 | 22995.9808 | 0 | 22536.0612 | 459.9196 | 0
1.2 | Реконструкция автодороги "Подъезд к п. Михалево" (1,633 км) | 1,633 км | 2020-2022 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 26.06.2019г. №47-1-7-0118-19 | 162 953,58 (в ценах 2018 года) | 167 540,2² | Каменногорское городское поселение Выборгского района | Каменногорское городское поселение Выборгского района | 2022 | 80952.0971 | 53152.8 | 26179.7374 | 1619.5596 | 0 |  | 86588.1459
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2020 | 16875.842 | 0 | 16538.3252 | 337.5168 | 0
[9 empty] | 2021 | 69712.3039 | 45772.8 | 22544.812 | 1394.6919 | 0
[9 empty] | 2022 | 80952.0971 | 53152.8 | 26179.7374 | 1619.5596 | 0
1.3 | Строительство автомобильной дороги "Подъезд к пос. Яшино" по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Селезневское сельское поселение" | 0,25594 км | 2015-2023⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 16.04.2021 N 47-1-1-3-019016-2021 | 41361,25 (в ценах 2020 года) | 49905.09 | Выборгский район | Выборгский район | 2022-2023 | 44848 | 0 | 41260.16 | 3587.84 | 0 |  | 6030.8
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2022 | 17773.063 | 0 | 16351.218 | 1421.845 | 0
[9 empty] | 2023 | 27074.937 | 0 | 24908.942 | 2165.995 | 0
1.4 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Путилово - Поляны" км 0+600 – км 6+000 в Кировском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы | 5,4 км | 2020-2022 (проектные работы) | В стадии разработки |  |  | ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавтодор" | 2022 | 7160 | 0 | 7160 | 0 | 0
| в т.ч. ПИР | [7 empty] | 2022 | 7160 | 0 | 7160 | 0 | 0
1.5 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "13 км автодороги "Магистральная" - ст. Апраксин" в Кировском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы | 4 км | 2020-2022 (проектные работы) | В стадии разработки |  |  | ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавтодор" | 2022 | 4749.725 | 0 | 4749.725 | 0 | 0 |  | 2149.785
| в т.ч. ПИР | [7 empty] | 2022 | 4749.725 | 0 | 4749.725 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Петрово - станция Малукса в Кировском районе Ленинградской области", в т.ч. проектные работы | 16 км | 2020-2022 (проектные работы) | В стадии разработки |  |  | ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавтодор" | 2022 | 17524.3231 | 0 | 17524.3231 | 0 | 0 |  | 5675.6769
| в т.ч. ПИР | [7 empty] | 2022 | 17524.3231 | 0 | 17524.3231 | 0 | 0
1.7 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к пос. Неппово" в Кингисеппском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы | 2,5 км | 2020-2022 (проектные работы) | В стадии разработки |  |  | ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавтодор" | 2022 | 5252.5 | 0 | 5252.5 | 0 | 0
| в т.ч. ПИР | [7 empty] | 2022 | 5252.5 | 0 | 5252.5 | 0 | 0
| Мероприятие "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции" | [7 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 2023 | 80833.9654 | 0 | 80833.9654 | 0 | 0
[9 empty] | 2024 | 368951.642 | 247197.6 | 121754.042 | 0 | 0
Мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, связывающих объекты сельскохозяйственного назначения между собой и/или с дорогами общего пользования"
| Мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, связывающих объекты сельскохозяйственного назначения между собой и/или с дорогами общего пользования"₃ | [5 empty] | Сельскохозяйственные товаропроизводители | Сельскохозяйственные товаропроизводители | 2020 | 250881.1684 | 0 | 190000 | 0 | 60881.1684 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | 2021 | 264205.1339 | 0 | 189685.3339 | 0 | 74519.8 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | 2022 | 188052.9913 | 0 | 178652.9913 | 0 | 9400 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | 2023 | 169187.7 | 0 | 160787.7 | 0 | 8400 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | 2024 | 169187.7 | 0 | 160787.7 | 0 | 8400 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Всего по федеральному проекту, мероприятиям, направленным на достижение цели федерального проекта | [7 empty] | 2020 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | 2021 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | 2022 | 291835.2405 | 53152.8 | 225836.4687 | 3445.9718 | 9400
[9 empty] | 2023 | 277096.6024 | 0 | 266530.6074 | 2165.995 | 8400
[9 empty] | 2024 | 538139.342 | 247197.6 | 282541.742 | 0 | 8400
Федеральный проект "Современный облик сельских территорий". Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Современный облик сельских территорий".
3 | Основное мероприятие "Развитие сети дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций на сельских территориях" | [7 empty] | 2020 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | 2021 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | 2022 | 134351.7 | 31224.5 | 95535 | 7592.2 | 0 | 0
[9 empty] | 2023 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | 2024 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Мероприятие по строительству, реконструкции, модернизации объектов образования
2.1 | Строительство муниципального образовательного учреждения на 450 мест в д. Малое Карлино Ломоносовского района по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское поселение, д.Малое Карлино, д.5 | 450 мест | 2020-2022 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" №47-1-0261-18 от 24.12.2018 | 509873,4 (в ценах 2018 г.) | 518480,9² | Ломоносовский муниципальный район | Ломоносовский муниципальный район | 2022 | 134351.7 | 31224.5 | 95535 | 7592.2 | 0 |  | 318085.5721
| в т.ч.СМР | [7 empty] | 2020 | 146814.6041 | 69781 | 72629.2041 | 4404.4 | 0
[9 empty] | 2021 | 314898.7367 | 149671.4 | 155780.4367 | 9446.9 | 0
[9 empty] | 2022 | 134351.7 | 31224.5 | 95535 | 7592.2 | 0 |  |  | 649.5
2.2. | Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения на 220 мест в д. Малое Карлино Ломоносовского района по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское поселение, д.Малое Карлино, д.13 | 220 мест | 2020-2022 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" №47-1-0267-18 от 28.12.2018 | 253577,22 (в ценах 2018 г.) | 268677,6² | Ломоносовский муниципальный район | Ломоносовский муниципальный район | 2022 | 19428.1495 | 0 | 17873.8495 | 1554.3 | 0 |  | 161704.987
| в т.ч.СМР | [7 empty] | 2022 | 19428.1495 | 0 | 17873.8495 | 1554.3
2.3 | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 180 мест по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, массив "Ижора", уч. 4⁵ | 180 мест | 2024 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" № 47-1-8-0726-18 от 04.12.2018 | 192705,46 (в ценах 2018 г.) |  | Гатчинский муниципальный район | Гатчинский муниципальный район | 2024 | 50050.2198 | 30515.6 | 15030.1 | 4504.5198 | 0 |  | 0
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2024 | 50050.2198 | 30515.6 | 15030.1 | 4504.5198 | 0
2.4 | Строительство здания для нужд МБОУ "Лицей г. Отрадное" по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Дружбы, д. 1⁵ | 265 мест | 2024 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" № 47-1-0153-18 от 13.07.2018 | 246107,29 (в ценах 2017 г.) |  | Кировский муниципальный район | Кировский муниципальный район | 2024 | 120000 | 73968 | 36432 | 9600 | 0 |  | 0
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2024 | 120000 | 73968 | 36432 | 9600 | 0
2.5 | Реконструкция универсальной спортивной площадки при МОУ "Скребловская средняя школа" по адресу: Ленинградская область, Лужский муниципальный район, пос. Скреблово, пер. Школьный, д. 2⁵ | 2320 кв.м | 2024 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" № 47-1-1-2-023820-2020 от 09.06.2020 | 12 799,98 (в ценах 2020 года) |  | Лужский муниципальный район | Лужский муниципальный район | 2024 | 14250.2391 | 8696.9 | 4283.6 | 1128.7391 | 141 |  | 0
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2024 | 14250.2391 | 8696.9 | 4283.6 | 1128.7391 | 141
Мероприятие по строительству (реконструкции) медицинских организаций на сельских территориях
3.1 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта, дер.Васкелово Всеволожского муниципального района | 1 ед., 15 человек в день | 2016-2022⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 05.10.2017 №47-1-7-1033-17 (откорр. от 29.11.2021 №47-1-1-2-085389-2021) | 56698,73 в ценах 2016 г.) | 68661,0 | Государственное казенное учреждение "Управление строительства Ленинградской области" (далее -ГКУ «УС ЛО») | Государственное казенное учреждение "Управление строительства Ленинградской области" (далее -ГКУ «УС ЛО») | 2022 | 2300 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 57257.6299
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2022 | 2300 | 0 | 2300 | 0 | 0
3.2 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы,дер.Яльгелево, Ломоносовского муниципального района (20 посещений в смену) |  | 2017-2021⁴ | В стадии разработки | 54385⁵ | 54385 |  |  | 2017 | 700 |  | 700 |  |  |  | 8829.0028
[9 empty] | 2018 | 801 |  | 801
[9 empty] | 2019¹ | 2492 |  | 2492
| Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы,дер.Яльгелево, Ломоносовского муниципального района | 1 ед., 20 посещений в смену | 2017-2022⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 08.04.2020 №47-1-0058-20 | 61852,44 (в ценах 2019 г.) | 54385 | ГКУ «УС ЛО» | ГКУ «УС ЛО» | 2022 | 55137.3854 | 0 | 55137.3854 | 0 | 0
| в т.ч. ПИР | [7 empty] | 2020 | 3200.65 | 0 | 3200.65 | 0 | 0
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2020 | 6799.35 | 0 | 6799.35 | 0 | 0
[9 empty] | 2021 | 18069 | 0 | 18069 | 0 | 0
[9 empty] | 2022 | 55137.3854 | 0 | 55137.3854 | 0 | 0
3.3 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы,дер.Усадище, Волховского муниципального района |  | 2017-2024⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 19.02.2021 №47-1-1-3-007406-2021 | 52738,6 (в ценах 2020 г.) |  |  |  | 2017 | 1500 |  | 1500 |  |  |  | 3037.2081
[9 empty] | 2018 | 0 |  | 0
[9 empty] | 2019¹ | 547.6 |  | 547.6
|  | 1 ед., 20 посещений в смену |  |  |  |  | ГКУ «УС ЛО» | ГКУ «УС ЛО» | 2023 | 41520 | 0 | 41520 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. ПИР | [7 empty] | 2020 | 2493 | 0 | 2493 | 0 | 0
[9 empty] | 2021 | 1642.68 | 0 | 1642.68 | 0 | 0
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 2023 | 41520 | 0 | 41520 | 0 | 0
3.4 | Проектирование и строительство врачебной амбулатории, пос. Щеглово, Всеволожский муниципальный район |  | 2017-2024⁴ | В стадии разработки |  |  |  |  | 2017 | 1460 |  | 1460 |  |  |  | 19224.4192
|  | 1 ед., 110 посещений в смену, стационар на 5 коек |  |  |  |  | ГКУ «УС ЛО» | ГКУ «УС ЛО» | 2023-2024 | 291985 | 0 | 291985 | 0 | 0
| в т.ч. ПИР и СМР | [7 empty] | 2020 | 3283 | 0 | 3283 | 0 | 0
[9 empty] | 2021 | 17328.9317 | 0 | 17328.9317 | 0 | 0
[9 empty] | 2022 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 0
[9 empty] | 2023 | 76000 | 0 | 76000 | 0 | 0
[9 empty] | 2024 | 194985 | 0 | 194985 | 0 | 0
3.5 | Строительство врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, дер.Лаголово, Ломоносовский район |  | 2018-2023⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 24.08.2020 №47-1-1-3-040612-2020 | 281717,04 (в ценах 2020 года) |  |  |  | 2017 | 0 |  | 0 |  |  |  | 10445.1042
[9 empty] | 2018 | 837 |  | 837
[9 empty] | 2019 | 3714 |  | 3714
|  | 1 ед., 110 посещений в смену, стационар на 5 коек |  |  |  |  | ГКУ «УС ЛО» | ГКУ «УС ЛО» | 2022-2023 | 287076.56 | 0 | 287076.56 | 0 | 0
| в т.ч. ПИР | [7 empty] | 2020 | 6698 | 0 | 6698 | 0 | 0
| в т.ч.СМР | [7 empty] | 2022 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0
[9 empty] | 2023 | 260378.56 | 0 | 260378.56 | 0 | 0
3.6 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта,в том числе проектные работы, дер.Нурма, Тосненского района |  | 2016-2021⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 15.08.2019 №47-1-0155-19 | 58483,2 (в ценах 2019 г.) | 64139,01 |  |  | 2016 | 100 |  | 100 |  |  | 1ед., 30 посещений в смену (2018) | 64159.0996
[9 empty] | 2017 | 2500 |  | 2500
[9 empty] | 2018¹ | 2000 |  | 2000
[9 empty] | 2019¹ | 1433 |  | 1433
| Строительство фельдшерско-акушерского пункта,в том числе проектные работы, дер.Нурма, Тосненского района | 1 ед., 20 посещений в смену | 2016-2022⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 15.08.2019 №47-1-0155-19 | 58483,2 (в ценах 2019 г.) | 64139,01 | ГКУ «УС ЛО» | ГКУ «УС ЛО» | 2022 | 8625.007 | 0 | 8625.007 | 0 | 0
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2022 | 8625.007 | 0 | 8625.007 | 0 | 0
3.7 | Строительство объекта: «Фельдшерско-акушерский пункт» по адресу: Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Старопольское сельское поселение, дер. Овсище, участок 254 |  | 2016-2022⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 21.11.2017 г. №47-1-7-1027-17 | 38132,42 (в ценах 2017 г.) | 36 126,96² |  |  | 2016 | 3100 |  | 3100 |  |  | 2017 | 45684.6389
[9 empty] | 2017¹ | 1696 |  | 1696
[9 empty] | 2019 | 20790.3 | 0 | 20790.3
|  | 1 ед., 20 посещений в смену |  |  |  |  | ГКУ «УС ЛО» | ГКУ «УС ЛО» | 2022 | 405.5749 | 0 | 405.5749 | 0 | 0
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2022 | 405.5749 | 0 | 405.5749 | 0 | 0
3.8 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в т.ч. проектные работы, дер.Ям-Тесово, Лужский муниципальный район |  | 2018-2023⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 07.04.2020 г. №47-1-0057-20 | 51636,63 (в ценах 2019 года) |  |  |  | 2017 | 0 |  | 0 |  |  |  | 17024.6246
[9 empty] | 2018 | 715 |  | 715
[9 empty] | 2019 | 1710.6 |  | 1710.6
|  | 1 ед., 20 посещений в смену |  |  |  |  | ГКУ «УС ЛО» | ГКУ «УС ЛО» | 2022-2023 | 45354.6836 | 0 | 45354.6836 | 0 | 0
| в т.ч. ПИР | [7 empty] | 2020 | 2600 | 0 | 2600 | 0 | 0
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2021 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0
[9 empty] | 2022 | 35354.6836 | 0 | 35354.6836 | 0 | 0
[9 empty] | 2023 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0
3.9 | Строительство врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, пос.Плодовое, Приозерский муниципальный район | 1 ед., 65 посещений в смену | 2015-2022⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 10.03.2017 №47-1-7-0393-17 (откорр. от 16.12.2021 №47-1-1-2-078284-2021) | 109641,26 (в ценах 2016 г.,) | 95 868,1² | ГКУ «УС ЛО» | ГКУ «УС ЛО» | 2022 | 13435.563 | 0 | 13435.563 | 0 | 0 |  | 120904.561
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2022 | 13435.563 | 0 | 13435.563 | 0 | 0 |  |  | 172258.2139
3.10 | Проектирование и строительство модульного ФАПа в п.Большое Поле, Выборгский район | 1 ед., 20 посещений в смену | 2022-2023 | В стадии разработки |  |  | ГКУ «УС ЛО» | ГКУ «УС ЛО» | 2022-2023 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 |  | 0
| в т.ч. ПИР | [7 empty] | 2022 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2023 | 26000 | 0 | 26000 | 0 | 0
3.11 | Проектирование и строительство модульного ФАП в д.Сухое, Кировский район | 1 ед., 20 посещений в смену | 2022-2023 | В стадии разработки |  |  | ГКУ «УС ЛО» | ГКУ «УС ЛО» | 2022-2023 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 |  | 0
| в т.ч. ПИР | [7 empty] | 2022 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2023 | 26000 | 0 | 26000 | 0 | 0
3.12 | Проектирование и строительство модульного ФАП в пос.Дивенский, Гатчинский район | 1 ед., 20 посещений в смену | 2022-2023 | В стадии разработки |  |  | ГКУ «УС ЛО» | ГКУ «УС ЛО» | 2022-2023 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 |  | 0
| в т.ч. ПИР | [7 empty] | 2022 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2023 | 26000 | 0 | 26000 | 0 | 0
3.13 | Проектирование и строительство модульного ФАП в д.Рель, Лужский район | 1 ед., 20 посещений в смену | 2022-2023 | В стадии разработки |  |  | ГКУ «УС ЛО» | ГКУ «УС ЛО» | 2022-2023 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 |  | 0
| в т.ч. ПИР | [7 empty] | 2022 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2023 | 26000 | 0 | 26000 | 0 | 0
Мероприятие по строительству, реконструкции, модернизации объектов культуры
1.3.1. | Финансирование строительства дома культуры со зрительным залом на 150 мест, пос.Курск |  | 2015-2018 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 03.06.2015 г. №47-1-7-0216-15 (откорр. от 18.09.2017 г. №1-1-2-0022-17) | 266 035,23 (в ценах 2014 г) | 250 890,34² |  |  | 2015 | 21651 |  | 21151 | 500 |  | 150 мест (2017) | Комитет
[9 empty] | 2016¹ | 102500 | 5000 | 97000 | 500
[9 empty] | 2017¹ | 104663 | 10000 | 94163 | 500
[9 empty] | 2018 | 72605.27 |  | 72068.27 | 537
[9 empty] | 2019 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Строительство дома культуры на 150 мест с библиотекой, сблокированный со спорткорпусом по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское поселение, с.Паша, ул.Советская, в том числе проектные работы |  | 2014-2021⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 22.12.2014 № 47-1-7-0403-14 | 224 766,0 (в ценах 2014 г.) | 317074,3 |  |  | 2014 | 6195 |  | 5900 | 295 |  | 150 мест (2018) | 257309.7441
[9 empty] | 2015 | 250 |  | 0 | 250
[9 empty] | 2019 | 16752 |  | 15000 | 1752
| Строительство дома культуры на 150 мест с библиотекой, сблокированный со спорткорпусом по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское поселение, с.Паша, ул.Советская, в том числе проектные работы и оплата технологического присоединения | 150 мест | 2014-2022⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 22.12.2014 № 47-1-7-0403-14 | 224 766,0 (в ценах 2014 г.) | 317074,3 | Пашское сельское поселение Волховского муниципального района | Пашское сельское поселение Волховского муниципального района | 2022 | 109382.8545 | 0 | 108288.9545 | 1093.9 | 0
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2020 | 92970.9392 | 0 | 91103.9392 | 1867 | 0
[9 empty] | 2021 | 227237 | 0 | 225370 | 1867 | 0
[9 empty] | 2022 | 109382.8545 | 0 | 108288.9545 | 1093.9 | 0
4.2 | Строительство Дома культуры в поселке Торковичи Лужского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п.Торковичи, ул. 2-я Гражданская |  | 2015-2021⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 04.04.2017 г. №47-1-7-0397-1 | 137521,8 (в ценах 2016 г.) | 156785,0 |  |  | 2015 | 4200 | 0 | 4000 | 200 |  | 150 мест (2018) | 63154.5
[9 empty] | 2016¹ | 3938 | 0 | 3741 | 197
[9 empty] | 2017¹ | 2208.7 | 0 | 2098.3 | 110.4
[9 empty] | 2019 | 30433 | 0 | 30000 | 433
| Строительство Дома культуры в поселке Торковичи Лужского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п.Торковичи, ул. 2-я Гражданская | 150 мест | 2015-2022⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 04.04.2017 г. №47-1-7-0397-1 | 137521,8 (в ценах 2016 г.) | 156785,0 | Торковичское сельское поселение Лужского муниципального района | Торковичское сельское поселение Лужского муниципального района | 2022 | 89531.22 | 0 | 88635.82 | 895.4 | 0 | 0
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2020 | 30216.5 | 0 | 30000 | 216.5 | 0
[9 empty] | 2021 | 50602.2 | 0 | 50000 | 602.2 | 0
[9 empty] | 2022 | 89531.22 | 0 | 88635.82 | 895.4 | 0
5.3 | Завершение строительства дома культуры со зрительным залом на 150 мест, пос. Курск Волосовского муниципального района |  | 2015-2021⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 03.06.2015 № 47-1-7-0216-15 (откорр. от 18.09.2017 № 47-1-1-2- 0022-17) | 266035,23 (в ценах 2013 года) | 250890,34² |  |  | 2015 | 10500 |  | 10000 | 500 |  | 150 мест (2017) | 340636.315
[9 empty] | 2016 | 72500 |  | 70000 | 2500
[9 empty] | 2017¹ | 95648.1 | 0 | 94476.6 | 1171.5
4.3 | Строительство Дома культуры на 150 мест в д.Терпилицы Волосовского муниципального района Ленинградской области | 150 мест | 2015-2023⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 24.03.2014 г. №47-1-4-0082-14 (откорр. от 26.01.2022 №47-1-1-3-003542-2022) | 213583.42 (в ценах 2021 г.) |  | Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района | Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района | 2022-2023 | 48220.02 | 0 | 47737.82 | 482.2 | 0 |  | 170778.6757
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2021 | 2308.33 | 0 | 2262.18 | 46.15
[9 empty] | 2022 | 17916.99 | 0 | 17737.82 | 179.17
[9 empty] | 2023 | 30303.03 | 0 | 30000 | 303.03
4.4 | Строительство сельского дома культуры со зрительным залом на 150 мест с библиотекой и спортзалом МО Скребловское сельское поселение в поселке Скреблово Лужский муниципальный район Ленинградской области | 150 мест | 2020-2022⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 06.06.2016 № 47-1-7-0534-16. | 204 809,45 (в ценах 2016 г.) | 237961,6 | Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района | Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района | 2022 | 32446.4516 | 0 | 32121.9516 | 324.5 | 0 |  | 177830.954
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2022 | 32446.4516 | 0 | 32121.9516 | 324.5 | 0
4.5 | Дом культуры с универсальным зрительным залом на 200 мест, библиотекой на 6 тыс. экз. и помещениями для учреждений по работе с детьми и молодежью в дер. Пеники Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | 200 мест | 2020-2022 | Положительное заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 29 мая 2019 года № 47-1-0105-19. | 157472,57 (в ценах 2019 г.) | 154472,6 | Пениковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района | Пениковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района | 2022 | 21332.4894 | 0 | 20905.7894 | 426.7 | 0 |  | 125557.8345
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2022 | 21332.4894 | 0 | 20905.7894 | 426.7 | 0
4.6 | Реконструкция здания Дома культуры по адресу:Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г.п.Новоселье, Красносельское шоссе, здание 15 | 150 мест | 2022 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" № 47-1-1-3-056461-2021 от 30.09.2021 | 9428,64 (в ценах 2021 года) |  | Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района | Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района | 2022 | 9627.09 | 5740.6 | 2827.5 | 1058.99 | 0 |  | 0
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2022 | 9627.09 | 5740.6 | 2827.5 | 1058.99 | 0
4.7 | Реконструкция дома культуры в пос. Вознесенье Подпорожского района по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, Вознесенское городское поселение, п. Вознесенье, ул. Труда, д. 21⁵ | 250 мест | 2024 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" № 47-1-7-0059-16 от 14.03.2016 | 168296,45 (в ценах 2015 года) |  | Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района | Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района | 2024 | 87660 | 57557.5 | 28349.3 | 1753.2 | 0 |  | 0
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2024 | 87660 | 57557.5 | 28349.3 | 1753.2 | 0
4.8 | Строительство дома культуры на 300 мест в пос. Лебяжье. Адрес: Ленинградская область, Ломоносовский район, п.г. Лебяжье, ул. Советская⁵ | 300 мест | 2024 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" № 47-1-0036-20 от 04.03.2020 | 368440,87 (в ценах 2020 года) |  | Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального района | Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального района | 2024 | 124467.8564 | 81725.5 | 40253 | 2489.3564 | 0 |  | 0
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2024 | 124467.8564 | 81725.5 | 40253 | 2489.3564 | 0
4.9 | Строительство дома культуры на 120 мест, в том числе проектные работы, пос.Заборье | 120 мест | 2014-2022⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 17.12.2015 г. №47-1-7-0545-15 | 71827,3 (в ценах 2015 г.) | 65631,9² | Лидское сельское поселение Бокситогорского муниципального района | Лидское сельское поселение Бокситогорского муниципального района | 2022 | 2243.0845 | 0 | 2198.1845 | 44.9 | 0 |  | 105359.1523
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2022 | 2243.0845 | 0 | 2198.1845 | 44.9 | 0
Мероприятие по строительству, реконструкции, модернизации объектов спорта
5.1 | Плавательный бассейн по адресу: 188505, Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Аннино (ЕПС-58 чел.) | ЕПС - 58 чел. | 2020-2022 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 21.12.2018 №47-1-0258-18. | 144725,45 (в ценах 2018 г.) | 149364,0 | Аннинское гороское поселение Ломоносовского муниципального района | Аннинское гороское поселение Ломоносовского муниципального района | 2022 | 56338.0938 | 0 | 50140.8938 | 6197.2 | 0 |  | 115674.9563
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2022 | 56338.0938 | 0 | 50140.8938 | 6197.2 | 0
5.2 | Строительство универсальной спортивной площадки МО Губаницкое сельское поселение Волосовского района Ленинградской области по адресу: п.Сумино Волосовского района Ленинградской области кадастровый № участка 47:22:0612005:53 | 9683,0 кв.м | 2021-2022 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 02.02.2017 №47-1-7-0335-17 | 24432,15 (в ценах 2016 г.) |  | Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района | Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района | 2022 | 23455.9 | 0 | 23220.9 | 235 | 0 | 0 | 10000
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2021 | 10101 | 0 | 10000 | 101 | 0
[9 empty] | 2022 | 23455.9 | 0 | 23220.9 | 235 | 0
5.3 | Строительство детско-юношеской спортивной школы на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Просвещения, уч. 3⁵ | 416 посещений в сутки | 2024 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" № 47-1-0035-20 от 04.03.2020 | 239704,63 (в ценах 2019 года) | 268677,6² | Гатчинский муниципальный район | Гатчинский муниципальный район | 2024 | 52108.3516 | 31770.4 | 15648.2 | 4689.7516 | 0 |  | 0
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2024 | 52108.3516 | 31770.4 | 15648.2 | 4689.7516 | 0
5.4 | Строительство универсальной спортивной площадки в поселке Семиозерье по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Семиозерье, ул. Центральная, уч. 64⁵ | 3726 кв.м | 2024 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" №47-1-1-2-066956-2020 от 23.12.2020 | 29210,14 ( в ценах 2020 года) |  | Полянское сельское поселение Выборгского района | Полянское сельское поселение Выборгского района | 2024 | 31165.6528 | 19210.5 | 9461.9 | 2493.2528 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2024 | 31165.6528 | 19210.5 | 9461.9 | 2493.2528 | 0
5.5 | Строительство футбольного поля с натуральным травяным покрытием по адресу:Ленинградская область, Лужский район, Оредежское сельское поселение, п.Оредеж, ул. Комсомола,6а | 10201,0 кв.м | 2022 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" № 47-1-1-2-064232-2020 от 14.12.2020 | 26955,76 ( в ценах 2020 года) |  | Оредежское сельское поселение Лужского муниципального района | Оредежское сельское поселение Лужского муниципального района | 2022 | 29068.3 | 18601.1 | 9161.767 | 280.433 | 1025 |  | 0
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2022 | 29068.3 | 18601.1 | 9161.767 | 280.433 | 1025
5.6 | Строительство универсальной спортивной площадки в дер.Малое Верево Гатчинского муниципального района Ленинградской области по адресу:Ленинградская область Гатчинский муниципальный район, Веревское сельское поселение, д.Малое Верево ул.Кириллова, уч.1-В⁵ | 2273 кв.м | 2023 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" № 47-1-1-2-045673-2020 от 17.09.2020 | 15776,12 (в ценах 2020 года) |  | Веревское сельское поселение Гатчинского муниципального района | Веревское сельское поселение Гатчинского муниципального района | 2023 | 17584.7474 | 11663.9 | 5745 | 175.8474 | 0 |  | 0
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2023 | 17584.7474 | 11663.9 | 5745 | 175.8474 | 0
5.7 | Строительство универсальной спортивной площадки по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, Рабитицкое сельское поселение дер. Извара, участок № 1сп⁵ | 2731 кв.м | 2023 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" № 47-1-1-2-026372-2020 от 23.06.2020 | 3719,54 ( в ценах 2020 года) |  | Рабитицкое сельское поселение Волосовского муниципального района | Рабитицкое сельское поселение Волосовского муниципального района | 2023 | 23578.1817 | 15639.4 | 7703 | 235.7817 | 0 |  | 0
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2023 | 23578.1817 | 15639.4 | 7703 | 235.7817 | 0
5.8 | Строительство универсальной спортивной площадки по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Тельмановское сельское поселение, массив "Тельмана"⁵ | 3336 кв.м | 2023 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" № 47-1-1-2-040827-2020 от 26.08.2020 | 20344,39 ( в ценах 2020 года) |  | Темальновское сельское поселение Тосненского района | Темальновское сельское поселение Тосненского района | 2023 | 21723.3331 | 14409 | 7097.1 | 217.2331 | 0 |  | 0
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2023 | 21723.3331 | 14409 | 7097.1 | 217.2331 | 0
5.9 | Строительство универсальной спортивной площадки по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, поселок Войскорово⁵ | 3193 кв.м | 2023 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" № 47-1-1-2-040728-2020 от 26.08.2020 | 20382,08 (в ценах 2020 года) |  | Темальновское сельское поселение Тосненского района | Темальновское сельское поселение Тосненского района | 2023 | 21766.7673 | 14437.8 | 7111.3 | 217.6673 | 0 |  | 0
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2023 | 21766.7673 | 14437.8 | 7111.3 | 217.6673 | 0
Мероприятие по строительству, реконструкции объектов питьевого и технического водоснабжения, водоотведения на сельских территориях
7.1 | Реконструкция сетей водоснабжения в дер.Бегуницы, в т.ч. проектные работы | 4 км | 2017-2021⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 21.05.2019 №47-1-0099-19 | 73041,67 (в ценах 2019 г.) | 63 994,7² | Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района | Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района | 2020-2021 | 50272.5964 | 0 | 49154.2 | 1118.3964 | 0 |  | 58927.44
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2020 | 36994.74 | 0 | 36144.1 | 850.64 | 0 |  |  |  |  | 46373.9 | 973.84
[9 empty] | 2021¹ | 13277.8564 | 0 | 13010.1 | 267.7564
7.2 | Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г.Всеволожска до ВНС пос.Романовка. Реконструкция ВНС пос.Романовка | 4,998 км | 2015-2021⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 08.05.2013 г. №47-1-7-0235-13 | 51819 (в ценах 2012 г.) | 55277,5² | Романовское сельское поселение Всеволожского муниципального района | Романовское сельское поселение Всеволожского муниципального района | 2020-2021 | 16841.0496 | 0 | 15387 | 1454.0496 | 0 |  | 63643.1817
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2020 | 10353 | 0 | 10229.8 | 123.2 | 0 |  |  | 82694.4 | #REF! | #REF!
[9 empty] | 2021¹ | 6488.0496 | 0 | 5157.2 | 1330.8496 | 0
[9 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие по строительству объектов газоснабжения
7.3 | Строительство объекта "Газоснабжение ,дер.Ненимяки", в том числе проектные работы |  | 2017-2024⁴ (проектные работы) | В стадии разработки |  |  |  |  | 2017 | 1219.1 |  | 1088 | 131.1 |  | 1,2 км (2017) | 0,0
|  | 1,2 км |  |  |  |  | Куйвозовское сельское поселение Всеволожского муниципального района | Куйвозовское сельское поселение Всеволожского муниципального района | 2024¹ | 1219.1 | 0 | 1088 | 131.1 | 0
| в т.ч.ПИР | [7 empty] | 2024¹ | 1219.1 | 0 | 1088 | 131.1 | 0
7.4 | Строительство объекта "Газоснабжение дер.Гарболово", в том числе проектные работы |  | 2017-2024⁴ (проектные работы) | В стадии разработки |  |  |  |  | 2017 | 1364.9 |  | 1232 | 132.9 |  | 1,5 км (2017) | 0
|  | 1,5 км |  |  |  |  | Куйвозовское сельское поселение Всеволожского муниципального района | Куйвозовское сельское поселение Всеволожского муниципального района | 2024¹ | 1364.9 | 0 | 1232 | 132.9 | 0
| в т.ч.ПИР | [7 empty] | 2024¹ | 1364.9 | 0 | 1232 | 132.9 | 0
7.5 | Строительство объекта "Газоснабжение дер.Нижняя Шальдиха", в том числе проектные работы |  | 2015-2020⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 29.03.2017 г. №47-1-7-0274-17 | 15941,4 (в ценах 2016 г.) | 12506,0² |  |  | 2015 | 210 |  | 200 | 10 |  | 1,2 км (2017) | 12829.9996
[9 empty] | 2016 | 1585 |  | 1500 | 85
[9 empty] | 2017 | 12506 |  | 11879 | 627
6.1 | Распределительный газопровод пос.Колосково, в т.ч. проектные работы |  | 2016-2022⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 19.11.2019 г. №47-1-0215-19 | 40269,92 (в ценах 2019 г.) | 40269,92 |  |  | 2016 | 2000 |  | 1800 | 200 |  |  | 36466.1364
[9 empty] | 2017 | 3393 |  | 3223 | 170
[9 empty] | 2018 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 2019 | 1001.8 |  | 948.8 | 53
| Распределительный газопровод пос.Колосково, в т.ч. проектные работы | 10,3 км | 2016-2022⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 19.11.2019 г. №47-1-0215-19 | 40269,92 (в ценах 2019 г.) | 40269,92 | Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального района | Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального района | 2022 | 1313.2953 | 0 | 1287.02 | 26.2753 | 0
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2020 | 9689.1548 | 4597.6576 | 4785.3171 | 306.18 | 0
[9 empty] | 2021 | 22133.6573 | 0 | 21835.6816 | 297.9757 | 0
[9 empty] | 2022 | 1313.2953 | 0 | 1287.02 | 26.2753 | 0
1.4.16. | Финансирование объекта "Распределительный газопровод дер.Энколово (2-ая очередь)", в т.ч. проектные работы (2,5 км) |  | 2016-2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 02.07.2018 г. №47-1-0149-18 | 11203,38 (в ценах 2018 г.) | 10204,8526² |  |  | 2016 | 110 |  | 100 | 10 |  |  | Комитет по ТЭК
[9 empty] | 2017 | 1980 |  | 1842 | 138
7.11 | Распределительный газопровод по ул. Железнодорожная, ул. Комсомольская, пер. Почтовый, пер.Финский, ул.Первомайская, пер. Нагорный, ул.Нагорная в поселке Мичуринское Приозерского района Ленинградской области, в т.ч. проектные работы |  | 2017-2020⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 05.03.2019 г. №47-1-0044-19 | 15253,11(в ценах 2019 г.) | 15253,11 |  |  | 2017 | 2195 |  | 2041 | 154 |  |  | 13688.8259
[9 empty] | 2018¹ | 742 |  | 690 | 52
[9 empty] | 2019 | 842 |  | 800 | 42
6.2 | Газоснабжение пос.Красносельское, в т.ч.проектные работы |  | 2017-2023⁴ | В стадии разработки | 28482,8⁵ | 28482,8 |  |  | 2017 | 110 |  | 100 | 10 |  |  | 10413.32
[9 empty] | 2018 | 1212 |  | 1156 | 56
[9 empty] | 2019 | 4004.07 |  | 3847.25 | 156.82
| Газоснабжение пос.Красносельское, в т.ч.проектные работы | 19,5 км | 2017-2022⁴ | В стадии разработки | 28482,8² | 28482,8 | Красносельское сельское поселение Выборгского района | Красносельское сельское поселение Выборгского района | 2022 | 8008.5695 | 0 | 7929.2795 | 79.29 | 0 | 0
| в т.ч. ПИР | [7 empty] | 2020 | 6095.93 | 0 | 5791.15 | 304.78 | 0
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2021 | 1414.2 | 0 | 1400 | 14.2 | 0
[9 empty] | 2022 | 8008.5695 | 0 | 7929.2795 | 79.29 | 0
6.3 | Подводящий и распределительный газопровод по д.Узигонты, в т.ч. проектные работы | 6,8 км | 2022-2022⁴ | В стадии разработки | 20000,0² | 20000,0 | Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района | Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района | 2022 | 8298.83 | 0 | 8049.83 | 249 | 0 |  | 0
| в т.ч.СМР | [7 empty] | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. ПИР | [7 empty] | 2022 | 8298.83 | 0 | 8049.83 | 249 | 0
| в т.ч.СМР | [7 empty] | 2024 | 24213.4353 | 0 | 23583.4776 | 629.9577 | 0
6.4 | Распределительный газопровод в п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области Адрес: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, ул.Серафимовская, ул. Большая Балтийская, ул. Ольховая | 1 км. | 2022 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" № 47-1-1-3-050962-2020 от 13.10.2020 | 3955,23 (в ценах 2020 года) |  | Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района | Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района | 2022 | 2749.25 | 1639.3 | 807.5 | 302.45 | 0 |  | 0
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2022 | 2749.25 | 1639.3 | 807.5 | 302.45 | 0
6.5 | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Малое Верево (Массив 3, в том числе проектно-изыскательские работы)⁵ | 3,8 км | 2023 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" 47-1-1-3-063066-2020 от 09.12.2020 | 14888,24 (в ценах 2020 года) |  | Веревское сельское поселение Гатчинского муниципального района | Веревское сельское поселение Гатчинского муниципального района | 2023 | 12511.3133 | 8298.7 | 4087.5 | 125.1133 | 0 |  | 0
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2023 | 12511.3133 | 8298.7 | 4087.5 | 125.1133 | 0
6.6 | Распределительный газопровод по ул. Железнодорожная, ул. Комсомольская, пер. Почтовый, пер.Финский, ул.Первомайская, пер. Нагорный, ул.Нагорная в поселке Мичуринское Приозерского района Ленинградской области, в т.ч. проектные работы | 5,56 км | 2017-2022⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 05.03.2019 г. №47-1-0044-19 | 15253,11(в ценах 2019 г.) | 15253,11 | Мичуринское сельское поселение Приозерского муниципального района | Мичуринское сельское поселение Приозерского муниципального района | 2022 | 1459 | 0 | 1313 | 146 | 0 |  | 0
| в т.ч. подключение к источнику газоснабжения | [7 empty] | 2022 | 1459 | 0 | 1313 | 146 | 0
6.7 | Распределительный газопровод дер. Раздолье Приозерского района | 7,2 км | 2014-2022⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 29.05.2015 N 47-1-7-0211-15 | 20528,9 (в ценах 2015 г.) |  | Раздольевское сельское поселение Приозерского муниципального района | Раздольевское сельское поселение Приозерского муниципального района | 2022 | 2391.33 | 0 | 2343.5034 | 47.8266 | 0 |  | 0
| в т.ч. подключение к источнику газоснабжения | [7 empty] | 2022 | 2391.33 | 0 | 2343.5034 | 47.8266 | 0
6.8 | Распределительный газопровод по ул. Береговая, ул. Школьная в поселке Мичуринское Приозерского района Ленинградской области, в т.ч. проектные работы | 1,12 км | 2017-2022⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 05.03.2019 г. №47-1-0042-19 | 3850,22 (в ценах 2019 г.) |  | Мичуринское сельское поселение Приозерского муниципального района | Мичуринское сельское поселение Приозерского муниципального района | 2022 | 930.3654 | 0 | 884.3671 | 45.9983 | 0 |  | 4047.4129
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2022 | 930.3654 | 0 | 884.3671 | 45.9983 | 0
Мероприятие по строительству (реконструкции) объектов водоснабжения и водоотведения на сельских территориях
7.1 | Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г.Всеволожска до ВНС пос.Романовка. Реконструкция ВНС пос.Романовка | 4,998 км | 2015-2022⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 08.05.2013 г. №47-1-7-0235-13 | 51819 (в ценах 2012 г.) | 55277,5² | Романовское сельское поселение Всеволожского муниципального района | Романовское сельское поселение Всеволожского муниципального района | 2022 | 6488.0496 | 0 | 5157.2 | 1330.8496 | 0 |  | 63643.1817
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2022 | 6488.0496 | 0 | 5157.2 | 1330.8496 | 0
| Всего по федеральному проекту, мероприятиям, направленным на достижение цели федерального проекта | [7 empty] | 2022 | 727367.6812 | 57205.5 | 653223.9985 | 15913.1828 | 1025 | 0
[9 empty] | 2023 | 619365.9328 | 64448.8 | 553642.46 | 1274.6728 | 0
[9 empty] | 2024 | 674687.3198 | 303444.4 | 344443.1 | 26658.8198 | 141 | 0
| Всего по государственной программе | [7 empty] | 2020 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | 2021 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | 2022 | 1019202.9218 | 110358.3 | 879060.4672 | 19359.1546 | 10425
[9 empty] | 2023 | 896462.5352 | 64448.8 | 820173.0674 | 3440.6678 | 8400 | #REF!
[9 empty] | 2024 | 1212826.6617 | 550642 | 626984.842 | 26658.8198 | 8541
_______________ | [14 empty] | #REF!
¹ С учетом средств, не освоенных в предыдущем финансовом году.
² Ориентировочная сметная стоимость
³ Перечень объектов утверждается распоряжением комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.
⁴ До 2020 года финансирование объекта осуществлялось в рамках государственной программы Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области"
⁵ Условно отобранные Минсельхозом РФ объекты, соглашения о предоставлении субсидий на которые заключаются с органом местного самоуправления после заключения соглашения с Минсельхозом РФ, подтверждающим возможность реализации данного объекта