Приложение 2

к Государственной программе...

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ

ТЕРРИТОРИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) | | | | | | | Удельный вес подпрограммы (показателя) |
| базовый (2018 год) | прогноз (2019 год) | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Государственная программа Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля сельского населения в общей численности населения Ленинградской области | плановое значение | Проц. | x | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 0,2  (2020 год - 0,3) |
| фактическое значение | 36,2 | 32,8 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Количество граждан (семей), обеспеченных благоустроенным жильем на сельских территориях (нарастающим итогом) | плановое значение | Чел. | x | 1506 | 1585 | 1642 | 1695 | 1759 | 1828 | 0,2  (2020 год - 0,3) |
| фактическое значение | 1408 | 1532 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств | плановое значение | Проц. | x | 91 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 0,2  (2020 год - 0,3) |
| фактическое значение | 91 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Количество муниципальных образований, реализовавших проекты по благоустройству сельских территорий (нарастающим итогом) | плановое значение | Ед. | x | 35 | 51 | 67 | 83 | 100 | 118 | 0,1 |
| фактическое значение | 20 | 31 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Количество реализованных муниципальными образованиями Ленинградской области проектов комплексного развития сельских территорий (нарастающим итогом) | плановое значение | Ед. | x |  |  | 3 | 4 | 6 | 9 | 0,3 |
| фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Ленинградской области" | | | | | | | | | | | 0,3 |
| 2.1 | Ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях | плановое значение | Кв. м | x | 6385,0 | 3250,0 | 3760,0 | 3530,0 | 4250,0 | 4540,0 | 0,4  (2020-2023 годы - 1,0) |
| фактическое значение | 4470,81 | 7447,08 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Количество предоставленных по льготной ставке жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях | плановое значение | Ед. | x |  |  |  |  |  | 88 | 0,3 |
| фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Количество предоставленных по льготной ставке кредитов на повышение уровня благоустройства домовладений | плановое значение | Ед. | x |  |  |  |  |  | 157 | 0,1 |
| фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Количество реализованных проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | плановое значение | Ед. | x | 1 |  |  |  |  | 1 | 0,2 |
| фактическое значение |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. Подпрограмма "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях Ленинградской области" | | | | | | | | | | | 0,2 |
| 3.1 | Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам | плановое значение | Чел. | x |  |  |  |  |  | 900 | 0,4 |
| фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Количество работников агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области (студентов образовательных организаций сельскохозяйственного профиля), прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации, производственную практику | плановое значение | Чел. | x |  | 340 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0,4  (2020-2023 годы - 0,6) |
| фактическое значение | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Количество молодых специалистов, получивших социальную поддержку | плановое значение | Чел. | x | 53 | 71 | 61 | 59 | 59 | 53 | 0,2  (2020-2023 годы - 0,4) |
| фактическое значение | 55 | 56 |  |  |  |  |  |
| 4. Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства сельских территорий Ленинградской области" | | | | | | | | | | | 0,1 |
| 4.1 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на сельских территориях | плановое значение | Км | x | 3,261 | 0,36357 | 8,529 | 13,533 | 29,784 | 26,1 | 0,3 |
| фактическое значение | 2,742 | 0,399 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Ввод в эксплуатацию построенных (реконструированных, отремонтированных) автомобильных дорог, связывающих объекты сельскохозяйственного назначения между собой и(или) с дорогами общего пользования | плановое значение | Км/тыс. кв. м | x | 17,09/143,0 | 19,6/141,1 | 17,65/140,8 | 17,65/140,8 | 10,2/84,5 | 8,4/69,8 | 0,3 |
| фактическое значение | 24,6/196,3 | 18,239/143,0 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Количество реализованных проектов по благоустройству на сельских территориях | плановое значение | Ед. | x | 15 | 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0,3 |
| фактическое значение | 9 | 15 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Освобождение земельных площадей от засоренности борщевиком Сосновского | плановое значение | Га | x | 6993 | 7203 | 7300 | 7410 | 7480 | 7480 | 0,1 |
| фактическое значение | 7378 | 7541,98 |  |  |  |  |  |
| 5. Подпрограмма "Современный облик сельских территорий Ленинградской области" | | | | | | | | | | | 0,4 |
| 5.1 | Ввод в эксплуатацию (завершение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, модернизации) дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций на сельских территориях | плановое значение | Ед. | x |  |  | 2 | 1 |  |  | 0,15  (2021 год - 0,35) |
| фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | В том числе ввод в эксплуатацию (завершение работ по капитальному ремонту) дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций на сельских территориях | плановое значение | Ед. | x |  |  | 1 |  |  |  |  |
| фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Ввод в эксплуатацию (завершение работ по строительству, реконструкции) объектов здравоохранения на сельских территориях | плановое значение | Ед. | x | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0,15 |
| фактическое значение | 4 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Ввод в эксплуатацию (завершение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, модернизации) объектов культуры, социального назначения на сельских территориях | плановое значение | Ед. | x | 27 | 14 | 17 |  | 1 |  | 0,15  (2020 год - 0,3;  2023 год - 0,35) |
| фактическое значение | 25 | 22 |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | В том числе ввод в эксплуатацию (завершение работ по капитальному ремонту) объектов культуры, социального назначения на сельских территориях | плановое значение | Ед. | x | 22 | 14 | 9 |  |  |  |  |
| фактическое значение | 25 | 22 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Ввод в эксплуатацию (завершение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту) спортивных сооружений на сельских территориях | плановое значение | Ед. | x | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0,15  (2022 год - 0,2,  2023 год - 0,5,  2024 год - 0,35) |
| фактическое значение | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Ввод в эксплуатацию (завершение работ по строительству, реконструкции) объектов питьевого и технического водоснабжения, водоотведения в сельской местности на сельских территориях | плановое значение | Ед. | x | 2 | 2 |  |  |  |  | 0,2 |
| фактическое значение |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Ввод в эксплуатацию (завершение работ по строительству) объектов газоснабжения на сельских территориях | плановое значение | Км | x | 53,41 | 39,0 | 31,12 | 18,8 |  | 26,3 | 0,2  (2022, 2024 годы - 0,5) |
| фактическое значение |  | 54,38 |  |  |  |  |  |