Приложение 1

к государственной программе...

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ

ТЕРРИТОРИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) | | | | | Удельный вес подпрограммы (показателя) |
| 2020 год (базовый) | 2021 год (базовый) | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Государственная программа Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля сельского населения в общей численности населения Ленинградской области | плановое значение | Проц. | X | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 0,2 |
| фактическое значение | 32,7 | 32,8 |  |  |  |
| 1.2 | Доля площади жилых помещений на сельских территориях, благоустроенных всеми видами инфраструктуры | плановое значение | Проц. | X | 45,1 | 46,7 | 48,3 | 49,9 | 0,2 |
| фактическое значение | 43,5 | 42,3 |  |  |  |
| 1.3 | Ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях | плановое значение | Кв. м | X | 3760,0 | 3530,0 | 3530,0 | 3530,0 | 0,05 |
| фактическое значение | 3282,23 | 3938,4 |  |  |  |
| 1.4 | Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств | плановое значение | Проц. | X | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 0,15 |
| фактическое значение | 119,7 | 119,7 |  |  |  |
| 1.5 | Количество работников агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области (студентов образовательных организаций сельскохозяйственного профиля), прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации, производственную практику | плановое значение | Чел. | X | 250 | 250 | 250 | 250 | 0,05 |
| фактическое значение | 387 | 381 |  |  |  |
| 1.6 | Количество молодых специалистов, получивших социальную поддержку | плановое значение | Чел. | X | 71 | 63 | 62 | 62 | 0,05 |
| фактическое значение | 71 | 64 |  |  |  |
| 1.7 | Количество реализованных муниципальными образованиями Ленинградской области проектов комплексного развития сельских территорий (нарастающим итогом) | плановое значение | Ед. | X | 2 | 6 | 10 | 16 | 0,1 |
| фактическое значение |  | 2 |  |  |  |
| 1.8 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на сельских территориях | плановое значение | Км | X |  | 7,3 | 0,25594 | 27,9 | 0,05 |
| фактическое значение | 0,36357 |  |  |  |  |
| 1.9 | Ввод в эксплуатацию построенных (реконструированных, отремонтированных) автомобильных дорог, связывающих объекты сельскохозяйственного назначения между собой и(или) с дорогами общего пользования | плановое значение | Км | X | 21,5/151,2 | 19,3/138,7 | 10,2/84,5 | 8,4/69,8 | 0,05 |
| фактическое значение | 19,60518/141,1 | 21,32/149,5 |  |  |  |
| 1.10 | Количество муниципальных образований, реализовавших проекты по благоустройству сельских территорий (нарастающим итогом) | плановое значение | Ед. | 51 | 66 | 83 | 83 | 83 | 0,1 |
| фактическое значение | 51 | 66 |  |  |  |