## Перечень объектов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 7 февраля 2020 года № 44
(приложение 1)
в редакции постановления
Правительства Ленинградской области
От __________ года №_______
(приложение к приложению 2)
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов государственной программы Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области"
№ п/п | Наименование объекта и местонахождение объекта | Проектная мощность | Срок реализации | Информация о состоянии проектно-сметной документации | Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта, тыс. руб. | в ценах года начала строительства (проектирования) | Бюджетополучатель | Заказчик | Финансовый год | Плановый объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  | Ожидаемый рузультат реализации мероприя-тия | Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации, тыс. руб.
[10 empty] | Всего | в том числе
[11 empty] | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Ленинградской области"
1 | Основное мероприятие "Инфраструктурное развитие территорий под жилищную застройку и благоустройство домовладений, расположенных на сельских территориях" | [7 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 2024 | 83360 | 0 | 80859.2 | 2500.8 | 0
| Мероприятие "Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку" | [7 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 2024 | 83360 | 0 | 80859.2 | 2500.8 | 0
| Всего по подпрограмме "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Ленинградской области" | [7 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 2024 | 83360 | 0 | 80859.2 | 2500.8 | 0
Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства сельских территорий Ленинградской области"
2 | Основное мероприятие "Развитие сети автомобильных дорог,ведущих к общественно значимым объектам и объектам хозяйствующих субъектов, расположенных на сельских территориях" | [7 empty] | 2020 | 350034.8746 | 0 | 288315.0238 | 838.6824 | 60881.1684
[9 empty] | 2021 | 557453.6523 | 45772.8 | 458827.5028 | 2853.3495 | 50000
[9 empty] | 2022 | 558830.2536 | 53152.8 | 450641.5722 | 5035.8815 | 50000 | 0
[9 empty] | 2023 | 639467.6236 | 249503.1 | 337798.5286 | 2165.995 | 50000 | 0
[9 empty] | 2024 | 220845.4275 | 0 | 194938.1972 | 3222.6809 | 22684.5493
Мероприятие "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции"
2.1 | Строительство автодороги "Подъезд к дер. Козарево" по адресу: Ленинградская область, Волховский район |  | 2017-2021⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 02.03.2017г. №47-1-7-0203-17 | 223 324,83 (в ценах 2016 г.) | 199805,281² |  |  | 2017 | 57894.737 |  | 55000 | 2894.737 |  |  | 195917.467
[9 empty] | 2018 | 96744.3059 |  | 93871 | 2873.3059
[9 empty] | 2019 | 100484.4511 |  | 97500 | 2984.4511
2.1 |  | 5,667 км |  |  |  |  | Волховский муниципальный район | Волховский муниципальный район | 2020-2021 | 2576.5244 | 0 | 2500 | 76.5244 | 0 | 0
| в т.ч. строительно-монтажные работы (далее-СМР) | [7 empty] | 2020 | 2576.5244 | 0 | 1347.478 | 41.246 | 0
[9 empty] | 2021 | 1187.8004 | 0 | 1152.522 | 35.2784
2.2 | Строительство автомобильной дороги "Войбокало-Новый Быт-Пурово-Пупышево-Козарево" в Кировском районе и Волховском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы | 13,5 км | 2020 (проектные работы) | В стадии разработки |  |  | Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Управление автомобильных дорог Ленинградской области» (далее - ГКУ "Ленавтодор") | Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Управление автомобильных дорог Ленинградской области» (далее - ГКУ "Ленавтодор") | 2020 | 24500 | 0 | 24500 | 0 | 0 |  | 0,0
| в т.ч. проектно-изыскательские работы (далее-ПИР) | [7 empty] | 2020 | 24500 | 0 | 24500 | 0 | 0
2.3 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Путилово - Поляны" км 0+600 – км 6+000 в Кировском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы | 5,4 км | 2020 (проектные работы) | В стадии разработки |  |  | ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавтодор" | 2020-2021 | 6660 | 0 | 6660 | 0 | 0 |  | 0,0
| в т.ч. ПИР | [7 empty] | 2020 | 2194.4828 | 0 | 2194.4828 | 0 | 0
[9 empty] | 2021 | 4465.5172 | 0 | 4465.5172 | 0 | 0
2.4 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "13 км автодороги "Магистральная" - ст. Апраксин" в Кировском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы | 4 км | 2020 (проектные работы) | В стадии разработки |  |  | ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавтодор" | 2020 | 5899.51 | 0 | 5899.51 | 0 | 0 |  | 0,0
| в т.ч. ПИР | [7 empty] | 2020 | 5899.51 | 0 | 5899.51 | 0 | 0
2.5 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Петрово - станция Малукса" в Кировском районе Ленинградской области", в т.ч. проектные работы | 16 км | 2020 (проектные работы) | В стадии разработки |  |  | ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавтодор" | 2020 | 23700 | 0 | 23700 | 0 | 0 |  | 0,0
| в т.ч. ПИР | [7 empty] | 2020 | 23700 | 0 | 23700 | 0 | 0
2.6 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к пос. Неппово" в Кингисеппском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы | 2,5 км | 2020 (проектные работы) | В стадии разработки |  |  | ГКУ "Ленавтодор" | ГКУ "Ленавтодор" | 2020-2021 | 4752.5 | 0 | 4752.5 | 0 | 0 |  | 0,0
| в т.ч. ПИР | [7 empty] | 2020 | 1599.1667 | 0 | 1599.1667 | 0 | 0
[9 empty] | 2021 | 3153.3333 | 0 | 3153.3333 | 0 | 0
2.7 | Строительство двух подъездных путей к строящемуся объекту: "Строительство общеобразовательной школы на 220 мест в д.Большая Пустомержа Кингисеппского района Ленинградской области" по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Большая Пустомержав Кингисеппском районе Ленинградской области | 0,36357 км | 2020 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 26.11.2018г. №47-1-7-0236-18 | 24 799,11 (в ценах 2018 года) | 23 101,0² | Пустомержское сельское поселение Кингисеппского муниципального района | Пустомержское сельское поселение Кингисеппского муниципального района | 2020 | 22995.9808 | 0 | 22536.0612 | 459.9196 | 0 |  | 0,0
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2020 | 22995.9808 | 0 | 22536.0612 | 459.9196 | 0
2.8 | Реконструкция автодороги "Подъезд к п. Михалево" (1,633 км) | 1,633 км | 2020-2022 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 26.06.2019г. №47-1-7-0118-19 | 162 953,58 (в ценах 2018 года) | 167 540,2² | Каменногорское городское поселение Выборгского района | Каменногорское городское поселение Выборгского района | 2020-2022 | 167540.243 | 98925.6 | 65262.8746 | 3351.7684 | 0 |  | 0,0
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2020 | 16875.842 | 0 | 16538.3252 | 337.5168 | 0
[9 empty] | 2021 | 69712.3039 | 45772.8 | 22544.812 | 1394.6919 | 0
[9 empty] | 2022 | 80952.0971 | 53152.8 | 26179.7374 | 1619.5596 | 0
2.9 | Строительство автомобильной дороги "Подъезд к пос. Яшино" по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Селезневское сельское поселение" (0,284 км/26,5м) | 0,284 км | 2015-2023 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 20.01.2014 N 47-1-7-0026-14. (ПСД в стадии корректировки ) | 49 905,09 (в ценах 2019 года) | 49905.09 | Выборгский район | Выборгский район | 2022-2023 | 49905.09 | 0 | 45912.682 | 3992.408 | 0 |  | 6030.8
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2022 | 22830.153 | 0 | 21003.74 | 1826.413 | 0
[9 empty] | 2023 | 27074.937 | 0 | 24908.942 | 2165.995 | 0
| Мероприятие "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции" | [7 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 2021 | 238934.6974 | 0 | 237511.3182 | 1423.3792 | 0
[9 empty] | 2022 | 215048.0036 | 0 | 213458.0948 | 1589.9088 | 0
[9 empty] | 2023 | 372392.6866 | 249503.1 | 122889.5866 | 0 | 0
[9 empty] | 2024 | 107422.6809 | 0 | 104200 | 3222.6809 | 0
Мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, связывающих объекты сельскохозяйственного назначения между собой и/или с дорогами общего пользования"
| Мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, связывающих объекты сельскохозяйственного назначения между собой и/или с дорогами общего пользования"₃ | [5 empty] | Сельскохозяйственные товаропроизводители | Сельскохозяйственные товаропроизводители | 2020 | 250881.1684 | 0 | 190000 | 0 | 60881.1684 |  |  |  | 0 | 98315.0238 | 838.6824 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 2021 | 240000 | 0 | 190000 | 0 | 50000 |  |  |  | 45772.8 | 268827.5028 | 2853.3495 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 2022 | 240000 | 0 | 190000 | 0 | 50000 |  |  |  | 53152.8 | 260641.5722 | 5035.8815 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 2023 | 240000 | 0 | 190000 | 0 | 50000 |  |  |  | 249503.1 | 147798.5286 | 2165.995 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 2024 | 113422.7465 | 0 | 90738.1972 | 0 | 22684.5493 |  |  |  | 0 | 104200 | 3222.6809 | 0 | 0 | 0
| Всего по подпрограмме "Развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства сельских территорий Ленинградской области" | [7 empty] | 2020 | 350034.8746 | 0 | 288315.0238 | 838.6824 | 60881.1684
[9 empty] | 2021 | 557453.6523 | 45772.8 | 458827.5028 | 2853.3495 | 50000
[9 empty] | 2022 | 558830.2536 | 53152.8 | 450641.5722 | 5035.8815 | 50000
[9 empty] | 2023 | 639467.6236 | 249503.1 | 337798.5286 | 2165.995 | 50000
[9 empty] | 2024 | 220845.4275 | 0 | 194938.1972 | 3222.6809 | 22684.5493
Подпрограмма "Современный облик сельских территорий Ленинградской области"
3 | Основное мероприятие "Развитие сети дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций на сельских территориях" | [7 empty] | 2020 | 250176.7286 | 118909 | 123762.4286 | 7505.3 | 0 | 0
[9 empty] | 2021 | 500031.6735 | 223363.4 | 261667.2735 | 15001 | 0
[9 empty] | 2022 | 130680 | 31224.5 | 95535 | 3920.5 | 0 | 0
[9 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие по строительству, реконструкции, модернизации объектов
3.1 | Строительство муниципального образовательного учреждения на 450 мест в д. Малое Карлино Ломоносовского района по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское поселение, д.Малое Карлино, д.5 | 450 мест | 2020-2022 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" №47-1-0261-18 от 24.12.2018 | 509873,4 (в ценах 2018 г.) | 518480,9² | Ломоносовский муниципальный район | Ломоносовский муниципальный район | 2020-2022 | 592393.3408 | 250676.9 | 323944.6408 | 17771.8 | 0 |  | 0
| в т.ч.СМР | [7 empty] | 2020 | 146814.6041 | 69781 | 72629.2041 | 4404.4 | 0
[9 empty] | 2021 | 314898.7367 | 149671.4 | 155780.4367 | 9446.9 | 0
[9 empty] | 2022 | 130680 | 31224.5 | 95535 | 3920.5 | 0
3.2 | Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения на 220 мест в д. Малое Карлино Ломоносовского района по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское поселение, д.Малое Карлино, д.13 | 220 мест | 2020-2021 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" №47-1-0267-18 от 28.12.2018 | 253577,22 (в ценах 2018 г.) | 268677,6² | Ломоносовский муниципальный район | Ломоносовский муниципальный район | 2020-2021 | 288495.0612 | 122820 | 157020.0612 | 8655 | 0 |  | 0
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2020 | 103362.1245 | 49128 | 51133.2245 | 3100.9 | 0
[9 empty] | 2021 | 185132.9367 | 73692 | 105886.8367 | 5554.1 | 0
| Мероприятие по строительству, реконструкции, модернизации объектов | [7 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Основное мероприятие "Развитие сети объектов здравоохранения на сельских территориях" | [7 empty] | 2020 | 138049.2956 | 0 | 138049.2956 | 0 | 0
[9 empty] | 2021 | 251851.84 | 0 | 251851.84 | 0 | 0
[9 empty] | 2022 | 107879 | 0 | 107879 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 2023 | 361020 | 0 | 361020 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 2024 | 69910.3329 | 0 | 69910.3329 | 0 | 0
Мероприятие по строительству, реконструкции объектов
1.1.2. | Финансирование объекта "Реконструкция амбулатории на 250 посещений в смену в дер.Вартемяги (с использованием конструкций объекта незавершенного строительства)", в т.ч. охрана объекта и проектные работы |  | 2013-2018 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза"от 19.01.2012 г. №47-1-4-0043-12 | 168033,4 (в ценах 2012 г.) | 167193,3² |  |  | 2014 | 119250 |  | 71550 | 47700 |  | -2017 | Комитет
[9 empty] | 2015 | 25519.5 |  | 15519.5 | 10000
[9 empty] | 2016⁵ | 12000 |  | 12000
[9 empty] | 2017 | 83803 |  | 83803
4.1 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта, дер.Васкелово Всеволожского муниципального района (15 человек в день) |  | 2016-2021⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 05.10.2017 №47-1-7-1033-17 | 53280,0 (в ценах 2016 г.) | 68661,0 |  |  | 2015 | 5500 | 0 | 5500 |  |  | 2017 | Комитет
[9 empty] | 2016 | 0 |  | 0
[9 empty] | 2017 | 10000 |  | 10000
| 2.2.24. Финансирование строительства врачебной амбулатории, дер.Лаголово, в том числе проектные работы, Ломоносовский муниципальный район |  |  | Государственная (Ленинградской области) |  |  |  |  | 2016 | 5000 | 0 | 5000 |  |  | 1 ед., 80 посещений в смену, стационар на 4 койки ввод 2018 г | Комитет
[9 empty] | 2017 | 10000 |  | 10000
| 2.2.25. Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, пос.Климово, Бокситогорский муниципальный район |  |  | Государственная (Ленинградской области) |  |  |  |  | 2015 | 0 |  | 0 |  |  | 1 ед., 30 посещений в смену | Комитет
| 2.2.25. Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер.Торосово, Волосовский муниципальный район |  |  | Государственная (Ленинградской области) |  |  |  |  | 2016 | 1000 |  | 1000 |  |  | 1 ед., 60 посещений в смену ввод 2018 г | Комитет
[9 empty] | 2017 | 5000 |  | 5000
| 2.2.26. Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер.Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район |  |  | Государственная (Ленинградской области) |  |  |  |  | 2016 | 1000 |  | 1000 |  |  | 1 ед., 30 посещений в смену ввод 2018 | Комитет
[9 empty] | 2017 | 5000 |  | 5000
| 2.2.28. Финансирование строительства врачебной амбулаториии, в том числе проектные работы, дер.Глебычево, Выборгский район |  |  | Государственная (Ленинградской области) |  |  |  |  | 2015 | 0 |  | 0 |  |  |  | Комитет
[9 empty] | 2016 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 2017 | 0 |  | 0
| 2.2.27. Финансирование строительства врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, дер.Войсковицы, Гатчинский муниципальный район |  |  | Государственная (Ленинградской области) |  |  |  |  | 2016 | 5500 |  | 5500 |  |  | 1 ед., 80 посещений в смену, стационар на 4 койки ввод 2018 г | Комитет
[9 empty] | 2017 | 10000 |  | 10000
| 2.2.28. Финансирование строительства врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, дер.Толмачево, Лужский муниципальный район |  |  | Государственная (Ленинградской области) |  |  |  |  | 2016 | 0 |  | 0 |  |  | 1 ед., 80 посещений в смену, стационар на 4 койки ввод 2019 г | Комитет
[9 empty] | 2017 | 5500 |  | 5500
| 2.2.29. Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, пос.Громово, Приозерский муниципальный район |  |  | Государственная (Ленинградской области) |  |  |  |  | 2015 | 0 |  | 0 |  |  | 1 ед., 30 посещений в смену | Комитет
[9 empty] | 2016 | 8500 | 0 | 8500
[9 empty] | 2017 | 16000 |  | 16000
[9 empty] | 2016¹ | 1500 | 0 | 1500 | 0
[9 empty] | 2017 | 38000 |  | 38000
| Строительство фельдшерско-акушерского пункта, дер.Васкелово Всеволожского муниципального района | 1 ед., 15 человек в день | 2016-2021⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 05.10.2017 №47-1-7-1033-17 | 53280,0 9в ценах 2016 г.) | 68661,0 | Государственное казенное учреждение "Управление строительства Ленинградской области" (далее -ГКУ «УС ЛО») | Государственное казенное учреждение "Управление строительства Ленинградской области" (далее -ГКУ «УС ЛО») | 2020-2021 | 58498.1556 | 0 | 58498.1556 | 0 | 0 |  | 2410.7
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2020 | 19749.1556 | 0 | 19749.1556 | 0 | 0
[9 empty] | 2021 | 38749 | 0 | 38749 | 0 | 0
4.2 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы,дер.Яльгелево, Ломоносовского муниципального района (20 посещений в смену) |  | 2017-2021⁴ | В стадии разработки | 54385⁵ | 54385 |  |  | 2017 | 700 |  | 700 |  |  |  | 1619.5
[9 empty] | 2018 | 801 |  | 801
[9 empty] | 2019¹ | 2492 |  | 2492
| Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы,дер.Яльгелево, Ломоносовского муниципального района | 1 ед., 20 посещений в смену | 2017-2021⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 08.04.2020 №47-1-0058-20 | 61852,44 (в ценах 2019 г.) | 54385 | ГКУ «УС ЛО» | ГКУ «УС ЛО» | 2020-2021 | 63069 | 0 | 63069 | 0 | 0
| в т.ч. ПИР | [7 empty] | 2020 | 3200.65 | 0 | 3200.65 | 0 | 0
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2020 | 6799.35 | 0 | 6799.35 | 0 | 0
[9 empty] | 2021 | 53069 | 0 | 53069 | 0 | 0
4.3 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы,дер.Усадище, Волховского муниципального района |  | 2017-2023⁴ | В стадии разработки |  |  |  |  | 2017 | 1500 |  | 1500 |  |  |  | 547.6
[9 empty] | 2018 | 0 |  | 0
[9 empty] | 2019¹ | 547.6 |  | 547.6
|  | 1 ед., 20 посещений в смену |  |  |  |  | ГКУ «УС ЛО» | ГКУ «УС ЛО» | 2020-2023 | 64013 | 0 | 64013 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. ПИР | [7 empty] | 2020 | 2493 | 0 | 2493 | 0 | 0
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2022 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0
[9 empty] | 2023 | 41520 | 0 | 41520 | 0 | 0
4.4 | Проектирование и строительство врачебной амбулатории, пос. Щеглово, Всеволожский муниципальный район |  | 2017-2023⁴ | В стадии разработки |  |  |  |  | 2017 | 1460 |  | 1460 |  |  |  | 1862.7
|  | 1 ед., 110 посещений в смену, стационар на 5 коек |  |  |  |  | ГКУ «УС ЛО» | ГКУ «УС ЛО» | 2020-2023 | 113283 | 0 | 113283 | 0 | 0
| в т.ч. ПИР и СМР | [7 empty] | 2020 | 3283 | 0 | 3283 | 0 | 0
[9 empty] | 2021 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0
[9 empty] | 2022 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0
[9 empty] | 2023 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0
4.5 | Строительство врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, дер.Лаголово, Ломоносовский район |  | 2018-2023⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 24.08.2020 №47-1-1-3-040612-2020 | 281717,04 (в ценах 2020 года) |  |  |  | 2017 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4399.3
[9 empty] | 2018 | 837 |  | 837
[9 empty] | 2019 | 3714 |  | 3714
|  | 1 ед., 110 посещений в смену, стационар на 5 коек |  |  |  |  | ГКУ «УС ЛО» | ГКУ «УС ЛО» | 2020-2023 | 286198 | 0 | 286198 | 0 | 0
| в т.ч. ПИР | [7 empty] | 2020 | 6698 | 0 | 6698 | 0 | 0
| в т.ч.СМР | [7 empty] | 2022 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0
[9 empty] | 2023 | 259500 | 0 | 259500 | 0 | 0
4.6 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта,в том числе проектные работы, дер.Нурма, Тосненского района |  | 2016-2021⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 15.08.2019 №47-1-0155-19 | 58483,2 (в ценах 2019 г.) | 64139,01 |  |  | 2016 | 100 |  | 100 |  |  | 1ед., 30 посещений в смену (2018) | 2313.6
[9 empty] | 2017 | 2500 |  | 2500
[9 empty] | 2018¹ | 2000 |  | 2000
[9 empty] | 2019¹ | 1433 |  | 1433
| Строительство фельдшерско-акушерского пункта,в том числе проектные работы, дер.Нурма, Тосненского района | 1 ед., 20 посещений в смену | 2016-2021⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 15.08.2019 №47-1-0155-19 | 58483,2 (в ценах 2019 г.) | 64139,01 | ГКУ «УС ЛО» | ГКУ «УС ЛО» | 2020-2021 | 64139.01 | 0 | 64139.01 | 0 | 0
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2020 | 14105.17 | 0 | 14105.17 | 0 | 0
[9 empty] | 2021 | 50033.84 | 0 | 50033.84 | 0 | 0
4.7 | Строительство объекта: «Фельдшерско-акушерский пункт» по адресу: Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Старопольское сельское поселение, дер. Овсище, участок 254 |  | 2016-2020⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 21.11.2017 г. №47-1-7-1027-17 | 38132,42 (в ценах 2017 г.) | 36 126,96² |  |  | 2016 | 3100 |  | 3100 |  |  | 2017 | 22936.1
[9 empty] | 2017¹ | 1696 |  | 1696
[9 empty] | 2019 | 20790.3 | 0 | 20790.3
|  | 1 ед., 20 посещений в смену |  |  |  |  | ГКУ «УС ЛО» | ГКУ «УС ЛО» | 2020 | 23331.97 | 0 | 23331.97 | 0 | 0
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2020 | 23331.97 | 0 | 23331.97 | 0 | 0
4.8 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в т.ч. проектные работы, дер.Ям-Тесово, Лужский муниципальный район |  | 2018-2022⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 07.04.2020 г. №47-1-0057-20 | 51636,63 (в ценах 2019 года) |  |  |  | 2017 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1460.4
[9 empty] | 2018 | 715 |  | 715
[9 empty] | 2019 | 1710.6 |  | 1710.6
|  | 1 ед., 20 посещений в смену |  |  |  |  | ГКУ «УС ЛО» | ГКУ «УС ЛО» | 2020-2022 | 60479 | 0 | 60479 | 0 | 0
| в т.ч. ПИР | [7 empty] | 2020 | 2600 | 0 | 2600 | 0 | 0
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2021 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0
[9 empty] | 2022 | 27879 | 0 | 27879 | 0 | 0
4.9 | Строительство врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, пос.Плодовое, Приозерский муниципальный район | 1 ед., 65 посещений в смену | 2015-2021⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 10.03.2017 №47-1-7-0393-17 | 102459,7 (в ценах 2016 г.) | 95 868,1² | ГКУ «УС ЛО» | ГКУ «УС ЛО» | 2020-2021 | 125789 | 0 | 125789 | 0 | 0 |  | 6004.9
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2020 | 55789 | 0 | 55789 | 0 | 0
[9 empty] | 2021 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0
| Нераспределенные средства | [7 empty] | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие по строительству, реконструкции объектов | [7 empty] | 2020 | 0 |  | 0
[9 empty] | 2021 | 0
[9 empty] | 2022 | 0
[9 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 2024 | 69910.3329 | 0 | 69910.3329 | 0 | 0
5 | Основное мероприятие "Развитие сети учреждений культурно-досугового типа, социального назначения на сельских территориях" | [7 empty] | 2020 | 403489.5756 | 92831.4 | 301590.3756 | 9067.8 | 0
[9 empty] | 2021 | 845962.1 | 139247.1 | 690633.7 | 16081.3 | 0 | 0
[9 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 2024 | 107422.6809 | 0 | 104200 | 3222.6809 | 0
Мероприятие по строительству, реконструкции, модернизации объектов
1.3.1. | Финансирование строительства дома культуры со зрительным залом на 150 мест, пос.Курск |  | 2015-2018 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 03.06.2015 г. №47-1-7-0216-15 (откорр. от 18.09.2017 г. №1-1-2-0022-17) | 266 035,23 (в ценах 2014 г) | 250 890,34² |  |  | 2015 | 21651 |  | 21151 | 500 |  | 150 мест (2017) | Комитет
[9 empty] | 2016¹ | 102500 | 5000 | 97000 | 500
[9 empty] | 2017¹ | 104663 | 10000 | 94163 | 500
[9 empty] | 2018 | 72605.27 |  | 72068.27 | 537
[9 empty] | 2019 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2.1
[9 empty] | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Строительство дома культуры на 150 мест с библиотекой, сблокированный со спорткорпусом по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское поселение, с.Паша, ул.Советская, в том числе проектные работы |  | 2014-2021⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 22.12.2014 № 47-1-7-0403-14 | 224 766,0 (в ценах 2014 г.) | 317074,3 |  |  | 2014 | 6195 |  | 5900 | 295 |  | 150 мест (2018) | 15000
[9 empty] | 2015 | 250 |  | 0 | 250
[9 empty] | 2019 | 16752 |  | 15000 | 1752
| Строительство дома культуры на 150 мест с библиотекой, сблокированный со спорткорпусом по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское поселение, с.Паша, ул.Советская, в том числе проектные работы | 150 мест | 2014-2021⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 22.12.2014 № 47-1-7-0403-14 | 224 766,0 (в ценах 2014 г.) | 317074,3 | Пашское сельское поселение Волховского муниципального района | Пашское сельское поселение Волховского муниципального района | 2020-2021 | 352470.1192 | 0 | 348736.1192 | 3734 | 0 |  |  | 2.2
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2020 | 92970.9392 | 0 | 91103.9392 | 1867 | 0
[9 empty] | 2021 | 259499.18 | 0 | 257632.18 | 1867 | 0
5.2 | Строительство Дома культуры в поселке Торковичи Лужского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п.Торковичи, ул. 2-я Гражданская |  | 2015-2021⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 04.04.2017 г. №47-1-7-0397-1 | 137521,8 (в ценах 2016 г.) | 156785,0 |  |  | 2015 | 4200 |  | 4000 | 200 |  | 150 мест (2018) | 3938
[9 empty] | 2016¹ | 3938 |  | 3741 | 197
[9 empty] | 2017¹ | 2208.7 |  | 2098.3 | 110.4
[9 empty] | 2019 | 30433 |  | 30000 | 433
| Строительство Дома культуры в поселке Торковичи Лужского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п.Торковичи, ул. 2-я Гражданская | 150 мест | 2015-2021⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 04.04.2017 г. №47-1-7-0397-1 | 137521,8 (в ценах 2016 г.) | 156785,0 | Торковичское сельское поселение Лужского муниципального района | Торковичское сельское поселение Лужского муниципального района | 2020-2021 | 150285.32 | 0 | 148635.82 | 1649.5 | 0
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2020 | 30216.5 | 0 | 30000 | 216.5 | 0
[9 empty] | 2021 | 120068.82 | 0 | 118635.82 | 1433 | 0
5.3 | Завершение строительства дома культуры со зрительным залом на 150 мест, пос. Курск Волосовского муниципального района |  | 2015-2021⁴ | Положительное заключение ГАУ "Ленобл-экспертиза" от 03.06.2015 № 47-1-7-0216-15 (откорр. от 18.09.2017 № 47-1-1-2- 0022-17) | 266035,23 (в ценах 2013 года) | 250890,34² |  |  | 2015 | 10500 |  | 10000 | 500 |  | 150 мест (2017) | 275534.08
[9 empty] | 2016 | 72500 |  | 70000 | 2500
[9 empty] | 2017¹ | 95648.1 | 0 | 94476.6 | 1171.5
|  | 150 мест |  |  |  |  | Большеврудское сельское поселение Волосовского муниципального района | Большеврудское сельское поселение Волосовского муниципального района | 2020-2021 | 107904 | 0 | 106825 | 1079 | 0
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2020 | 72904 | 0 | 72175 | 729 | 0
[9 empty] | 2021 | 35000 | 0 | 34650 | 350 | 0
5.4 | Завершение строительства Дома культуры на 150 мест в д.Терпилицы Волосовского муниципального района Ленинградской области | 150 мест | 2015-2021⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 24.03.2014 г. №47-1-4-0082-14 (откорр. от 14.12.2017 №47-1-1-2-0248-17) | 144671,01 (в ценах 2013 г.) |  | Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района | Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района | 2021 | 51020 | 0 | 50000 | 1020 | 0 |  | 168516.5
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2021 | 51020 |  | 50000 | 1020
5.5 | Строительство сельского дома культуры со зрительным залом на 150 мест с библиотекой и спортзалом МО Скребловское сельское поселение в поселке Скреблово Лужский муниципальный район Ленинградской области | 150 мест | 2020-2021⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 06.06.2016 № 47-1-7-0534-16. | 204 809,45 (в ценах 2016 г.) | 237961,6 | Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района | Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района | 2020-2021 | 282101.8834 | 113103.2 | 160535.5834 | 8463.1 | 0 |  | 0
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2020 | 95184.6834 | 45241.3 | 47087.8834 | 2855.5 | 0
[9 empty] | 2021 | 186917.2 | 67861.9 | 113447.7 | 5607.6 | 0
5.6 | Строительство сельского дома культуры со зрительным залом на 150 мест и библиотекой в п.Пчевжа по адресу:Ленинградская область, Киришский район п.Пчевжа | 150 мест | 2020-2021 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" , от 28.01.2019 №47-1-0006-19. | 92365,23 (в ценах 2018 г.) | 95843,7 | Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района | Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района | 2020-2021 | 114580.8469 | 45554.5 | 65588.9469 | 3437.4 | 0 |  | 0
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2020 | 38337.4469 | 18221.8 | 18965.5469 | 1150.1 | 0
[9 empty] | 2021 | 76243.4 | 27332.7 | 46623.4 | 2287.3 | 0
5.7 | Дом культуры с универсальным зрительным залом на 200 мест, библиотекой на 6 тыс. экз. и помещениями для учреждений по работе с детьми и молодежью в дер. Пеники Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | 200 мест | 2020-2021 | Положительное заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 29 мая 2019 года № 47-1-0105-19. | 157472,57 (в ценах 2019 г.) | 154472,6 | Пениковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района | Пениковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района | 2020-2021 | 179002.5061 | 73420.8 | 100211.6061 | 5370.1 | 0 |  | 0
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2020 | 61789.0061 | 29368.3 | 30567.0061 | 1853.7 | 0
[9 empty] | 2021 | 117213.5 | 44052.5 | 69644.6 | 3516.4 | 0
5.8 | Строительство дома культуры на 120 мест, в том числе проектные работы, пос.Заборье | 120 мест | 2014-2020⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 17.12.2015 г. №47-1-7-0545-15 | 71827,3 (в ценах 2015 г.) | 65631,9² | Лидское сельское поселение Бокситогорского муниципального района | Лидское сельское поселение Бокситогорского муниципального района | 2020 | 12087 | 0 | 11691 | 396 | 0 |  | 81505.512
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2020 | 12087 | 0 | 11691 | 396 | 0
5.8 | Строительство дома культуры на 150 мест в пос. Терпилицы Волосовского муниципального района | 150 мест | 2015-2020⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблэкспертиза" от 24.03.2014 г. №47-1-4-0082-14 (откорр. от 14.12.2017 №47-1-1-2-0248-17) | 161 002,46 (в ц.2013 г.) | 177 536,7² | Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района | Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 168516.5
| в т.ч. ПИР | [7 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие по строительству, реконструкции, модернизации объектов | [7 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 2024 | 107422.6809 | 0 | 104200 | 3222.6809 | 0
6 | Основное мероприятие "Развитие сети спортивных сооружений на сельских территориях | [7 empty] | 2020 | 187574.73 | 73140.7 | 109052.016 | 5382.014 | 0 | 0
[9 empty] | 2021 | 131832.3959 | 42595.6 | 86126.4959 | 3110.3 | 0
[9 empty] | 2022 | 63155.3 | 0 | 57990.4 | 5164.9 | 0
[9 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 2024 | 84949.8368 | 0 | 81190.0671 | 3759.7697 | 0
Мероприятие по строительству, реконструкции объектов
6.1 | Многофункциональная спортивная площадка по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, дер.Бегуницы | 12500,0 кв.м | 2020-2021 | Положительное заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 19.02.2018 №47-1-0018-18 | 30 524,95 (в ценах 2017 г.) | 38575.3 | Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района | Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района | 2020-2021 | 42348 | 0 | 41925 | 423 | 0 |  | 0
| в т.ч.СМР | [7 empty] | 2020 | 10235 | 0 | 10132.7 | 102.3 | 0
[9 empty] | 2021 | 32113 | 0 | 31792.3 | 320.7 | 0
6.2 | Строительство спортивно-оздоровительного комплекса (с бассейном на 40 человек) пос.Плодовое Приозерского района, в т.ч. проектные работы | ЕПС - 40 чел. | 2013-2020⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 14.09.2017 г. №47-1-7-0791-17 | 151852,15(в ценах 2017 г.) | 121444,827² | Плодовское сельское поселение Приозерского муниципального района | Плодовское сельское поселение Приозерского муниципального района | 2020 | 11567.03 | 0 | 11260.5 | 306.53 | 0 |  | 209747.8
| в т.ч.СМР | [7 empty] | 2020 | 11567.03 | 0 | 11260.5 | 306.53 | 0
6.3 | Плавательный бассейн по адресу: 188505, Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Аннино (ЕПС-58 чел.) | ЕПС - 58 чел. | 2020-2021 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 21.12.2018 №47-1-0258-18. | 144725,45 (в ценах 2018 г.) | 149364,0 | Аннинское гороское поселение Ломоносовского муниципального района | Аннинское гороское поселение Ломоносовского муниципального района | 2020-2022 | 194690.3612 | 70992.7 | 114230.7612 | 9466.9 | 0 |  | 0
| в т.ч.СМР | [7 empty] | 2020 | 59745.6653 | 28397.1 | 29556.1653 | 1792.4 | 0
[9 empty] | 2021 | 89618.3959 | 42595.6 | 44334.1959 | 2688.6 | 0
[9 empty] | 2022 | 45326.3 | 0 | 40340.4 | 4985.9
6.4 | Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса с игровым залом 30х18м по адресу: Ленинградская область, Киришский район, пос. Будогощь, ул. Октябрьская | ЕПС - 35 чел. | 2020 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 22.02.2019 №47-1-0034-19. | 92436,68 (в ценах 2018 г.) | 2157-09-25 14:24 | Будогощское городское поселение Киришского муниципального района | Будогощское городское поселение Киришского муниципального района | 2020 | 106027.0347 | 44743.6 | 58102.6507 | 3180.784 | 0 |  | 0
| в т.ч.СМР | [7 empty] | 2020 | 106027.0347 | 44743.6 | 58102.6507 | 3180.784 | 0
[9 empty] | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | Строительство универсальной спортивной площадки МО Губаницкое сельское поселение Волосовского района Ленинградской области по адресу: п.Сумино Волосовского района Ленинградской области кадастровый № участка 47:22:0612005:53 | 9683,0 кв.м | 2021-2022 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 02.02.2017 №47-1-7-0335-17 | 24432,15 (в ценах 2016 г.) |  | Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района | Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района | 2021-2022 | 27930 | 0 | 27650 | 280 | 0 | 0
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2021 | 10101 | 0 | 10000 | 101 | 0
[9 empty] | 2022 | 17829 | 0 | 17650 | 179 | 0
| Мероприятие по строительству, реконструкции объектов | [7 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 2024 | 84949.8368 | 0 | 81190.0671 | 3759.7697 | 0
7 | Основное мероприятие "Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях" | [7 empty] | 2020 | 142827.4166 | 18569.3 | 120046.0175 | 4212.0991 | 0 | 0 |  |  | 18569.3 | 73672.1175 | 3238.2591 | 0
[9 empty] | 2021 | 75911.935 | 0 | 73303.27 | 2608.665 | 0 | 0 |  |  | 0 | 73303.27 | 2608.665 | 0
[9 empty] | 2022 | 22800.2601 | 0 | 21807 | 993.2601 | 0 | 0 |  |  | 0 | 21807 | 993.2601 | 0
[9 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 2024 | 85252 | 0 | 82694.4 | 2557.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 82694.4 | 2557.6 | 0
Мероприятие по строительству, реконструкции объектов питьевого и технического водоснабжения, водоотведения на сельских территориях
7.1 | Реконструкция сетей водоснабжения в дер.Бегуницы, в т.ч. проектные работы | 4 км | 2017-2020⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 21.05.2019 №47-1-0099-19 | 73041,67 (в ценах 2019 г.) | 63 994,7² | Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района | Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района | 2020 | 36994.74 | 0 | 36144.1 | 850.64 | 0 |  | 28811.1
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2020 | 36994.74 | 0 | 36144.1 | 850.64 | 0 |  |  |  |  | 46373.9 | 973.84
7.2 | Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г.Всеволожска до ВНС пос.Романовка. Реконструкция ВНС пос.Романовка | 4,998 км | 2015-2020⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 08.05.2013 г. №47-1-7-0235-13 | 51819 (в ценах 2012 г.) | 55277,5² | Романовское сельское поселение Всеволожского муниципального района | Романовское сельское поселение Всеволожского муниципального района | 2020 | 10353 | 0 | 10229.8 | 123.2 | 0 |  | 57761.3
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2020 | 10353 | 0 | 10229.8 | 123.2 | 0 |  |  | 82694.4 | 0 | 0
[9 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие по строительству объектов газоснабжения на сельских территориях
7.3 | Строительство объекта "Газоснабжение ,дер.Ненимяки", в том числе проектные работы |  | 2017-2021⁴ (проектные работы) | В стадии разработки |  |  |  |  | 2017 | 1219.1 |  | 1088 | 131.1 |  | 1,2 км (2017) | 0,0
|  | 1,2 км |  |  |  |  | Куйвозовское сельское поселение Всеволожского муниципального района | Куйвозовское сельское поселение Всеволожского муниципального района | 2021¹ | 1219.1 | 0 | 1088 | 131.1 | 0
| в т.ч.ПИР | [7 empty] | 2021¹ | 1219.1 | 0 | 1088 | 131.1 | 0
7.4 | Строительство объекта "Газоснабжение дер.Гарболово", в том числе проектные работы |  | 2017-2021⁴ (проектные работы) | В стадии разработки |  |  |  |  | 2017 | 1364.9 |  | 1232 | 132.9 |  | 1,5 км (2017) | 0
|  | 1,5 км |  |  |  |  | Куйвозовское сельское поселение Всеволожского муниципального района | Куйвозовское сельское поселение Всеволожского муниципального района | 2021¹ | 1364.9 | 0 | 1232 | 132.9 | 0
| в т.ч.ПИР | [7 empty] | 2021¹ | 1364.9 | 0 | 1232 | 132.9 | 0
7.5 | Строительство объекта "Газоснабжение дер.Нижняя Шальдиха", в том числе проектные работы |  | 2015-2020⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 29.03.2017 г. №47-1-7-0274-17 | 15941,4 (в ценах 2016 г.) | 12506,0² |  |  | 2015 | 210 |  | 200 | 10 |  | 1,2 км (2017) | 10330
[9 empty] | 2016 | 1585 |  | 1500 | 85
[9 empty] | 2017 | 12506 |  | 11879 | 627
|  | 5,45 км |  |  |  |  | Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района | Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района | 2020¹ | 2500 | 0 | 2430 | 70 | 0
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2020¹ | 2500 | 0 | 2430 | 70 | 0
7.6 | Строительство объекта "Распределительный (уличный) газопровод с сопутствующими сооружениями для газоснабжения ул.Леспромхозовская и ул.Чернецкое с.Колчаново Колчановского сельского поселения Волховского района Ленинградской области", в том числе проектные работы |  | 2015-2020⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 27.02.2019 года №47-1-0035-19 | 10018,86(в ценах 2018 г.) | 7760,2² |  |  | 2015 | 2700 |  | 2565 | 135 |  | 3,9 км (2017) | 10923.1
[9 empty] | 2016 | 7760.2 |  | 7372 | 388.2
[9 empty] | 2017¹ | 2978.3 |  | 2839 | 139.3
[9 empty] | 2018¹ | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 2019¹ | 5584.8 |  | 5305.5 | 279.3
|  | 4,23 км |  |  |  |  | Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района | Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района | 2020 | 267.05 | 0 | 253.5 | 13.55 | 0
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2020 | 267.05 | 0 | 253.5 | 13.55 | 0
1.4.6. | Финансирование строительства распределительного газопровода п.ст.Веймарн, в том числе проектные работы (4,71 км) |  | 2016-2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 27.03.2018 г. №47-1-0050-18 | 9062,4 (в ценах 2016 г.) | 8411,82 |  |  | 2016 | 2510 |  | 2340 | 170 |  | 2 км (2018) | Комитет по ТЭК
[9 empty] | 2017¹ | 1059 |  | 999 | 60
7.7 | Наружное газоснабжение пос.Беседа, в т.ч. проектные работы |  | 2016-2020⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 06.02.2019 г. №47-1-0020-19 | 7017,71 (в ценах 2018 г.) | 7759,5² |  |  | 2016 | 110 |  | 100 | 10 |  |  | 5171.2
[9 empty] | 2017 | 1690 |  | 1610 | 80
[9 empty] | 2018¹ | 645 |  | 612 | 33
[9 empty] | 2019 | 2836.15 |  | 2766.15 | 70
|  | 3,46 км |  |  |  |  | Большеврудское сельское поселение Волосовского муниципального района | Большеврудское сельское поселение Волосовского муниципального района | 2020 | 4923.34 | 0 | 4603.85 | 319.49 | 0
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2020 | 4923.34 | 0 | 4603.85 | 319.49 | 0
7.8 | Распределительный газопровод по дер.Сумино, в т.ч. проектные работы |  | 2016-2020⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 24.08.2018 г. №47-1-0177-18 | 13202,6 (в ценах 2018 г.) | 9309,5² |  |  | 2016 | 1450 |  | 1360 | 90 |  |  | 8175
[9 empty] | 2017 | 1450 |  | 1395 | 55
[9 empty] | 2018¹ | 1450 |  | 1395 | 55
[9 empty] | 2019 | 6725 |  | 6416 | 309
|  | 6,4 км |  |  |  |  | Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района | Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района | 2020 | 2584.51 | 0 | 2428 | 156.51 | 0
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2020 | 2584.51 | 0 | 2428 | 156.51 | 0
7.9 | Распределительный газопровод по дер.Губаницы, в т.ч. проектные работы |  | 2016-2021⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 12.12.2019 г. №47-1-0231-19 | 24191,0 (в ценах 2019 г.) | 21008,68 |  |  | 2016 | 1850 |  | 1760 | 90 |  |  | 4904.4
[9 empty] | 2017 | 2200 |  | 2165 | 35
[9 empty] | 2018 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 2019 | 3330 |  | 2915 | 415
| Распределительный газопровод по дер.Губаницы, в т.ч. проектные работы | 7,0 км | 2016-2021⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 12.12.2019 г. №47-1-0231-19 | 24191,0 (в ценах 2019 г.) | 21008,68 | Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района | Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района | 2020-2021 | 15879.6 | 0 | 15720.36 | 159.24 | 0
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2020 | 7939.8 | 0 | 7860.18 | 79.62 | 0
[9 empty] | 2021 | 7939.8 | 0 | 7860.18 | 79.62 | 0
7.10 | Распределительный газопровод пос.Колосково, в т.ч. проектные работы |  | 2016-2022⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 19.11.2019 г. №47-1-0215-19 | 40269,92 (в ценах 2019 г.) | 40269,92 |  |  | 2016 | 2000 |  | 1800 | 200 |  |  | 4941.3
[9 empty] | 2017 | 3393 |  | 3223 | 170
[9 empty] | 2018 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 2019 | 1001.8 |  | 948.8 | 53
| Распределительный газопровод пос.Колосково, в т.ч. проектные работы | 10,3 км | 2016-2022⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 19.11.2019 г. №47-1-0215-19 | 40269,92 (в ценах 2019 г.) | 40269,92 | Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального района | Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального района | 2020-2022 | 33136.1073 | 4597.6576 | 27483.0683 | 1055.3813 | 0
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2020 | 9689.1548 | 4597.6576 | 4785.3171 | 306.18 | 0
[9 empty] | 2021 | 19737.7725 | 0 | 19062.7612 | 675.0113 | 0
[9 empty] | 2022 | 3709.18 | 0 | 3634.99 | 74.19 | 0
1.4.16. | Финансирование объекта "Распределительный газопровод дер.Энколово (2-ая очередь)", в т.ч. проектные работы (2,5 км) |  | 2016-2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 02.07.2018 г. №47-1-0149-18 | 11203,38 (в ценах 2018 г.) | 10204,8526² |  |  | 2016 | 110 |  | 100 | 10 |  |  | Комитет по ТЭК
[9 empty] | 2017 | 1980 |  | 1842 | 138
7.11 | Распределительный газопровод по ул. Железнодорожная, ул. Комсомольская, пер. Почтовый, пер.Финский, ул.Первомайская, пер. Нагорный, ул.Нагорная в поселке Мичуринское Приозерского района Ленинградской области, в т.ч. проектные работы |  | 2017-2020⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 05.03.2019 г. №47-1-0044-19 | 15253,11(в ценах 2019 г.) | 15253,11 |  |  | 2017 | 2195 |  | 2041 | 154 |  |  | 2232
[9 empty] | 2018¹ | 742 |  | 690 | 52
[9 empty] | 2019 | 842 |  | 800 | 42
|  | 5,56 км |  |  |  |  | Мичуринское сельское поселение Приозерского муниципального района | Мичуринское сельское поселение Приозерского муниципального района | 2020 | 11567.6516 | 5489.0347 | 5713.0769 | 365.54 | 0
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2020 | 11567.6516 | 5489.0347 | 5713.0769 | 365.54 | 0
7.12 | Распределительный газопровод по ул. Береговая, ул. Школьная в поселке Мичуринское Приозерского района Ленинградской области, в т.ч. проектные работы |  | 2017-2020⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 05.03.2019 г. №47-1-0042-19 | 3850,22 (в ценах 2019 г.) | 3850,22 |  |  | 2017 | 2101 |  | 1954 | 147 |  |  | 2842.8
[9 empty] | 2018 | 710 |  | 660 | 50
[9 empty] | 2019 | 1540.09 |  | 1462.8 | 77.29
|  | 1,12 км |  |  |  |  | Мичуринское сельское поселение Приозерского муниципального района | Мичуринское сельское поселение Приозерского муниципального района | 2020-2021 | 2216.99 | 0 | 2106.42 | 110.57 | 0
| в т.ч. ПИР | [7 empty] | 2020 | 150 | 0 | 142.5 | 7.5
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2020 | 1136.6246 | 0 | 1079.5529 | 57.0717 | 0
[9 empty] | 2021 | 930.3654 | 0 | 884.3671 | 45.9983 | 0
7.13 | Газоснабжение пос.Красносельское, в т.ч.проектные работы |  | 2017-2023⁴ | В стадии разработки | 28482,8⁵ | 28482,8 |  |  | 2017 | 110 |  | 100 | 10 |  |  | 4317.2
[9 empty] | 2018 | 1212 |  | 1156 | 56
[9 empty] | 2019 | 4004.07 |  | 3847.25 | 156.82
| Газоснабжение пос.Красносельское, в т.ч.проектные работы | 19,5 км | 2017-2024⁴ | В стадии разработки | 28482,8² | 28482,8 | Красносельское сельское поселение Выборгского района | Красносельское сельское поселение Выборгского района | 2020-2024 | 28482.83 | 0 | 27500.95 | 981.88 | 0
| в т.ч. ПИР | [7 empty] | 2020 | 6095.93 | 0 | 5791.15 | 304.78 | 0
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2021 | 18294.9667 | 0 | 17663.0795 | 631.8872 | 0
[9 empty] | 2024 | 4091.9333 | 0 | 4046.7205 | 45.2128 | 0
| Финансирование объекта "Распределительный газопровод для газоснабжения жилой застройки по ул. Центральная и Дамбовская дер. Верхняя Бронна ", в т.ч.проектные работы (1,3 км) |  | 2017-2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 28.11.2018 г. №47-1-0240-18 | 3090,7 (в ценах 2018 г.) | 2352,3² |  |  | 2017 | 110 |  | 100 | 10 |  |  | Комитет по ТЭК
[9 empty] | 2018 | 0 |  | 0 | 0
7.14 | Распределительный газопровод для газоснабжения жилой застройки по ул. Центральная дер. Пеники, в т.ч.проектные работы |  | 2017-2020⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 04.02.2019 г. №47-1-0017-19 | 9865,14 (в ценах 2018 г.) | 6948,1² |  |  | 2017 | 110 |  | 100 | 10 |  |  | 6034.2
[9 empty] | 2018 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 2019 | 5983 |  | 5477 | 506
|  | 2,5 км |  |  |  |  | Пениковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района | Пениковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района | 2020 | 2645.1 | 0 | 2407 | 238.1 | 0
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2020 | 2645.1 | 0 | 2407 | 238.1 | 0
7.15 | Распределительный газопровод в д. Котлы, в т.ч.проектные работы |  | 2017-2022⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 13.02.2020 г. №47-1-0024-20 | 29300,12 (в ценах 2019 г.) | 29300,12 |  |  | 2017 | 110 |  | 100 | 10 |  |  | 4592.2
[9 empty] | 2018 | 2100 |  | 2000 | 100
[9 empty] | 2019 | 4062.08 |  | 3852 | 210.08
| Распределительный газопровод в д. Котлы, в т.ч.проектные работы | 8,5 км | 2017-2022⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 13.02.2020 г. №47-1-0024-20 | 29300,12 (в ценах 2019 г.) | 29300,12 | Котельское сельское поселение Кингисеппского муниципального района | Котельское сельское поселение Кингисеппского муниципального района | 2020-2022 | 45011.3898 | 0 | 28700 | 1574.6228 | 0
| в т.ч. ПИР | [7 empty] | 2020 | 715.52 | 0 | 688 | 27.52 | 0
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2020 | 14842.29 | 0 | 100 | 5.523 | 0
[9 empty] | 2021 | 13293.9768 | 0 | 12598.1794 | 695.7975 | 0 |  |  | 5.2339 | 6147 | 94.7661
[9 empty] | 2022 | 16159.6029 | 0 | 15313.8206 | 845.7823 | 0 |  |  |  | 339.4988 | 5.2339
7.16 | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов в д. Фалилеево, в т.ч.проектные работы |  | 2017-2020⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 29.05.2019 г. №47-1-0106-19 | 22907,94 (в ценах 2019 г.) | 22907,94 |  |  | 2017 | 110 |  | 100 | 10 |  |  | 5805.4
[9 empty] | 2018 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 2019 | 5601 |  | 5473.2 | 127.8
|  | 5 км |  |  |  |  | Фалилеевское сельское поселение Кингисеппского муниципального района | Фалилеевское сельское поселение Кингисеппского муниципального района | 2020 | 13223.139 | 6274.5907 | 6530.6964 | 417.8518 | 0
| в т.ч. СМР | [7 empty] | 2020 | 13223.139 | 6274.5907 | 6530.6964 | 417.8518 | 0
7.17 | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов в д. Домашово, в т.ч.проектные работы |  | 2017-2022⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 24.10.2019 г. №47-1-0194-19 | 31582,96 (в ценах 2019 г.) | 31582,96 |  |  | 2017 | 110 |  | 100 | 10 |  |  | 1621
[9 empty] | 2018 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 2019 | 1224.99 |  | 1120 | 104.99
| Строительство распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов в д. Домашово, в т.ч.проектные работы | 6,3 км | 2017-2022⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 24.10.2019 г. №47-1-0194-19 | 31582,96 (в ценах 2019 г.) | 31582,96 | Фалилеевское сельское поселение Кингисеппского муниципального района | Фалилеевское сельское поселение Кингисеппского муниципального района | 2020-2021 | 23633.01 | 0 | 23153.29 | 479.72 | 0
| в т.ч.ПИР | [7 empty] | 2020 | 7783.01 | 0 | 7658 | 125.01 | 0
| в т.ч.СМР | [7 empty] | 2020 | 8125.39 | 0 | 12919.42 | 295.74 | 0
[9 empty] | 2021 | 2634.84 | 0 | 2575.87 | 58.97 | 0
7.18 | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Торфяная, ул. Нижняя, ул. Шинкарская, д.Низино, в т.ч.проектные работы |  | 2017-2020⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 22.02.2019 г. №47-1-0033-19 | 7876,93 (в ценах 2018 г.) | 7629,75 |  |  | 2017 | 110 |  | 100 | 10 |  |  | 2280.6
[9 empty] | 2018 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 2019 | 1890.56 |  | 1750 | 140.56
|  | 2 км |  |  |  |  | Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района | Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района | 2020 | 4653.1937 | 2208.017 | 2298.1401 | 147.0366 | 0
| в т.ч.СМР | [7 empty] | 2020 | 4653.1937 | 2208.017 | 2298.1401 | 147.0366 | 0
7.19 | Подводящий и распределительный газопровод по д.Узигонты, в т.ч. проектные работы | 6,8 км | 2021-2024⁴ | В стадии разработки | 20000,0² | 20000,0 | Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района | Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района | 2021-2024 | 30501.08 | 0 | 29713.6345 | 787.4455 | 0 |  | 0
| в т.ч.СМР | [7 empty] | 2021 | 3261.7605 | 0 | 3178.8328 | 82.9278 | 0
[9 empty] | 2022 | 2931.4771 | 0 | 2858.1894 | 73.2878
[9 empty] | 2024 | 24307.8423 | 0 | 23676.6123 | 631.23 | 0
[9 empty] | 2021 | 0 |  | 0 | 0
7.20 | Распределительный газопровод по ул.Центральная (часть за автодорогой), пер.Центральный, ул.Молодежная, ул.Новоселов, ул.Энтузиастов, ул.Луговая дер.Гостилицы |  | 2017-2020⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 28.02.2019 г. №47-1-0036-19 | 7704,91 (в ценах 2018 г.) | 6 225,3² |  |  | 2017 | 110 |  | 100 | 10 |  |  | 3350
[9 empty] | 2018 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 2019 | 3240 |  | 3083 | 157
|  | 4,4 км |  |  |  |  | Гостилицкое сельское поселение Ломоносовского муниципального района | Гостилицкое сельское поселение Ломоносовского муниципального района | 2020 | 5705.27 | 0 | 5410 | 295.27 | 0
| в т.ч.СМР | [7 empty] | 2020 | 5705.27 | 0 | 5410 | 295.27 | 0
7.21 | Распределительный газопровод к жилой застройке в границах деревень Малое Кикерино, Большое Кикерино, Кикеринского сельского поселения, а также улиц Фадеевская, Лесная, Мира, Банная, Сенная, Гатчинский переулок, Широкая, Болотная, Зеленый переулок пос.Кикерино", в т.ч. проектные работы | 14 км | 2016-2021⁴ | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 27.04.2018 г. №47-1-0097-18 | 37310,2 (в ценах 2018 г.) | 35 097,53² | Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района | Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района | 2020-2021 | 7814.153 | 0 | 7733.7341 | 80.419 |  |  | 42377.8
| в т.ч.ПИР | [7 empty] | 2020 | 579.7 |  | 573.7341 | 5.966
| в т.ч.СМР | [7 empty] | 2021 | 7234.453 |  | 7160 | 74.453
| в т.ч.СМР | [7 empty] | 2022 | 0 |  | 0 | 0
| Мероприятие по строительству объектов газоснабжения на сельских территориях | [7 empty] | 2016 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 2017 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 2018 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 2024 | 56852.2243 | 0 | 54971.0672 | 1881.1572
| Всего по подпрограмме "Современный облик сельских территорий Ленинградской области"" | [7 empty] | 2020 | 1122117.7464 | 303450.4 | 792500.1333 | 26167.2131 | 0
[9 empty] | 2021 | 1805589.9444 | 405206.1 | 1363582.5794 | 36801.265 | 0
[9 empty] | 2022 | 324514.5601 | 31224.5 | 283211.4 | 10078.6601 | 0
[9 empty] | 2023 | 361020 | 0 | 361020 | 0 | 0
[9 empty] | 2024 | 347534.8506 | 0 | 337994.8 | 9540.0506 | 0
| Всего по государственной программе | [7 empty] | 2020 | 1472152.621 | 303450.4 | 1080815.1571 | 27005.8955 | 60881.1684 | #REF!
[9 empty] | 2021 | 2363043.5967 | 450978.9 | 1822410.0822 | 39654.6145 | 50000 | 0
[9 empty] | 2022 | 883344.8137 | 84377.3 | 733852.9722 | 15114.5415 | 50000
[9 empty] | 2023 | 1000487.6236 | 249503.1 | 698818.5286 | 2165.995 | 50000 | #REF!
[9 empty] | 2024 | 651740.2781 | 0 | 613792.1973 | 15263.5315 | 22684.5493
_______________ | [14 empty] | 0
¹ С учетом средств, не освоенных в предыдущем финансовом году.
² Ориентировочная сметная стоимость
³ Перечень объектов утверждается распоряжением комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.
⁴ До 2020 года финансирование объекта осуществлялось в рамках государственной программы Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области"